SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/40/MGW/2013

znak sprawy

Zamawiający: 			MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU

UL. JODŁOWA 59   41 - 800 ZABRZE

## Dział realizujący zamówienie: 	Dział ds. Realizacji Projektu Europejski Ośrodek  Kultury
                   	Technicznej i Turystyki Przemysłowej.

Postępowanie w trybie: 		Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
                                                                        równej lub przekraczającej kwotę określoną  
                                                                w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:  	                          Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.

# Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Rodzaj: 				       USŁUGA

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	   Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu                                                                                        Kierownik Ruchu Zakładu

Zabytkowej KWK Guido w Zabrzu

Anna Wieczorek                                                                                    Roman Barton

…...................................................................                         	  	          …….…..…………………………………

ZATWIERDZAM:

Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU

Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

…………………………………………

# Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl

# Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania tj.: 584,94 PLN

# Data   20.12.2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV	- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

- Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 648-276-81-67

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

e-mail : biuro@muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Nazwa zadania:

Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa realizowana w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze.
Zakres Zadania obejmuje zabezpieczenie i adaptacja na cele turystyczne chodnika w pokładzie 510.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem ryczałtowym na rzecz Zamawiającego i przekazania mu kompletnego zadania inwestycyjnego opisanego w SIWZ, 
w skład której wchodzą umowa wraz z załącznikami oraz dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia wyżej wymienionych dokumentów, przepisów prawa, wiedzy, techniki i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy 
w języku polskim.

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.4. Kod CPV:

Główny przedmiot

45221200-4 - roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei  podziemnych

Dodatkowe przedmioty

45255500-4 – roboty wiertnicze i górnicze

45111260-8 – przygotowanie terenu do robót górniczych

4. Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania umowy.

- Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek w przedmiocie umowy.

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku: 
Zamawiający nie opisuje warunku udziału w powyższym  zakresie.

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia / nie spełnia.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi 
w nw. zakresie tj.:

- min. 2 usługi, każda o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł netto polegające na przebudowie podziemnych wyrobisk korytarzowych;

- min. 1 usługa o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto polegająca na wykonywaniu obudowy kotwowej w wyrobiskach podziemnych;

- min. 2 usługi ciesielskie w tym 1 (jedna) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł netto.

Uwagi:

- Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że  usługi zostały wykonane lub są wykonywane  należycie jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu 
w zakresie doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
w dniu, w którym zostało wszczęte niniejsze postępowanie.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w nw. zakresie:

- Potencjał techniczny:

- Samochód samowyładowczy jednoczłonowy 						– min.   1 szt

- Kotwiarka górnicza lub wiertarka górnicza przystosowana do kotwienia 			-  min.   1 szt

- Piła olunkowa (olowarka) 								-  min.   1 szt

- Przyrządy pomiarowe wielogazowe służące do ciągłej kontroli

składu atmosfery w wyrobiskach górniczych dopuszczonych do użytkowania 		-  min.   2 szt

- Górnicze oddechowe aparaty ucieczkowe typu izolującego  				-  min. 20 szt

- Górnicze lampy nachełmne 								-  min. 20 szt

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- Kierownik działu robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych

wydobywających węgiel kamienny 							– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej  w podziemnych zakładach

Górniczych wydobywających węgiel kamienny 						– min. 1 os.

- Osoby dozoru średniego o  specjalności górniczej w podziemnych

zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 					– min. 3 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

wydobywających węgiel kamienny– z doświadczeniem 3 letnim na stanowisku dozoru

wyższego działu wentylacji  lub osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia

funkcji kierownika działu wentylacyjnego						– min. 1 os.

- Osoba mierniczego górniczego 							– min. 1 os.

- Osoba dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel

kamienny, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 		– min. 1 os.

- Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych

wydobywających węgiel kamienny 							– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 1 os.

- Osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 3 os.

- Osoby dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 3 os.

- Kierownik robót konserwatorskich - spełniający wymogi Rozporządzenie Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań

archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 987) 				– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego w specjalności górnicze wyciągi szybowe w podziemnych

zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 					– min. 1 os.

- Suwnicowy z uprawnieniami kategorii II S- obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia

sterowanych z poziomu „0” 								– min. 3 os.

- Hakowy 										– min. 6 os.

- Górnik 										– min. 3 os.

- Górnik rabunkarz 									– min. 3 os.

- Osoby posiadające doświadczenie w obróbce drewna, w szczególności w wykonywaniu

elementów konstrukcyjnych: schodów, więźb dachowych, domów z litego drewna

lub innych konstrukcji ciesielskich 							– min. 6 os.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę, za wyjątkiem osób o specjalnościach wymienionych w pkt. 2 i 4.

- Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, 
z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego: „Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN, lub zdolność kredytową 
w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN.

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 1 000.000,00 PLN.

5.2.	DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp: Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenia o  braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B);

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,  (Załącznik nr 1.1);

- aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 7);

- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne., lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 8);

- aktualnej  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  nr 9.(1-n));

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, 
z tym że w przypadku miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnych albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 10);

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp.

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.:

- min. 2 (dwie) usługi, każda o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł netto polegające na przebudowie podziemnych wyrobisk korytarzowych;

- min. 1 (jedna) usługa o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto polegająca na wykonywaniu obudowy kotwowej w wyrobiskach podziemnych;

- min. 2 usługi ciesielskie w tym 1 (jedna) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł netto,

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów (Załączniki nr 3.(1-n)), czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga:

- Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane za dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A) SIWZ uznaje się:

- Poświadczenie – lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
W odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od  dnia wejścia w życie ww. Rozporządzenia. tj. do dnia 20.02.2014.  wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 1 uwag, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w dotychczas obowiązującym Rozporządzeniu.

- W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w uwadze pkt 1.

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 5.2.2. ppkt A)  SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

- Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że zostały wykonane należycie, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy 
w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy 
i doświadczenia.

- Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego 
w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót górniczych w celu realizacji zamówienia, tj.:

- Samochód samowyładowczy jednoczłonowy 						– min.   1 szt

- Kotwiarka górnicza lub wiertarka górnicza przystosowana do kotwienia 			-  min.   1 szt

- Piła olunkowa (olowarka) 								-  min.   1 szt

- Przyrządy pomiarowe wielogazowe służące do ciągłej kontroli

składu atmosfery w wyrobiskach górniczych dopuszczonych do użytkowania 		-  min.   2 szt

- Górnicze oddechowe aparaty ucieczkowe typu izolującego  				-  min. 20 szt

- Górnicze lampy nachełmne 								-  min. 20 szt

- wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności.

- Kierownik działu robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych

wydobywających węgiel kamienny 							– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej  w podziemnych zakładach

Górniczych wydobywających węgiel kamienny 						– min. 1 os.

- Osoby dozoru średniego o  specjalności górniczej w podziemnych

zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 					– min. 3 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych

wydobywających węgiel kamienny– z doświadczeniem 3 letnim na stanowisku dozoru

wyższego działu wentylacji  lub osoba posiadająca kwalifikacje do pełnienia

funkcji kierownika działu wentylacyjnego						– min. 1 os.

- Osoba mierniczego górniczego 							– min. 1 os.

- Osoba dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel

kamienny, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 		– min. 1 os.

- Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych

wydobywających węgiel kamienny 							– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 1 os.

- Osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 3 os.

- Osoby dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń

dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 		– min. 3 os.

- Kierownik robót konserwatorskich - spełniający wymogi Rozporządzenie Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań

archeologicznych z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 987) 				– min. 1 os.

- Osoba dozoru wyższego w specjalności górnicze wyciągi szybowe w podziemnych

zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny 					– min. 1 os.

- Suwnicowy z uprawnieniami kategorii II S- obsługa suwnic ogólnego przeznaczenia

sterowanych z poziomu „0” 								– min. 3 os.

- Hakowy 										– min. 6 os.

- Górnik 										– min. 3 os.

- Górnik rabunkarz 									– min. 3 os.

- Osoby posiadające doświadczenie w obróbce drewna, w szczególności w wykonywaniu

elementów konstrukcyjnych: schodów, więźb dachowych, domów z litego drewna

lub innych konstrukcji ciesielskich 							– min. 6 os.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę, za wyjątkiem osób o specjalnościach wymienionych w pkt. 2 i 4.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, 
z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników),

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż  500.000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik 2.b);

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000.000,00 PLN
(Załącznik nr 2.c);

- Gdy wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa tego podmiotu nie mniejsza niż 500 000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 2b’).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5.2.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 11).

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczanej za zgodność 
z oryginałem przez inne podmioty, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp  udostępniające wykonawcy odpowiednio wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, lub zdolności finansowe.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 i 7  – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt  2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.  Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@muzeumgornictwa pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- Tomasz Bugaj - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- Arkadiusz Maraszek - w sprawach formalno-prawnych,

sposób porozumiewania się określono w pkt 6.1. SIWZ

8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 PLN, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej,  z  tym,   że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

/Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze/,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ, musi  zawierać:

- Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (część W wg Spisu zawartości oferty),

- Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału,

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione 
w pkt  5.2. i  5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

- Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (Załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

- kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty),

- kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

- wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg   Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone 
w formie oryginału przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2 
i 5.3 SIWZ (jeżeli dotyczy); Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 7; 8; 9.(1-n); 10 ; B; wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr  3(1-n); 2b; 2.c wg Spisu zawartości oferty;

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr  3, 4, 6  wg Spisu zawartości oferty,

- wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom (Załącznik 
nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub 
z adnotacją „nie dotyczy”,

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 11 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, lub 
z adnotacją „nie dotyczy”,

- oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr B1 wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, lub z adnotacją „nie dotyczy”,

- pełnomocnictwo - do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

10.7.Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2) 	osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie :

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć:

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 
41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102

najpóźniej do dnia 04.02.2014 r. do godz.10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2014 r. w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze,

pok. Nr 0.08 o godz.:10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. 
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

12.2. Ceny powinny być podane w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług.

12.3. Ceny określona przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie. Ceny zawarte w ofercie należy podawać z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego do dwóch miejsc po przecinku wyrażone w polskich złotych (PLN).

12.4. Cena podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową na którą składają się:

12.4.1. cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, umowie i załącznikach wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

12.4.2. Zamawiający wymaga podania oddzielnego składnika cenotwórczego (pozycji w wycenie) dotyczącego całości robót i innych kosztów powiązanych z demontażem wadliwej obudowy drewnianej, wytransportowaniem w/w elementów obudowy z wyrobisk i ich utylizacji.

12.5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych 
w SIWZ jako zobowiązania wykonawcy.

12.6. Cena ryczałtowa jest łączną cenę za wykonanie całego zakresu zamówienia niezbędnego do wykonania zamówienia określonego dokumentacją projektową, SIWZ, załącznikami oraz postanowieniami umowy i musi obejmować wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym min. koszty wyposażenia i urządzeń które w ramach zadania zostaną zainstalowane w szybie i przyległych wyrobiskach, koszty zużytych materiałów,  urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy 
i terenu budowy (w tym doprowadzenie i zużycie mediów do celów prowadzenia robót oraz zasilania wentylacji odrębnej chodnika podstawowego w pokładzie 510), koszty oznakowania terenu budowy, koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego po zakończeniu robót, koszty utrzymania na bieżąco w czystości dróg dojazdowych do terenu budowy oraz usuwania na bieżąco wszelkich odpadów i zbędnych materiałów koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności, koszty ubezpieczenia i ochrony placu budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, niezbędne projekty, projekt organizacji placu budowy wraz 
z jego organizacją i późniejsza likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, koszty wyposażenia, instalacji, maszyn i urządzeń które pozostaną w obiekcie po zakończeniu prac oraz inne koszty wynikające z charakteru prac.

12.7. Nie ujęcie w cenie Oferty przez Wykonawcę jakiejkolwiek zakresu, który był ujęty 
w dokumentacji projektowej, SIWZ, załącznikach oraz postanowieniach umowy, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres te został wyceniony w cenie i za jego wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.

12.8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, SIWZ, umową oraz  załącznikami, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy. W takim przypadku wykonawca wykona roboty zamienne, po wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia podstawowego.

12.9. W wyjątkowej sytuacji, niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli w trakcie wykonania umowy wystąpi konieczność wykonania robót, bez których nie można zakończyć wykonania przedmiotu umowy, w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, możliwe jest udzielenie w drodze odrębnego postępowania zamówienia dodatkowego na roboty nie mieszczące się w zakresie robót opisanych w SIWZ, załącznikach, umowie oraz dokumentacji projektowej (definicji tej nie odpowiada zwiększenie ilości robót mieszczących się w zakresie przedmiotu zamówienia).

12.10. Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania w Ofercie tj. :

Rg [zł]

Kz od M [%]

Kp od R + S [%]

Zysk od R + S + Kp [%]

Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianie.

12.11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania.

12.12. Zamówienia dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.13. Zamówienia dodatkowe rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez właściwe osoby ze strony Zamawiającego książki raportowej oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie.

12.14. Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa                          
Sekocenbud z okresu realizacji robót + %Kz, a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze  istnieje) + Kz.

Do wyceny metodą szczegółową należy stosować  KNR, KNNR i kalkulacje własne.

12.15. Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen najmu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót + % Kp i % zysku, a w przypadku braku ww. cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu.

Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty ( ani Kp ani zysk).

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1. Kryteria oceny ofert

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

cena	-    waga 100 %

13.1.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x   100

Cena badanej oferty brutto

13.1.3 W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. Uzupełniani dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

23.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)   pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,    
 z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie (pok.102) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,  ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze.

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno 
w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

17.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8 Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9 Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania 
o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę.

17.13 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

a) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego  polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które zostały opisane w SIWZ, załącznikach, oraz umowie w zakresie:

- zabezpieczenie i adaptacja do celów ruchu turystycznego wyrobisk przylegających do wyrobisk adaptowanych i zabezpieczanych w ramach zadania podstawowego.

Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- zmiana warunków górniczo-geologicznych lub stwierdzenie warunków górniczo geologicznych nie przewidzianych w dokumentacji,

- zmiany technologii zaakceptowane przez zamawiającego, zastosowanie których będzie korzystne dla jakości prowadzonych robót lub ich efektu finalnego,

- odkrycia innych niezinwentaryzowanych wyrobisk lub stwierdzenie stanu technicznego znanych wyrobisk który uzasadni ich udrożnienie i wyczyszczenie.

- zmiany dotyczące ilości wyrobisk podlegających adaptacji do celów ruchu turystycznego

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które zostało opisane w SIWZ, załącznikach, umowie oraz dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że jego zakres nie został objęty zamówieniem podstawowym.

W przypadkach spornych dotyczących możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może wystąpić o opinię biegłego.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, która nie może być powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy  
w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1.zmiany terminu wykonania zamówienia o których mowa we wzorze umowy, 
      w następujących przypadkach:

- wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;

- konieczność wykonania  zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych, lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione;

- zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych skutkujące niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie dla Zamawiającego korzystne lub konieczne;

- wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych;

- wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

- dokonania znaleziska archeologicznego, zabytkowego lub o dużej wartości przemysłowej.

- wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę okresów braku możliwości wykonywania robót spowodowanych etapowym sposobem  wprowadzania zmian w systemie wentylacji wyrobisk

3.1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie   warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane 
w SIWZ;

- wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

- wprowadzenie podwykonawcy pomimo deklaracji wykonawcy w ofercie o wykonaniu całego przedmiotu zamówienia wyłącznie siłami własnymi;

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii;

- ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;

- zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego.

3.2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 
o których mowa w pkt. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

3.3.  Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

3.4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest 
dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

3.6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części V do SIWZ wzór
umowy.

CZĘŚĆ IV.	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Roboty prowadzone w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Podstawowe definicje na użytek niniejszego zamówienia

Czyszczenie wyrobiska – usuwanie z wyrobiska osadów lub okruchów skalnych mające na celu odkrycie pierwotnego spągu, stropów lub ociosów wyrobiska, gdy grubość usuwanego materiału nie przekracza 50 cm. Powyższa definicja zawiera w sobie również niezbędne tymczasowe zabezpieczenie wyrobiska.

Udrażnianie wyrobiska -  usuwanie z wyrobiska osadów lub okruchów skalnych mające na celu odkrycie pierwotnego spągu, stropów lub ociosów wyrobiska, gdy grubość usuwanego materiału przekracza 50 cm lub gdy wyrobisko jest zagruzowane na całym przekroju. Powyższa definicja zawiera w sobie również niezbędne tymczasowe zabezpieczenie wyrobiska.

Zabezpieczenie tymczasowe wyrobiska – jest to robota górnicza mająca na celu skuteczne :

- zabezpieczenie znajdujących się w wyrobisku ludzi przed opadem skał, elementów starej obudowy i innych elementów konstrukcyjnych za pomocą obudowy tymczasowej spełniającej warunki bezpieczeństwa wynikające z PGiG,

- powstrzymanie degradacji historycznej infrastruktury sztolni do czasu określenia ostatecznego jej zabezpieczenia, odbudowy itp.

- odpowiednie oznakowanie i zabudowanie barier zabezpieczających wejście do wyrobisk otwartych lub odkrytych na skutek robót udrożniających,

Jednocześnie jest to robota górnicza której sposób przeprowadzenia uwzględnia następujące priorytety:

- Bezpieczeństwo przebywających ludzi przebywających w wyrobiskach,

- Zabezpieczenie GKSD i innych wyrobisk objętych przedmiotowymi zadaniami przed
      zniszczeniem,

- Ochronę wszelkich zabytków i obiektów o charakterze historycznym znajdujących się w GKSD i wyrobiskach przyległych. Prowadzenie robót w sposób zgodny z Pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków K-PT-AS 4161/3011/2010 nr 411/2010 z dnia 29.04.2010r. (załącznik X do niniejszej SIWZ). Ograniczenie do niezbędnego minimum ingerencji w zabytkową obudowę i górotwór. Wszelkie działania w tym zakresie muszą być bezwzględnie konsultowane z KRZ ZKWK „Guido”.

- Trwałość obudowy tymczasowej powinna wynosić co najmniej 24 miesiące

Kierownik Oddziału - jest osoba o kwalifikacjach nie niższych niż osoba  średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Wykonanie zabezpieczenia i adaptacji na cele turystyczne chodnika w pokładzie 510

    - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

- Wykonanie zakresu prac przewidzianych projektem pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowej pn.: „Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510” autorstwa Głównego Instytutu Górnictwa Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych, z wyłączeniem:

Zakupu i montażu kabli energetycznych, teletechnicznych sygnalizacyjnych, światłowodów i innych.

2. 	Wykonawca powinien uwzględnić i odrębnie wycenić w ofercie roboty związane z uruchomieniem wentylacji odrębnej tzn. montaż lutniociągu ssąco tłoczącego 600mm w szybie Wyzwolenie, odwrócenie i podłączenie wentylatora lutniowego 600mm zlokalizowanego w kanale łącznikowym 4 m ppt. Przy szybie Wyzwolenie będących własnością Zamawiającego ( Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia o pozycję opisaną w niniejszym punkcie )

3. Ponoszenie wszelkich kosztów eksploatacji układu odrębnej wentylacji tłoczącej opartej o, wentylator lutniowy 600mm typu WLE 605 AM/SK ( ½ urządzenia ) o mocy nominalnej 15kW zabudowany w kanale wentylacyjnym szybu wyzwolenie na poziomie  4m ppt. wraz z falownikowym układem zasilającym i lutniociągiem ssąco tłoczącym o średnicy 600mm zamontowanym w szybie Wyzwolenie. W/w sprzęt zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nieodpłatnie na czas realizacji zamówienia.

    - Dodatkowe warunki realizacji

- W bezpośrednim sąsiedztwie szybu Wyzwolenie trwają roboty budowlane związane z projektem „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia współpracy z  wykonawcami prowadzącymi w/w roboty.

- W trakcie realizacji zadań Wykonawca powinien opierać się na dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego SIWZ. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności i różnic interpretacyjnych należy zadanie realizować przede wszystkim zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji.

- Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii robót, jednak technologia musi spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

- Przed przystąpieniem do robót, technologia musi zostać zatwierdzona przez KRZ ZKWK „Guido” lub jeśli jest to wymagane przez stosowny organ nadzoru górniczego;

- Technologia nie może zakładać ingerencji w stopniu większym niż przewidziany projektem, w sposób negatywny i nieodwracalny w samo wyrobisko, jego obudowę i jej historyczne urządzenia lub budowle;

- W przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu wówczas służby techniczne Inwestora mogą zatrzymać roboty i nakazać jej zmianę.

- Budując infrastrukturę powierzchniową niezbędną do realizacji zadania, wykonawca musi wziąć pod uwagę czynniki oddziaływujące negatywnie na otoczenie – takie jak hałas, zapylenie, zabrudzenie ulic itp. Wszelkie uzasadnione protesty osób fizycznych jak i instytucji w zakresie ochrony zdrowia i ochrony środowiska, Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać we własnym zakresie i na własny koszt.

- Wykonawca powinien uwzględnić i odrębnie wycenić w ofercie konieczność usunięcia z wyrobisk wadliwej obudowy drewnianej oraz utylizacji drewna skażonego

- Wykonawca powinien uwzględnić i odrębnie wycenić w ofercie roboty związane z uruchomieniem wentylacji odrębnej tzn. montaż lutniociągu ssąco tłoczącego 600mm w szybie Wyzwolenie, odwrócenie i podłączenie wentylatora lutniowego 600mm zlokalizowanego w kanale łącznikowym 4 m ppt. Przy szybie Wyzwolenie będących własnością Zamawiającego oraz uruchomienie układu wentylacji odrębnej ( Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia o pozycję opisaną w niniejszym punkcie ).

    - Podstawowe warunki realizacji zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia zobowiązany jest:

- Opracować projekty i technologie wykonywania robót oraz uzyskać zatwierdzenie ich przez  
KRZ ZKWK „Guido”,

- Zakupić  i dostarczyć niezbędne materiały narzędzia i urządzenia

- Ochraniać plac budowy w okresie od przekazania placu budowy przez Zamawiającego do dnia odbioru końcowego robót.

- Zawiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rozpoczęciu prac.

- Przed oddaniem do ruchu każdego układu transportu, po zakończeniu jego budowy, uzyskać wymagane zezwolenia kierownika ruchu zakładu wydawanego na podstawie protokołu odbioru i dokumentacji transportu. Dokumentację transportu spełniającą wymagania przepisów PGiG sporządza wykonawca.

- Ponosić wszystkie koszty zużycia mediów (w tym koszty eksploatacji systemu wentylacji odrębnej) w całym okresie od podpisania umowy do dokonania końcowego odbioru robót. Wykonać niezbędne roboty instalacyjne i wyposażeniowe w celu doprowadzenia energii do miejsca wykonywania robót. tym :

Zamawiający gwarantuje wykonawcy możliwość odbioru energii elektrycznej z rozdzielni zlokalizowanej w budynku przyległym do budynku nadszybia szybu Wyzwolenie w ilości max 100 KW przy napięciu 3x500 volt. Moc ta nie obejmuje zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania wentylatora WLE 605 AM/SK  x1/2 która w ilości 15kW jest również zagwarantowana przez Zamawiającego.

7.   Zabezpieczyć zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.

8.  Zapewnić zatrudnionym pracownikom lampy nahełmne oraz zapewnić możliwość ich składowania 
      i ładowania.

9.  Zabezpieczyć  wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP oraz niezbędne   aparaty ucieczkowe, urządzenia pomiarowe dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce   składowania.

10. Zabezpieczyć służbę mierniczo-geologiczną dla prawidłowego, zgodnego z projektem prowadzenia robót i wykonania dokumentacji powykonawczej.

11. Wywieźć z terenu robót urobek niezwłocznie po jego pozyskaniu i zagospodarować go 
w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a przed odbiorem końcowym przekazać Zamawiającemu karty odpadów, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

12. W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy 
 i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do wykonania  danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w   sposób odmienny.

13. W przypadku wytwarzania odpadów lub wszelkich materiałów zbędnych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt ich wywozu, składowania  i/lub utylizacji.

14. Ponadto wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty administracyjne związane 
 z prowadzeniem robót w tym opłaty za zajęcie jezdni lub korzystania z innych elementów pasa     
drogowego.

15.  W przypadku dokonania odkrycia lub natrafienia na obiekty co do których zachodzi podejrzenie iż są to obiekty posiadające wartość zabytkową   Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie odstąpić od prac mogących spowodować ich uszkodzenie i niezwłocznie poinformować KRZ ZKWK „Guido” 
o znalezisku. W przypadku nakazanego przez KRZ ZKWK „Guido” wstrzymania prac uzasadnionego   
dokonaniem odkrycia, jednorazowo na okres dłuższy niż 24 godziny, lub w skali miesiąca na okres 
dłuższy niż 48 godzin  Wykonawca ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu realizacji Zamówienia 
w przypadku wstrzymania robót z powodów określonych w niniejszym punkcie.

16. Po zakończeniu robót zdemontować i usunąć z wyrobisk wszelkie urządzenia, co do których nie 
uzgodniono z Zamawiającym iż  pozostaną one w obiekcie.

17. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach wszelkie dodatkowe prace i urządzenia 
 niezbędne do zastosowanie dla uzyskania poprawnych warunków wentylacji wyrobisk, 
w szczególności dotyczy to również wentylacji drążonych wnęk.

18. Wykonawca odpowiada za utrzymanie urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych w strefie 
prowadzonych robót

19.  Zapewnić sobie drogę odstawy urobku i transportu materiałów z i na powierzchnię Zamawiający 
oświadcza, iż  udostępni Wykonawcy następującą drogę odstawy urobku:

Przez szyb Wyzwolenie z zamontowanym urządzeniem  transportowym w postaci dźwignicy o nośności 8 000 kg wraz z  naczyniem transportowym o pojemności 1,5 m3.

Użytkowanie tej drogi odstawy urobku wymaga od wykonawcy pełnego przygotowania niezbędnej infrastruktury transportowej i załadowczej, oraz opracowania i zatwierdzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji z tym związanej, a także dysponowania osobami uprawnionymi do obsługi w/w urządzenia.  W okresie trwania zamówienia Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem tej drogi odstawy urobku i transportu materiałów, w szczególności koszty użytkowania dźwignicy zamontowanej na szybie Wyzwolenie, w tym Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu koszty napraw. Przeglądy i kontrole okresowe będą liczone wg stawek określonych w załączniku nr 4 zgodnych z umową serwisową, dot. serwisu dźwignicy która obowiązuje Zamawiającego. Koszty prowadzenia uzasadnionych akcji ratowniczych ponosi Zamawiający.

    - Dodatkowe wytyczne i uwarunkowania

- Wykonawca powinien mieć na uwadze fakt, że roboty będą prowadzone w obiektach zabytkowych i/lub posiadających wartość zabytkową.  Z uwagi na powyższe roboty należy prowadzić w sposób zgodny z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony zabytków w szczególności w zgodzie 
z Pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1365/2013 z dnia 27.05.2013 obowiązującym wraz z decyzją zmieniającą nr 2227/2013 z dnia 08.11.2013 (załącznik 5 do niniejszej SIWZ). Niedopuszczalne jest niszczenie, zmienianie lub usuwanie wszelkich odkryć, zjawisk, konstrukcji i innych artefaktów bez zgody zamawiających, która może być dodatkowo warunkowana uzyskaniem zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, dla umożliwienia wstępu w rejony prowadzonych prac osobom wskazanym przez Zamawiającego.

- Projekty wszelkich rozwiązań technicznych i konstrukcji stosowanych w obiekcie które nie zostały wykonane z wystarczająca precyzją Wykonawcy powinni  doprecyzować w ramach  niniejszego zamówienia bez prawa do dodatkowej zapłaty.

Powyższe nie dotyczy wykrytych błędów projektowych i konstrukcyjnych, których naprawy  Zamawiający będą mogli skutecznie żądać od autorów dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować odstawę i transport urobku poprzez jego bezpośredni przeładunek z urządzeń odstawy urobku zainstalowanych w wyrobiskach na samochody ciężarowe lub kontenery przystosowane do mechanicznego załadunku na samochody ciężarowe.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne żądanie
jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp do wyrobisk, w których prowadzone są
roboty, Ponadto Wykonawca na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego wyrażone ustnie lub  pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót w formie  wyjaśnień ustnych, a na życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w terminie 24 godzin .

- W czasie prowadzenia robót związanych w wydobywaniem urobku, przy wysypie ( punkcie końcowym systemu odstawy urobku funkcjonującym w  wyrobiskach )  powinien znajdować się nieprzerwanie  samochód ciężarowy przeznaczony do wywozu urobku lub kontener. samochodu w stanie załadowanym należy każdorazowo skracać do minimum.

- Wykonawcę obowiązuje całkowity zakaz składowania, osuszania czy innego  przerabiania urobku na terenie budowy.

- Demontaż elementów wadliwej obudowy drewnianej należy prowadzić w sposób gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo tzn. w sposób eliminujący powstawanie stref odsłoniętego, niepodpartego stropu w zakresie większym niż to absolutnie niezbędne. Szczegóły w/w operacji należy precyzyjnie opisać w technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest BEZWZGLĘDNIE przestrzegać wszelkich zapisów zawartych w dokumentacji projektowej, dotyczących jakości, w tym parametrów wytrzymałościowych, wilgotności względnej oraz zakresu i sposobu impregnacji drewna przeznaczonego do zastosowania w wyrobiskach. Zamawiający zastrzega sobie prawo poboru próbek i pomiarów wilgotności drewna przed i po zwiezieniu materiału do wyrobisk, a w razie dostarczenia drewna nie spełniającego wymaganych parametrów Zamawiający zastrzega sobie prawo zakazu transportowania wadliwego drewna do wyrobisk.

Załączniki

1. Zaktualizowany projekt chodnika w pokładzie 510

2. Mapa poziomu 40

3. Szczegółowe warunki współpracy

4. Umowa serwisowa dla dźwignicy

5. Decyzja ŚWKZ

6. Mapa pokładu 510

7. Schemat układu wentylacji odrębnej

-projekt-

Umowa nr ............/…………../REOK

Zawarta w dniu …………………… r. w Zabrzu, pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Jodłowej 59, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem 12/13, nr NIP: 648-276-81-67; REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

Bartłomiej Szewczyk – Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………….

reprezentowanym przez:

……………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.), zwaną dalej „pzp”.

§ 1

Definicje

1.	Strony przyjmują, że poniżej zdefiniowane terminy używane w niniejszej umowie będą mieć    
              następujące znaczenie:

1.1.	Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót 
              górniczych w zamówieniu publicznym.

1.2.	Roboty budowlane – roboty realizowane w oparciu o Prawo Geologiczne i Górnicze w 
              zakresie podanym w umowie.

1.3.	Teren budowy  są to wyrobiska i teren na powierzchni ziemi, które są niezbędne do realizacji 
               robót i są opisane w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ.

1.4.	Oferta rozumie się przez to ofertę jaką złożył Wykonawca.

1.5.	Harmonogram rzeczowo-finansowy - rozumie się przez to zaakceptowany przez 
              Zamawiającego harmonogram realizacji umowy z podanym planem płatności częściowych 
              złożony przez Wykonawcę. Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi Załącznik nr 3 do 
              umowy.

1.6.	Projektant należy przez to rozumieć: Główny Instytut Górnictwa Zakład Technologii 
              Eksploatacji i Obudów Górniczych 40-166 Katowice plac Gwarków 1

1.7.	Wykonawcy rozumie się przez to przedsiębiorcę lub przedsiębiorców wyłonionych w wyniku   
              udzielonego zamówienia publicznego zobowiązanych do wykonania przedmiotu zamówienia.

1.8.	Podwykonawcy rozumie się przez to przedsiębiorcę, któremu za zgodą Zamawiającego 
              Wykonawca powierzył na swoje ryzyko, wykonanie części Zadania inwestycyjnego lub prac.

§ 2

Przedmiot i zakres umowy

1.	Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, Zamawiający zleca a Wykonawca 
podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.    
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

2.	Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa:

a)	dokumentacja projektowa,

b)	SIWZ wraz z załącznikami,

c)	Umowa.

3.	Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa wyżej, są łącznie kompletne z punktu 
              widzenia celu, jakiemu mają służyć.

4.	Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 
              widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki górniczej, 
              dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy.

5.	Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych 
              robót lub czynności w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub 
              montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to 
              Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, 
              własnym kosztem i staraniem.

6.	Przedmiot umowy, zgodnie z zapisem ust. 2, został określony w Specyfikacji Istotnych 
              Warunków Zamówienia.

7.	„Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” stanowią Załącznik 
              nr 4 do niniejszej umowy.

§3

Podstawa realizacji

1.           Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, 
               zgodnie z opisem zawartym w Umowie oraz zgodnie z:

a)	warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
              stanowiącej  Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

b)	ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

c)	warunkami wynikającymi ze wszystkich obowiązujących przepisów technicznych w 
              tym w szczególności Prawa Geologicznego i Górniczego (Dz. U. z 2011r nr 163 poz. 
              981 z późn. zmianami);

d)	wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

e)	zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

f)	Uzgodnieniami szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami

§ 4

Podwykonawcy

1.	Wykonawca za pomocą podwykonawców:

…………………..,

na zasobach, na których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu,  
              wykona odpowiednio następujący zakres:

………………,

2.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres:

…………………,

3.	 Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za   
               własny.

§5

Warunki realizacji

1.	Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 11 poniesie wszystkie koszty   
              związane z realizowaniem przedmiotu umowy, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień 
              i zezwoleń, utylizacją i obsługą odpadów ,organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania 
              zadań objętych umową.

2.	Wykonawca oświadcza, że na podstawie dokumentacji udostępnionej na stronie 
              internetowej http://www.muzeumgornictwa.pl/ w zakładce przetargi   posiadł znajomość 
              ogólnych i szczególnych warunków związanych z warunkami technicznymi i trudnościami 
              mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami 
              będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

3.	Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które 
              uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z 
              obowiązującymi przepisami.

4.	Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i 
              wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych 
              zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i 
              organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej 
              umowie.

5.	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 
              niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
              zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

6.	Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia dla Wykonawcy na jego pisemne wezwanie 
              pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz 
              wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy.

7.	Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego dostarczania energii elektrycznej do terenu 
              prac lub do skorzystania z przyłącza znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego. W 
              przypadku skorzystania z przyłącza Zamawiającego, Wykonawca i Zamawiający podpisują 
              porozumienie w przedmiocie sposobu obciążania Wykonawcy kwotami faktycznie zużytej 
              energii. Koszty energii nie podlegają refundacji przez Zamawiającego. Koszty energii w całości 
              pokrywa Wykonawca.

8.	Porozumienie w sprawie rozliczeń energii elektrycznej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
              umowy.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający oświadcza, że dysponuje przestrzenią górotworu oraz nieruchomościami na cele 
              realizacji projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”.

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni, licząc od daty zawarcia 
              umowy.

3.	W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże bezpłatnie 1(jeden) komplet 
              dokumentacji projektowej w wersji papierowej.

4.	Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowana jest przez Zamawiającego w 
              porozumieniu z Projektantem. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie 
              Zamawiającego wpisem w oddziałową książkę raportową lub dokumencie równoważnym.

5.	Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostarczona przez Zamawiającego stanowi 
               jego własność i może być używana przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do realizacji 
               zamówienia.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

1.	W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy 
              Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który stanowić będzie integralną    
              część niniejszej umowy jako Załącznik Nr 3 do Umowy.

1.1.         Obowiązkowe elementy harmonogramu to w szczególności:

określony planowany co miesięczny postęp robót ;

kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
                etapów robót lub elementów;

wartość poszczególnych etapów i robót z podziałem na okresy miesięczne;

harmonogram płatności.

1.2.         Harmonogram musi być zatwierdzony, przez Zamawiającego lub muszą zostać 
                wniesione do niego zastrzeżenia  w ciągu 7 roboczych dni od daty jego przedłożenia.    
                Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej 
                zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest 
                zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.

1.3.	  Harmonogram będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę i 
                zatwierdzany przez Zamawiającego nie częściej niż raz na 2 miesiące. Każda 
               aktualizacja harmonogramów wymaga oddzielnej pisemnej akceptacji 
               Zamawiającego.

1.4.	Zmiany w harmonogramie mogą powstać z winy Wykonawcy, Zamawiającego lub 
              przyczyn niezależnych od wymienionych. Za przyczyny niezależne należy uznać 
              wszystkie czynniki o charakterze obiektywnym, które powodują opóźnienie w 
              wykonywanym przedmiocie umowy, a w szczególności siłę wyższą, wystąpienie 
              odmiennych warunków geologicznych od przyjętych w dokumentacji projektowej,    
              działanie podmiotów trzecich rzutujące na termin wykonania umowy. Ewentualna 
              aktualizacja harmonogramu, stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy nie skutkuje 
             wprowadzeniem zmian w umowie.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem 
              niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 
              zgodnie z obowiązującym prawem.

3.	Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

-	właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych;

-	zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite 
              bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności 
              Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w 
              związku z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami;

-	przejęcie odpowiedzialności za udostępnione przez niego obiekty i urządzenia;

-	przestrzegania przepisów ustawy o odpadach;

-	przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w    
              celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu;

-	zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy;

-	dbania o mienie znajdujące się na terenie budowy;

-	przestrzegania prawa ochrony zabytków i zaleceń konserwatora zabytków lub osoby 
              przez niego upoważnionej.

4.	Organizacja placu budowy musi zapewniać utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej oraz 
              zapewnić możliwość prowadzenia robót budowlanych w części naziemnej kompleksu.

5.	Wykonawca co najmniej w dniu przekazania terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu 
              wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia celem zgłoszenia rozpoczęcia robót górniczych 
              w OUG.

6.	Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która 
              obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w 
              wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą 
              odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobiście lub przez podwykonawców, choćby 
               nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień 
               niniejszej umowy.

7.	Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz 
               Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji robót, zgodnie z ust. 6.

8.	Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren budowy po zakończeniu wszystkich prac.

9.	Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności wynikających z ustawy o 
              odpadach i z innych przepisów w zakresie odpadów zarówno w swoim imieniu jak i imieniu 
              Zamawiającego w zakresie obowiązków nałożonych na zakres działań Zamawiającego i 
              Wykonawcę.

10.	 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na każde ustne lub pisemne 
               żądanie jego przedstawiciela niezwłocznie pełny i swobodny wstęp do wyrobisk, w których 
               prowadzone są roboty, Ponadto Wykonawca na każde żądanie przedstawiciela 
               Zamawiającego wyrażone ustnie lub  pisemnie powinien niezwłocznie udzielać mu pełnych 
               informacji i  wyjaśnień  dotyczących prowadzonych robót w formie  wyjaśnień ustnych, a na 
               życzenie przedstawiciela Zamawiającego również w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych

11.	Z chwilą przejęcia terenu budowy wykonawca przejmuje odpowiedzialność za urządzenie 
              transportowe zamontowane na szybie Wyzwolenie tzn. Wykonawca zobowiązany jest   
              utrzymywać urządzenie w odpowiednim stanie oraz eksploatować je z wykorzystaniem ludzi 
              o właściwych kwalifikacjach. Wszelkie naprawy i czynności obsługowe przy urządzeniu będzie 
              realizował Zamawiający jednak na koszt Wykonawcy zgodnie z zapisami w SIWZ.

12.        Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy, do którego przedstawiciele Wykonawcy i  
              Zamawiającego będą dokonywali wpisów dotyczących wszelkich istotnych okoliczności i 
              zdarzeń mających miejsce w trakcie realizacji zamówienia. Dziennik budowy będzie stanowił    
              własność Zamawiającego

§ 8

Nadzór nad Wykonawstwem

1.	Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni:

a)	……………..

2.	Ze strony Wykonawcy funkcję koordynatora pełni:

a)	……………..

3.	Zmiana ww. osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga pisemnej 
              akceptacji Zamawiającego i nie jest zmianą umowy.

4.	Osoby pełniące funkcję koordynatorów są zobowiązane uczestniczyć w odbiorach robót.

5.	Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne z 
              uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

6.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót 
              będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może być 
              przyczyną zmiany terminu zakończenia robót.

§ 9

Termin wykonania Umowy

1.	 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 10 miesięcy od daty podpisania 
               umowy  tj. do dnia ………………20……… r.

2.	Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

3.	Za zakończenie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek 
              w przedmiocie umowy.

§ 10

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1.	Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od 
              odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  
              ………………………………….zł (słownie: ………………………………………………. złotych). Wykonawca 
              utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji 
              umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności 
              polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym 
              terminie ważności. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy rodzi obowiązek 
              przedłożenia polisy przez Wykonawcę. Wykonawca każdorazowo ponosi koszt przedłużenia 
              polisy.

2.	Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od     
              umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wynagrodzenie

1.	Łączna wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, wynosi:

cena brutto ……………………………. PLN

słownie: …………………………………

cena netto ……………………………...PLN

VAT …………………………… PLN, tj. 23 %

W tym:

1.1.	wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (z wyłączeniem zakresu
                opisanego poniżej w pkt. 1.2. i 1.3. ) wraz  z usunięciem wad ujawnionych przy
                 odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości, za cały przedmiot 
                 zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
                dokumentacji projektowej, umowie i załącznikach, wynosi:

cena brutto ……………………… PLN

słownie: ……………………………………………………………………… brutto

cena netto ……………………………. PLN

VAT ……………………………….. PLN, tj. 23%

1.2      wynagrodzenie ryczałtowe za demontaż istniejącej obudowy chodnika 510

cena brutto  ……….. PLN

słownie: ………………../100 brutto

cena netto …………… PLN

VAT ………….. PLN, tj. 23%

1.3       wynagrodzenie ryczałtowe za montaż układu i urządzeń wentylacji odrębnej chodnika 510

cena brutto  ……….. PLN

słownie: ………………../100 brutto

cena netto …………… PLN

VAT ………….. PLN, tj. 23%

2.	Kwoty, o których mowa w ust.1 mają charakter ryczałtowy i obejmują wszelkie koszty czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będą podlegać waloryzacji.

3.	 Przedmiotem częściowego fakturowania mogą być wyłącznie faktycznie wykonane części 
               zadania zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4.	Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

a)	Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez 
Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag, w układzie 
zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku, gdy protokół odbioru częściowego zawiera informacje o wadach, usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do 
wystawienia faktury częściowej jest protokół częściowy potwierdzający usunięcie 
usterek, wad lub braków stwierdzonych podczas wcześniejszego odbioru częściowego, podpisany jak wyżej.

5.	Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego, protokół 
              końcowego odbioru robót bez uwag oraz na bieżąco prowadzony kompletny i przekazany    
              Zamawiającemu dziennik budowy  oraz książka raportowa odbioru obudowy W przypadku, 
              gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach, wadach lub brakach robót 
              stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół 
              końcowy potwierdzający usunięcie usterek, wad lub braków stwierdzonych podczas 
              wcześniejszego odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

6.	Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym 
były wykonywane przez Podwykonawcę. W razie nieprzedłożenia takiego oświadczenia Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia, a Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawy.

7.	Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 
              80% wartości umowy, o której mowa w § 11 ust 1.  Zapłata pozostałej części  wynagrodzenia 
              nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez wad, usterek, braków i po otrzymaniu 
              akceptacji Kierownika Ruchu Zakładu.

8.	W przypadku  zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty 
              Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania 
              dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

§ 12

Termin płatności

1.	Fakturę VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

2.	Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w 
              terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz 
              z protokołem wykonanych robót, a także oświadczenia Podwykonawcy o braku zaległości 
              płatniczych ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były 
              wykonywane przez Podwykonawcę lub oświadczenie Wykonawcy podpisane przez 
              Podwykonawcę, że nie wykonywał żadnej pracy.

§ 13

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 14

Odbiór robót

1.	Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór częściowy

- Odbiór końcowy

2.	Z każdego rodzaju odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także  
              terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek, wad i braków.

3.	Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do danego odbioru, należy 
              skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
              prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności odpowiednio:

-  niezbędnych świadectw kontroli jakości, atestów;

-  dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jeśli 
                  jest wymagana;

-  dziennika budowy

-  książki raportowej odbioru obudowy

-  kart przekazania odpadów

-  protokołu odbioru.

4.	Warunkiem niezbędnym dla przystąpienia do odbioru robót polegających na wykonywaniu 
              obudowy drewnianej w wyrobisku jest przedstawienie Zamawiającemu oddziałowej książki    
              raportowej odbioru obudowy z kompletem wpisów, którymi nadsztygar ds. górniczych,  
              zakładu Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona, bezpośrednio po wykonaniu 
              poszczególnych odrzwi obudowy, potwierdzi prawidłowość i wymaganą jakość ich 
              wykonania. W celu identyfikacji poszczególnych drzwi Wykonawca powinien je    
              ponumerować.

5.	Przedmiotem odbiorów częściowych są części zakresu robot stanowiących przedmiot umowy 
              zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

6.	Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych zamówieniem.

7.	Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki przystąpienia do odbioru i okoliczności 
              wykażą, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub 
              nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

8.	Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w razie braku 
               takich wad rozpoczyna się bieg okresu rękojmi i gwarancji.

9.	Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, usterki i braki, to 
              Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)      jeżeli wady, usterki lub braki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 
         usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin miesięczny na usunięcie wad/usterek,

b)     w przypadku, gdy wady, usterki lub braki nie nadają się do usunięcia to Zamawiający 
         może odstąpić od umowy  lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny 
         od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę 
         trzecią.

§ 15

Kary umowne

1.	Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
              umowy w formie kar umownych.

2.	Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

a)	w wysokości 500 000 zł, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez    
              Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca;

b)	w wysokości 0,1 %  łącznego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 za niedotrzymanie terminu określonego § 9 ust. 1 lub któregokolwiek z terminów pośrednich określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za każdy dzień opóźnienia;

c)	w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w § 11 ust. 1 za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d)          w wysokości 50 000 zł za każdy z dokumentów w przypadku utraty, zagubienia lub 
              niekompletności wpisów do dziennika budowy lub książki raportowej odbioru 
              obudowy

3.	Zamawiający, zapłaci karę:

a)	w wysokości 100 000 zł za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za   
                            które odpowiada Zamawiający, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w 
                            art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.           Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od których 
              są wymagalne.

5.           Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego i 
              Wykonawcy prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
              jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6.           Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad, usterek i braków osobie trzeciej i   
              obciążenia kosztami  Wykonawcy w przypadku opóźnień w usunięciu wad, usterek i braków 
              powyżej ustalonego terminu.

§ 16

Odstąpienie od umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
              w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
              Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia 
              wiadomości o tych okolicznościach.

2.	  Zamawiający może od umowy  odstąpić jeżeli Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem przekraczającym 30  dni w stosunku do       przyjętego i zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.

3.	Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a)	 sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót   
            według daty odstąpienia od umowy,

b)	 ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt    
             strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

c)	 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w 
             zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy. 
             Rozliczenie co do zasady będzie polegało na przyjęciu procentowego postępu robót 
             w wprost proporcjonalnym stosunku procentowym do wynagrodzenia.

5.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 4a), 4b), 4c) Zamawiający zleci 
              wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

6.	W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt 
              opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

7.	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień 
              publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia 
              od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania. 
              W szczególności Zamawiający może ograniczyć przedmiot zamówienia o czynności ujęte w                 
              SIWZ, wycenione odrębnie w ofercie  i polegające na budowie systemu wentylacji odrębnej

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem 
              umowy zabezpieczenie w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w § 11 ust. 1, tj.:  .. zł 
              (słownie: … złotych /100). W razie złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinna być ona bezwarunkowa, nieodwołana i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
              nienależytego wykonania umowy.

3.	Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego  w dniu ……………………… r. w   
              formie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek.

4.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 	Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
              należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

5.	Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie

na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie   
               zwolnione w ciągu15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6.	Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca 
              przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7.	Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem 
              nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz 
              osób trzecich.

8.	Zabezpieczenie nie może uzależniać wypłaty na rzecz Zamawiającego od działania osób 
              trzecich.

§ 18

Gwarancja i rękojmia

1.	Na  przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla  
              robót górniczych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu 
              odbioru końcowego. Wykonawca wyda wszelkie karty gwarancyjne w kopiach 
              Zamawiającemu.

2.	W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach umowy przeglądy urządzeń i sprzętu z 
              częstotliwością wynikającą z dokumentów gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno 
              ruchowych, ale minimum raz do roku.

3.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 
              Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie    
              wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie    
              podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zadania.

4.	Na wykonane roboty górnicze i instalacje Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty 
              podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego Zadania.

5.	W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca 
              zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem 
              Wykonawcy w języku polskim.

6.	 Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od 
               uprawnień wynikających z gwarancji.

7.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym 
              na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 
              Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie 
              gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując   
              jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych 
              zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§ 19

Postanowienia końcowe

1.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
              w oparciu o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie 
              której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

1.1.      zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa we wzorze umowy, w 
                          następujących przypadkach:

a)	wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b)	konieczność wykonania  zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

c)	zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

d)	niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

e)	wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych, lub powodujących, że prowadzenie ich zgodnie z przyjętą technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione;

f)	zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych skutkujące niemożliwością lub znacznymi komplikacjami realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

g)	aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie dla Zamawiającego korzystne lub konieczne;

h)	 wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych;

i)	 wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają  wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

j)	dokonania znaleziska archeologicznego, zabytkowego lub o dużej wartości przemysłowej.

k)	wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę okresów braku możliwości wykonywania robót spowodowanych etapowym sposobem  wprowadzania zmian w systemie wentylacji wyrobisk

1.2.      w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a)	zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie   warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b)	wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)	wprowadzenie podwykonawcy pomimo deklaracji wykonawcy w ofercie o wykonaniu całego przedmiotu zamówienia wyłącznie siłami własnymi;

d)	zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

e)	poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii;

f)	ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót;

g)	zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości poeksploatacyjnych, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego.

2.	W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn,   
              o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o 
              tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

3.	Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, 
              który zostanie podpisany przez strony umowy.

4.	Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez 
              Zamawiającego

i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz 
              powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.	Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest 
              dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

6.	Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają 
               rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7.	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
               przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz 
               pozostałe.

8.	 Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech  jednobrzmiących 
                egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.5 – Wykaz wykonanych usług

VI.6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz

VI.7 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.9 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

VI.10 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

VI.11 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu  i urządzeń technicznych

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej 
i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu.

# Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA wraz z oświadczeniami |  |
| B | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| B1 | OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2.b | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2.b’ | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2c | Polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od OC |  |
| 3 | Wykaz wykonanych usług |  |
| 3 (1-n) | Dowody dotyczące wykonanych usług |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 6 | Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót górniczych w celu realizacji zamówienia |  |
| 7 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 8 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 9.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 10 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| 11 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego | MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO w ZABRZU |
| Siedziba Zamawiającego | UL. JODŁOWA 59, 41 - 800 ZABRZE |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, załącznikach i umowie. 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% W tym: cena ryczałtowa za cały przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, umowie i załącznikach wraz usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości, z wyłączeniem zakresu opisanego poniżej na który wykonawca podaje cenę ryczałtową oddzielnie, wynosi: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% 1.2. cena ryczałtowa za roboty związane z uruchomieniem wentylacji odrębnej tzn. montaż lutniociągu ssąco tłoczącego 600mm w szybie Wyzwolenie, odwrócenie i podłączenie wentylatora lutniowego 600mm zlokalizowanego w kanale łącznikowym 4 m ppt. Przy szybie Wyzwolenie wynosi: cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………………… cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………% 1.3. cena ryczałtowa za demontaż istniejącej obudowy chodnika 510: cena brutto …………………………………………….………………………….…………………………..……PLN słownie: …………………………………………………………….………………………………………….………… cena netto …………………………………………………..…………………………………………………...…PLN VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..………………….………% Kwota, o której mowa w pkt 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Dane wyjściowe do kosztorysowania w Ofercie: Rg [zł] …………………………….. Kz od M [%] …………………….. Kp od R + S [%] ………………… Zysk od R + S + Kp [%] ……….. Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi na okres wskazany w SIWZ i umowie licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Jako przedstawiciela w zakresie nadzoru nad wykonawstwem wskazuję ………………………………………..…… (imię i nazwisko) Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie ………………….…….……………… zł zostało wniesione zostało w dniu …………………….……………… w formie: ………………………………………………………………………………… . Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 PLN w okresie realizacji zamówienia. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że spełniam warunki, dotyczące (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp): posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. ……………………………………………………. ……………………………………………………….. Miejscowość, data dd/mm/rrrr podpis i pieczątka Wykonawcy :

Formularz VI.2

Załącznik B

B. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że: Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.3										          Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2. SIWZ

| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Przedmiot | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane | Wartość Netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania (np. umowa o pracę, zlecenia, dzieło itp.) |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.7

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

……………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.9

Załącznik nr 11

| ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów. |
| --- |
| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Nazwa podmiotu, który udostępnia zasoby: |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) ………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział/nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.

……………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

Formularz VI.10

Załącznik B1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Nazwa zamówienia | Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Oświadczam(my), że nie należę(ymy)/należę(ymy)1 do grupy kapitałowej2 , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w skład której wchodzę(imy)3 :

| Lp. | Lista podmiotów |
| --- | --- |

................... dnia, .............

.............................................................

podpis i pieczątka Wykonawcy

1 niepotrzebne skreślić

2   Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy:

- grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

- przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

3.     przejecie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które                
          osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
         innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

3 wypełnić w przypadku należenia do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy.

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Formularz VI.11

Załącznik 6

WYKAZ NARZĘDZI, WYSPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

| Nazwa zamówienia | Nazwa zamówienia: Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510. w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia |
| --- |
| L.p. | Nazwa narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych | Ilość | Informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami |
| 1 |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| ………………………………………………………….. …………………………………………………………… Miejscowość, data dd/mm/rrrr podpis i pieczątka Wykonawcy |

# Footnotes

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić