ZP/03/MGW/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1) Zamawiający:

a) pełna nazwa zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

b) REGON: |__2_|_4__|__3_|_2__|__2_|_0__|_4__|_2 _|_0 _|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

41 – 800 Zabrze, śląskie, Zabrze

d) ulica, nr domu, nr lokalu: Jodłowa 59

e) internet: www.kopalniaguido.pl		e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

f)  tel.  (032) 630 30 91				faks  (032) 277 11 25

2) Tryb i nazwa postępowania: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie wnęki w Komorze Sprężarek – zamówienie dodatkowe – w ramach zadania Aranżacja i remont komory badawczej nr 8, komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego na poziomie – 320 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 93 ”

3) Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TORRA” Sp. z o.o. 44-200 Rybnik, ul. Prosta 15* *Ponieważ zamówienie udzielane było w trybie zamówienia z wolnej ręki Zamawiający nie może dołączyć streszczenia oceny i porównania złożonych ofert.

4) Uzasadnienie wyboru oferty: Opis koniecznych do wprowadzenia zmian: W dniu 07.01.2013 r. Wykonawca przystąpił do realizacji Zakresu II/II przedmiotu umowy na hali sprężarek. Elementem robót jest projektowane wykucie niszy w ociosie bez otworów komunikacyjnych o zakładanych wymiarach B*L*H= 2,75*9,0*1,0 [m] . W trakcie realizacji prac stwierdzono po wykonaniu podciągu żelbetowego w murowanej ścianie obudowy ociosu a następnie rozebraniu ściany poniżej wykonanego dźwigara iż występują tam b. trudne odbiegające od przeciętnych warunki górniczo-geologiczne związane z drążeniem wnęki w urabianym ociosie tj. : jednolity, grubowarstwowy, nie wykazujący najmniejszych spękań, bardzo zwięzły drobnoziarnisty piaskowiec o spoiwie krzemionkowym (skała kat. ≥ VIII o wytrzymałości na ściskanie ≥ 140 MPa), który wobec niemożności zastosowania metod minerskich ( z użyciem materiałów wybuchowych kruszących) wymaga użycia narzędziami o napędzie pneumatycznym oraz środków zwiększających swoją objętość (ekspansywnych) pod wpływem wiązania chemicznego z wodą , pozwalających na ekonomiczne w czasie urabianie skał pomiędzy obudową a ociosem występują szczeliny wypełnione miejscowo luźnymi odłamkami skał w związku z czym naprężenia górotworu pochodzące od stropu oraz ociosu nie obciążają w sposób równomierny powierzchni sklepienia łukowego oraz ścian pionowych obudowy Niekontrolowany nacisk (wzrost ciśnienia górotworu za obudową) może skutkować utratą stateczności murowanej konstrukcji obudowy komory w niewielkim stopniu przenoszącej naprężenia wywołane rozciąganiem ( ściskaniem mimośrodowym lub zginaniem ). Ze względu na fakt, ze konstrukcje murowe ulegają zniszczeniu na skutek: 1/ nierównomiernego osiadania 2/ obciążeń liniowych lub sił skupionych obciążających element w taki sposób , że ich wypadkowa tworzy kąt ≠ 0o z normalną do przekroju ściskanego ustala się, że niezbędnym jest wykonanie zabezpieczenia wnęki w górotworze zlokalizowanym w bliskości realizowanej wnęki w komorze sprężarek, którego celem będzie niedopuszczenie do ewentualnego przemieszczania się odłamków skał znajdujących się w szczelinie pomiędzy obudową i górotworem, zmniejszenie koncentracji naprężeń tak zapewnić tym samym bezpieczeństwo konstrukcji. Zabezpieczenie górotworu przed osiadaniem wykonanego w nim stropu wnęki i oddziaływaniem na historyczną masę luźno odspojonej skały, warunkuje bezpieczeństwo całej istniejącej historycznej obudowy komory sprężarek ograniczając ryzyko zniszczenia sklepień łukowych i ścian bocznych . Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno zostać wykonane z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii górniczych przed zakończeniem prac związanych z wykuwaniem wnęki by podczas prac nie doszło do uszkodzenia wykonanej wnęki. Prace powinny zostać poprzedzone akceptacją dla szczegółowych rozwiązań techniczno-technologicznych Kierownika Ruchu Zakładu ZKWKK „Guido” w Zabrzu. Właściwie zaprojektowane i wykonane prace nie będą powodowały konieczności przesunięcia terminu robót związanych z wykończeniem wykonywanej wnęki i montażem mebli do zabudowy tj. osadzanie torów jezdnych mebli do zabudowy, wykonanie posadzek, wykonanie osłony niszy przed zapylaniem i krystalizacją minerałów, montaż mebli. Przewidywany termin zakończenia robót w komorze sprężarek nie ulegnie tym samym wydłużeniu poza wyznaczoną kontraktem datę 30 kwietnia 2013r. Uzasadnienie: Inwentaryzacja stanu istniejącego wykonana przez służby techniczne Zamawiającego z dnia 02.04.2013r. potwierdza przyczyny o charakterze obiektywnym, stanowiące o konieczności wykonania zamówień dodatkowych obejmujących „zabezpieczenie wnęki w górotworze zlokalizowanej w komorze sprężarek”. Po przeanalizowaniu wszelkich informacji uzyskanych od Kierownika Ruchu Zakładu oraz w nawiązaniu do inwentaryzacji stanu istniejącego Komisja uzgadnia co następuje: 1/ Uzasadnienie dla wykonania koniecznego z powodu okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia wynika z n/w przesłanek; a/ z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów bowiem w razie powierzenie wykonania robót innemu niż dotychczas Wykonawcy zachodzi konieczność demontażu obudowy wykorzystywanej obecnie podczas realizacji robót ,wykonania tymczasowych zabezpieczeń przez dotychczasowego Wykonawcę , następnie ich demontażu oraz ponowny montaż zabezpieczenia ścian i sklepienia na okres wykonania robót stabilizujących okruchy skalne i spękania ociosu za obudową b/ wprowadzenie dodatkowego Wykonawcy na plac budowy skomplikuje nadmiernie proces wykonawczy z uwagi na niewielką przestrzeń na której odbywają się prace i nie zapewnia wzięcia na siebie odpowiedzialności uczestników robót za szkody które mogą wyniknąć w sytuacji jednoczesnej pracę w tym samym miejscu rożnych brygad roboczych , rozdział mediów etc. c/ wiąże się to z dodatkowymi nakładami robocizny, materiałów i sprzętu oraz wydłuża czas na wykonanie 2/ Uwarunkowania wynikające z treści art. 67 ustawy PZP dla możliwości powierzenia robót dodatkowych obecnemu Wykonawcy są następujące; d/ łącznie zamówienia dodatkowe nie przekraczają 50 proc. wartości zamówienia podstawowego. W świetle powyższego, zastosowanie trybu zamówienie z wolnej ręki znajduje uzasadnienie faktyczne i prawne. Wykonawca złożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które zostały zweryfikowane przez Członków Komisji Przetargowej.

Podpisał

Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu

# Dyrektor

# Bartłomiej Szewczyk

# …………....................................................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)