SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/32/2012

znak sprawy

Zamawiający:   	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO

„GUIDO” w ZABRZU ul. 3 Maja 93, 41- 800 Zabrze.

Postępowanie w trybie:	Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia: 	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków „B”
i „C” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 na cele gastronomiczne i hotelarskie 
w Zabrzu.

Rodzaj:	Robota budowlana

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu: „Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe” nr UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”. Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja– duże miasta” nr projektu – 1018 oraz ze środków własnych Zamawiającego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

ZKWK GUIDO w Zabrzu Kierownik Działu Rozwoju i Projektów Aleksandra Margas ........................................................................... (data, podpis i pieczątka kierownika RRP)

ZATWIERDZAM: ZKWK GUIDO w ZABRZU Dyrektor Bartłomiej Szewczyk ........................................................................ (data i podpis Kierownika Zamawiającego)

# Cena SIWZ

# Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej ZKWK Guido:  www.kopalniaguido.pl

# Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku tj.: 788,00 PLN

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I	- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II	- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III	- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ IV	- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V	- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI	- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I	OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

1.Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze

NIP – 648-26-176-23

Telefon: (32) 271 40 77

Faks: (32)  271 48 59

Adres do korespondencji:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

Strona internetowa: www.kopalniaguido.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 800 – 1600

2. 	Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

3. 	Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na  przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. 3 – go Maja 91 dz.nr 1923/71. Budynek przeznaczony do przebudowy składa się z trzech skrzydeł i kształtem przypomina literę C przy czym w skład przebudowy wchodzą dwa segmenty o nazwie B i C.

Przedmiotem zamówienia  są  budynki B i C (z wyłączeniem lokali mieszkalnych w części południowej budynku C) oraz część piwnic w budynku A.  Jest to obiekt dwu – i czterokondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne), podpiwniczony w całości pod budyniem  B i częściowo w budynku C. Komunikację pionową w budynku C zapewniają dwie klatki schodowe, w budynku B jedna klatka schodowa i przeprojektowane schody zewnętrzne. Remontowany obiekt będzie przeznaczony na realizację celów dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz spełniał będzie funkcji hotelową - dom wycieczkowy I kategorii.

W ramach remontu wykonywane będzie nowe zagospodarowanie terenu w którego skład  wchodzą  drogi dojścia, miejsca parkingowe i ciągi piesze wraz z wykonaniem nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej 
i remontu  deszczowej.

3.2.  Rozwiązania równoważne

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. 
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ –  
w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych; pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, a ich wprowadzenie nie dotyczy zmiany zakresu objętego projektem zagospodarowania działki i nie wystąpi konieczność zmiany zagospodarowania terenu, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej.

3.3. Ubezpieczenia

Wykonawcy powinni zapewnić ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  2.000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony zł 00/100) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu.

3.4. Gwaracja i rękojmia

    - Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. Jeżeli producent urządzeń lub sprzętu udziela gwarancji na dłuższy okres, obowiązuje gwarancja producenta W okresie gwarancji urządzeń i sprzętu Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń i sprzętu min 2 razy w roku lub zgodnie 
z zaleceniem producenta.

    - Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

    - Na przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

  - Roboty budowle należy realizować na podstawie:

- projektu budowlanego i wykonawczego

- przedmiarów robót

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy

- zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

  - W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy 
w języku polskim.

3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.8. Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień):

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45331210-1 Instalacja wentylacji,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45331210-1 Instalacje wentylacji,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45231300-8 45232400–6 Przyłącza kanalizacji deszczowej,

45232140-5 Kotłownia gazowa część technologiczna,

45331110-0 Instalowanie kotłów,

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45333000-0 Instalacje gazowe,

45332200-5 Instalacje wod-kan,

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
                     części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją
                     i badaniami,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych związanych z edukacją 
                     i badaniami,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45410000-4 Tynkowanie,

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,

45313100-5 Instalowanie wind,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  i rurociągów do odprowadzania
                      ścieków,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45000000-7 Roboty budowlane

39312000-2 urządzenia do przygotowania żywności,

39314000-6 przemysłowy sprzęt kuchenny,

39141000-2 meble i wyposażenie kuchni,

39311000-5 urządzenia do dostarczenia żywności,

39312100-3 krajalnice do mięsa,

39315000-3 urządzenia restauracyjne,

39350000-0 urządzenia do obróbki ścieków.

- Termin wykonania zamówienia.

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: od 01.03.2013r do dnia 30.04.2014r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia w przypadkach wcześniejszego lub późniejszego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia określona została w części III SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA  SIWZ, pkt 3.

  - Zrealizowanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń.

  - Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w powyższym zakresie.

5.1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył  co najmniej:

2 (dwie) roboty budowlane, każda o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł netto,
z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania  i odbiorców (Załącznik nr 3) oraz dokumenty (Załączniki nr 3.(1-n)), potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Przez roboty budowlane należy rozumieć roboty polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub adaptacji i/lub odbudowie i/lub nadbudowie obiektu budowlanego, każda obejmująca swym zakresem roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne.

Uwagi:

1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.

2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zostało wszczęte niniejsze postępowanie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

5.1.3.1. Potencja techniczny –

- Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku udziału w powyższym zakresie.

5.1.3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w poniższych specjalnościach (które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia):

- Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Doświadczenie -  min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy kierowaniu robotą budowlaną.

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

- Kierownik Robót (min. 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

- Kierownik Robót ( min. 1 osoba)  - posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

- Kierownik Robót ( min. 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

- Kierownik Robót ( min. 1 osoby) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownik Budowy z innym obowiązkami wynikającymi z pkt. 5.1.3. SIWZ.

- W przypadku posiadania dwóch lub więcej z ww. uprawnień przez jedną osobę Zamawiający dopuszcza  łączenie funkcji.

5.1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.1.4.1. Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 2.500.000,00 PLN, lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500.000,00 PLN.

5.1.4.2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp:

A) Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B),

B) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp  (Załącznik nr 1.1);

C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (Załącznik nr 7) oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Załącznik nr 8), potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

D) aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki 
nr 9.(1-n)) ;

E) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik 
nr 10).

5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez  Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) wykaz 2 (dwóch) robót budowlanych, każda o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł netto,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.: polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub adaptacji i/lub odbudowie i/lub nadbudowie obiektu budowlanego, każda obejmująca swym zakresem roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne, z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania  
i odbiorców (Załącznik nr 3) oraz dokumenty (Załączniki nr 3.(1-n)), potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Uwagi:

1. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.

2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zostało wszczęte niniejsze postępowanie.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.

B) wykaz osób (Załącznik nr 4), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownika Budowy (1 osoba) - posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

Doświadczenie -  min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy kierowaniu robotą budowlaną.

Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

- Kierownik Robót (min. 1 osoby) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

- Kierownik Robót ( min. 1 osoba)  - posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

- Kierownik Robót (min. 1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

- Kierownik Robót ( min. 1 osoby) – posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami bez ograniczeń (zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;

Doświadczenie – min. jedna robota budowlana polegająca na pełnieniu funkcji kierownika robót przy kierowaniu robotą budowlaną.

Uwaga:

- W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób od których wymagane są:

  - uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.);

- Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownik Budowy z innym obowiązkami wynikającymi 
z pkt. 5.1.3. SIWZ.

- W przypadku posiadania dwóch lub więcej z ww. uprawnień przez jedną osobę Zamawiający dopuszcza  łączenie funkcji.

C) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).

5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 2 500 00,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2.b);

B) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000 00,00 zł (Załącznik nr 2.c);

C) gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr  2a);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który 
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.2.4 Jeśli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1)   oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty, o których mowa wyżej są składane w oryginale lub kopii i poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez inne podmioty udostępniające wykonawcy odpowiednio potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, wiedzę i doświadczenie oraz zdolności finansowe zgodnie 
z zapisami paragrafu 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U nr 226 poz. 1817)

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze

fax 048 32  277 11 25,

e-mail: biuro@kopalniaguido.pl

w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także  zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ) ; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację 
z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:

- mgr inż. Robert Gizler

- mgr Sławomir Cieślik

w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- mgr Katarzyna Poprawa

w sprawach formalno-prawnych.

Sposób porozumiewania się określono w pkt. 6.1.SIWZ.

8. 	Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 200.000,00 PLN, (słownie dwieście tysięcy zł) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–	kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”  w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 102).

8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a 
i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego, /Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu, ul. 3 Maja 93, 41 – 800 Zabrze/,

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji 
(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał  ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, tj. od 29.01.2013r. do 29.03.2013r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.  Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

10.6. Zawartość oferty.

10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ,  musi  zawierać:

1) Kopię wniesionego wadium – dokument zalecany przez Zamawiającego (część W wg Spisu zawartości oferty),

2)  Formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone w formie oryginału,

4) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1 wg Spisu zawartości oferty) złożony 
w formie oryginału,

5) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2.1, 
5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4. jeśli dotyczy SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę,

6)  kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

7) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr  5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją 
„nie dotyczy”,

8) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (część G wg spisu zawartości oferty),

9) Kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT (część C wg Spisu zawartości oferty),

10) zbiorcze zestawienie wartości robót-kosztorysów ofertowych (część D wg spisu zawartości oferty),

10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) kopię wniesionego wspólnie wadium (część W wg Spisu zawartości oferty) – dokument zalecany przez Zamawiającego,

2) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej (Załącznik nr V wg. Spisu zawartości oferty),

3) wspólny formularz oferty (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału,

4)  wspólne  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone w formie oryginału,

5) Formularz - Status prawny Wykonawcy (Załącznik nr 1wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3. i 5.2.4. jeśli dotyczy SIWZ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym :

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1, 7, 8, 9.(1-n), 10 wg Spisu zawartości oferty;

B) każdy z Wykonawców, który potwierdza spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3.(1-n), 4, 2.b, 2.c wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” Załączniki nr 3, 4, wg Spisu zawartości oferty,

7) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

8) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia (część G Wg spisu zawartości oferty),

9) zbiorcze zestawienie wartości robót-kosztorysów ofertowych (część D wg spisu zawartości oferty),

10) wspólny kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych, bez podatku VAT (część C wg Spisu zawartości oferty),

10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1)  osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć w ofercie:

a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub ludzkiego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

b) 	w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako 
Załącznik nr 1.3.

10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.

10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie 
z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej

oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed

upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak

oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. Oświadczenie 
o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” 
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. 
O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, 
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” 
w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 102. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia  osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. 	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1.	Oferta musi być złożona w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu, 
ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 29.01.2013r r. do godz. 10:00.

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.01.2013r. w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” 
w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze,  pok. 0.08 o godzinie 10:30. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z  2003 r. 
Nr 137, poz. 1302).

  - Podana w ofercie cena  musi być wyrażona w polskich złotych z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

  - Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- wartość netto,

- wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki,

- wartość brutto.

  - Cena ofertowa  musi odpowiadać  sumie cen ze zbiorczego zestawienia kosztorysów ofertowych 
z wiersza „OGÓŁEM brutto”- (część D wg Spisu zawartości oferty) - Zbiorcze zestawienie wartości  prac – kosztorysów ofertowych. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do kwoty „OGÓŁEM”.

Do wyliczenia ceny służą projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i normy budowlane. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robót nie są obligatoryjne i należy traktować je poglądowo, /w zakresie opisu wyszczególnienia czynności/. Zamawiający wymaga, aby opisy robót pozycji przedmiarowych, jednostki miar i ilości tych jednostek 
w kosztorysach ofertowych odpowiadały opisom robót pozycji przedmiarowych, jednostek miar i ich ilości z pozycji przedmiarowych Zamawiającego. Wszelkie niejasności oraz rozbieżności między załączonymi do SIWZ przedmiarami w stosunku do dokumentacji projektowej, zapisów SIWZ oraz dołączonych materiałów przetargowych należy zgłosić Zamawiającemu.

Jeżeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgłosił lub nie wnosił o wyjaśnienie rozbieżności między załączonymi do przetargu materiałami tj. dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami umowy lub SIWZ 
a przedmiarami, a wykonanie robót wprost wynikało z któregokolwiek z ww. dokumentów, oraz objęte jest zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, to zgłoszenie konieczności wykonania takich robót na etapie realizacji nie będzie uznane za podstawę zlecenia zamówienia dodatkowego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kalkulacji własnej zamiast przywołanych w przedmiarach KNR–ów z zastrzeżeniem, że wszystkie opisy pozycji zapisane w kosztorysach ofertowych muszą być zgodne z opisami pozycji w przedmiarach robót. Zakres robót wyceniony przez wykonawcę wg kalkulacji własnej musi być identyczny z odpowiadającym mu zakresem wg KNR wyszczególnionym w przedmiarze robót.

W kosztach ogólnych należy ująć dodatkowe koszty, nie ujęte w przedmiarach robót, a wyszczególnione w części IV SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

  - Zadanie będzie rozliczane kosztorysem powykonawczym. Wartość kosztorysów powykonawczych nie może przewyższyć zadeklarowanej w ofercie ceny ofertowej.

  - Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania na druku formularza ofertowego tj. :

Rg [zł]

Kz od M [%]

Kp od R + S [%]

Zysk od R + S + Kp [%]

  - Ww. dane do kosztorysowania określone przez Wykonawcę pozostaną stałe.

  - Zamówienie będzie rozliczone obmiarowo. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru w książce obmiaru.

  - Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym należy podać do dwóch miejsc po przecinku, wszystkie ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy 
i nie będą podlegały zmianie z zastrzeżeniem pkt. 3 ppkt 3.1.2. 4. a i b Części III SIWZ.

  - Każda cena jednostkowa, oprócz kosztów robót objętych daną pozycją przedmiarową, winna zawierać poniższe koszty:

- koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem i użyciem mediów, (w przypadku korzystania z istniejących w obiekcie instalacji, Wykonawca pokryje koszty zużycia mediów na podstawie wskazań istniejących lub zainstalowanych przez siebie na czas realizacji zamówienia urządzeń pomiarowych – porozumienie w zakresie odpłatności za media stanowi  Część V SIWZ – wzór umowy),

- koszty oznakowania i ogrodzenia terenu budowy i terenu robót,

- koszty zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji  w trakcie trwania budowy, koszty utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy  i terenu robót oraz utrzymania w czystości dróg publicznych,

- koszty wykonania, utrzymania i likwidacji dróg tymczasowych na czas budowy wraz 
z przywróceniem terenu do poprawnego stanu technicznego,

- koszty organizacji ruchu drogowego w tym wykonanie niezbędnych projektów organizacji ruchu drogowego na czas budowy i docelowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym wraz z zatwierdzeniem projektów przez wykonawcę robót w organach zarządzających ruchem, wraz z wykonaniem oznakowania, kosztami jego utrzymania na czas trwania budowy,

- koszty przeglądu urządzeń infrastruktury technicznej przez eksploatatorów urządzeń 
i ewentualnego ich zabezpieczenia oraz koszty nadzoru władających terenem użytkowników urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ich udziału w odbiorach technicznych,

- koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót,

- koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej w tym pozyskanie reperów, wytyczenie przedmiotu umowy, wznowienie granic nieruchomości, na których zostaną wybudowane obiekty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z kartami studni, wniesienie zmian użytku gruntu, mapa zasadnicza z naniesieniem zmian na zasoby miejskie – 4 kpl. wraz z nośnikiem elektronicznym, dla każdego obiektu osobno,

- koszt ochrony i odtworzenia trwale uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych 
z uwagi na fakt, że na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót,

- koszty zajęcia pasa drogowego i uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego dla urządzeń nie związanych z ochroną drogi również koszt umieszczenia urządzenia obcego za każdy kolejny rok, 
z rokiem odbioru końcowego włącznie, zgodnie z art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U Nr 14 poz.6 z późn. zm.),

- koszty dokumentacji powykonawczej, z domiarami do punktów stałych oraz oświadczeniami kierownika budowy i projektanta o braku odstępstwa, a w przypadku znacznych odstępstw 
z załączonymi rysunkami zamiennymi - 4 kpl.

- koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,

- koszty planu BiOZ, Planu Zapewnienia Jakości,

- koszty próbnego rozruchu, rozruchu obiektów, koszty środków wymaganych do rozruchów, zakupu mediów i udziału uczestników rozruchu, koszty dozoru, eksploatacji i utrzymania obiektów do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- koszty świadectw energetycznych budynków, wykonane przez osobę niezależną,

- koszt zapewnienia nadzoru geologicznego, hydrogeologicznego przy budowie w niezbędnym zakresie,

- koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów robót ulegających zakryciu 
i odbioru końcowego robót, wraz z interpretacją wyników, koszt przygotowania kanalizacji 
i wykonania inspekcji TV kanałów z przekazaniem Zamawiającemu nośnika cyfrowego ( płyta CD odczytywana w napędach CD-ROM lub DVD-ROM) z zapisem przeglądu kamerą, pomiarem spadków 
i wydruków z przeprowadzenia monitoringu kanału z udziałem przedstawiciela PWiK,

- koszt przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
w PINB,

- koszt ewentualnych przeprojektowań, związanych ze zmianą zastosowanych materiałów 
i urządzeń, dokonanych na etapie składania ofert wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji, pozwoleń,

- koszty demonstracji obsługi urządzeń i systemów, dla przyszłych użytkowników,

- koszty rękojmi, gwarancji, przeglądów gwarancyjnych.

  - W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót dodatkowych, bez których nie można zakończyć wykonania przedmiotu umowy, w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zostanie udzielone w drodze odrębnego postępowania zamówienia dodatkowego na roboty nie mieszczące się w zakresie robót opisanych w SIWZ, załącznikach, umowie oraz dokumentacji projektowej (definicji tej nie odpowiada zwiększenie ilości robót mieszczących się w zakresie przedmiotu zamówienia).

  - Roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane 
z zastosowaniem cen jednostkowych  z  kosztorysu ofertowego.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

13.1. Kryteria oceny ofert.

13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny  ofert określonych  
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

- cena		-	waga 100 %

    - Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =             _____________________    	x  100 punktów  x 100 %

Cena badanej oferty brutto

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest  cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały  złożone oferty 
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

    - W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.

13.2. 	Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3.	Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.3. Wykluczenie Wykonawcy.

13.3.1.  Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia  w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

13.3.2	Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.3.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek  określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2	  Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień
(w zakresie rażąco niskiej ceny) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania.

13.5.1.	Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek    określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed  upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu  składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. 	W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1.	Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki (chyba, że została załączona do oferty).

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej :

a)  lidera,

b)  wzajemne zobowiązania Wykonawców,

c)	części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców,

d)	solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy)  i za należyte wykonanie zamówienia.

14.3 	Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie, 
a w przypadku, jeśli umowa ma charakter umowy o roboty budowlane informacje te przekazuje wraz umową lub projektem umowy z podwykonawcami. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające 
z art. 647’ Kodeksu cywilnego.”

14.4 	Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumenty (oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie) potwierdzające posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymaganych uprawnień wraz z oświadczeniami tych osób 
o wyrażeniu zgody na pełnienie odpowiednich funkcji w trakcie realizacji zamówienia.

14.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną w elektronicznej formie edytowalnej.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1.Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia  należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz 
z 2002 r. z późn. zm.).

15.3. 	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

15.5. 	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w  sekretariacie (pok.102 ) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu,  ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie do godz. 1000.

15.6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji i poręczeń:

- nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/ wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku niewykonania lub nienależytego

wykonania przez zleceniodawcę/dłużnika (Wykonawcę) postanowień umowy, zawartej w skutek   przeprowadzenia niniejszego postępowania, w szczególności termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia winien pokrywać się z terminem obowiązywania umowy, tj. obejmować okres: od daty zawarcia umowy, do dnia zwrotu/zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania po upływie terminu rękojmi (zwrot/zwolnienie nastąpi ciągu 15 dni od daty upływu terminu rękojmi), zgodnie 
z postanowieniami wzoru umowy .

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być: nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego) oraz obejmować roszczenia Zamawiającego wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kary umowne,

- gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.

Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

15.7. 	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.8. 	Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.9. 	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się  przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również  złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

15.10. 	Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości będzie obowiązywało przez cały okres realizacji umowy plus 30 dni przewidziane na czynności odbiorowe.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.

17.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) 	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) 	odrzucenia oferty odwołującego.

17.3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

17.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

17.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.8.	Na czynności, o których mowa w pkt.17.2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

17.9. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

17.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 17.9  ust. 1 i 2 wnosi się:

1)	w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania 
o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)	opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a)  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b)	zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

17.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

17.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

17.15. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.16. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

CZĘŚĆ II	 DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1.  Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. 	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.  Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6  Pzp.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

- Powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (co w zamówieniu podstawowym)  związanych 
z realizacją aranżacji wnętrz, dostarczeniem i zainstalowaniem instalacji wraz z osprzętem 
w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu

b) Okoliczności, po których zaistnieniu będą udzielane zamówienia uzupełniające:

- W przypadku konieczności poszerzenia zakresu wynikającego z potrzeb ujawnionych na etapie realizacji prac, a mających na celu usprawnienie działania instalacji i urządzeń mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa, jakości, wydajności itp., oraz umożliwiających ukończenie budowy.

c)  Zakres zamówienia zgodny z przedmiotem zamówienia oraz kodami CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45331210-1 Instalacja wentylacji,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45331210-1 Instalacje wentylacji,

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45231300-8 45232400–6 Przyłącza kanalizacji deszczowej,

45232140-5 Kotłownia gazowa część technologiczna,

45331110-0 Instalowanie kotłów,

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45333000-0 Instalacje gazowe,

45332200-5 Instalacje wod-kan,

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
                     części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją
                     i badaniami,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych związanych z edukacją 
                     i badaniami,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45410000-4 Tynkowanie,

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,

45313100-5 Instalowanie wind,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  i rurociągów do odprowadzania
                      ścieków,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45000000-7 Roboty budowlane

39312000-2 urządzenia do przygotowania żywności,

39314000-6 przemysłowy sprzęt kuchenny,

39141000-2 meble i wyposażenie kuchni,

39311000-5 urządzenia do dostarczenia żywności,

39312100-3 krajalnice do mięsa,

39315000-3 urządzenia restauracyjne,

39350000-0 urządzenia do obróbki ścieków.

4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@kopalniaguido.pl ,

Adres strony internetowej: określony w pkt 1 (Część I SIWZ).

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1.  Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 5.P wg Spisu zawartości oferty) części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, które nie mogą zostać powierzone podwykonawcom.

3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

3.1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy  
w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1.	zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa we wzorze umowy, 
w następujących przypadkach:

- wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim,

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych,

- opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałych 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu np. budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej,

- zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

- wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych.

3.1.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień równoważnych.

- zmiany podwykonawców, wprowadzenie nowego podwykonawcy.

- zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

- zmiany stawki podatku VAT:

a/ w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,

b/ w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT –ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona 
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

5.	ograniczenia zleconych robót.

6. wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ – zmiana nie wymaga aneksu do umowy, a musi być jedynie stwierdzone w formie  pisemnej i zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, a także ewentualnie podwykonawcę,

7. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii.

3.2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast 
o ich zaistnieniu.

3.3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

3.4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawiera:

  - dokumentacja projektowa

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

  - przedmiar

stanowiące załączniki do niniejszej dokumentacji.

Budynek przeznaczony do przebudowy składa się z trzech skrzydeł i kształtem przypomina literę C przy czym w skład przebudowy wchodzą dwa segmenty o nazwie B i C.

Przedmiotem zamówienia  są  budynki B i C ( z wyłączeniem lokali mieszkalnych w części południowej budynku C ) oraz część piwnic w budynku A.  Jest to obiekt dwu – i czterokondygnacyjny ( trzy kondygnacje nadziemne ), podpiwniczony w całości pod budyniem  B i częściowo w budynku C. Komunikację pionową w budynku C zapewniają dwie klatki schodowe, w budynku B jedna klatka schodowa i przeprojektowane schody zewnętrzne. Remontowany obiekt będzie przeznaczony na realizację celów dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu oraz spełniał będzie funkcji hotelową - dom wycieczkowy I kategorii.

Budynek  wycieczkowym  kat I  charakteryzuje się następującymi parametrami :

powierzchnia zabudowy                                                 -    1245,15 m2

powierzchnia użytkowa netto                                        -    2969,51 m2

w tym pow. komunikacji                                                 -      772,58 m2

w tym pow. pom .technicznych                                      -        67,88 m2

w tym pow. gospodarczych i magazynowych                -      271,28 m2

pomieszczenia nieużytkowe ( wys.pom. 1,88 m. )        -       143,25 m2

kubatura brutto                                                              -      8554,60 m3

kubatura pomieszczeń ogrzewanych                             -     7743,44 m3

ilość słuchaczy  w pomieszczeniach dydaktycznych     -             120

ilość miejsc w sali konsumpcyjnej pracowni gastronomicznej     -              85

ilość miejsc noclegowych w domu                                 -              85

W ramach remontu wykonywane będzie nowe zagospodarowanie terenu w którego skład  wchodzą  między innymi roboty budowlane wykonane w następujących etapach: I – ciągi piesze, dojścia do wejścia głównego, windy, stołówki wraz z ciągami pieszymi przedstawionymi na projekcie zagospodarowania przedstawionym w katalogu pod nazwą: Dokumentacja Projektowa plik pn: 12 Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu małej architektury rysunek o nazwie  CKP w PDF – zagospodarowanie. II etap wynikający z w/w treści mapy 12 projektu wykonawczego zagospodarowania terenu małej architektury, związany z wykonaniem 10 miejsc postojowych nie jest objęty przedmiotem niniejszego postępowania. 
III etap związany z budową 10 msc. postojowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją 
i mapką zawartą w katalogu pn: dokumentacja projektowa plik pn.17 Dziesięć miejsc parkingowych (zgłoszenie). Przedmiot zamówienia obejmuje również  wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i nowych przykanalików kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu realizowana będzie również odcinek nowej sieć kanalizacji sanitarnej wraz 
z odtworzeniem nawierzchni drogowej, wymianą krawężników na całej szerokości drogi dojazdowej 
o długości ok.170m tj. od  budynku CKP do skrzyżowania z ul.3 Maja (Katalog Dokumentacja projektowa. Plik pn.18 Sieć sanitarna rysunek pn: ZABRZE 3 MAJA MAPA NVM500ks Model 1 pdf). Remontowi podane zostaną wszystkie istniejące  rampy, schody, kominy, dachy wraz z wykonaniem konstrukcji pod centrale wentylacyjne wewnątrz budynku. Ponadto należy wykonać instalacje wentylacji i klimatyzacji, elektroenergetyczne, gazowe, wodno – kanalizacyjne, co. Remontowane są również wszystkie posadzki, wylewki, izolacje przeciwwilgociowe, termiczne, dźwiękochłonne. Wewnątrz budynku będą wykonywane wszystkie roboty wykończeniowe polegające na  wykonaniu sufitów podwieszanych, płyt kartonowo gipsowych, malowania ułożenia glazury i wykładzin PCV, wykładzin dywanowych, balustrad. W ramach przebudowy budynku wykonywany będzie cały węzeł kuchenny wraz z urządzeniami niezbędnymi do wykonania posiłków. Dla całego zakresu należy zrealizować drzwi wewnętrzne płytowe, okleinowane. Ościeżnice do w/w – drewniane, regulowane . Wybór dostawcy stolarki okiennej i drzwiowej uzgodnić pod względem techniczno – użytkowym z  Zamawiającym.

Tam gdzie jest to wymagane zastosowano drzwi p. pożarowe stalowe

( z przeszkleniem w klatkach schodowych ) o odporności EI30 i EI60 – wg zestawienia

W zakres robót związanych z przebudową wchodzi :

- W piwnicach

–  ogólny remont piwnic polegający na skuciu tynków istniejących i wykonaniu nowych wraz 
z malowaniem i wykonaniem pomieszczeń magazynowych i pomieszczeń technicznych jak wentylatornia i rozdzielnia elektryczna zaplecze szatniowo-sanitarne i socjalne dla słuchaczy Zespołu Pracowni Gastronomicznych.

- W przyziemiu. Ogólny remont i przebudowa istniejących pomieszczeń przyziemia z wykonaniem nowych tynków, malowaniem, kafelkowaniem dla zrealizowania   zaplecze technologicznego

(przygotowalnie brudne, magazyny, pracownia cukiernicza, zaplecze szatniowo-sanitarne dla pracowników kuchni, pokój nauczycielski) Zespołu Pracowni Gastronomicznych.

- Na poziomie parteru

Wykonanie remontu przebudowy istniejących pomieszczeń a także polegającego na skuciu starych tynków i wykonaniu nowych tynków wraz z malowaniem, kafelkowaniem pod wykonane zlokalizowano kuchnię właściwą oraz salę konsumpcyjną na 85 miejsc z zapleczem szatniowo – sanitarnym. Na tej kondygnacji zlokalizowano również zespół pomieszczeń administracyjno-biurowych obiektu z salą konferencyjną i pokojem nauczycielskim, recepcję domu wycieczkowego oraz Pracownię Fryzjerstwa 
i Kosmetologii (posiadającą również oddzielne wejście).

- Na poziomie piętra

Wykonaniu remontu przebudowy  istniejących pomieszczeń z wykonaniem nowych tynków wraz 
z malowaniem  w celu wykonania  pomieszczeń dydaktycznych obiektu oraz pokoi mieszkalnych 
z łazienkami i bez łazienek, stanowiące część domu wycieczkowego I kategorii, świetlic itp.

- Pokrycie i odwodnienie dachu

Pokrycie istniejącego dachu wykonać z papy termozgrzewalnej (2x)  modyfikowanej SBS układanej na warstwie wylewki cementowej (po jej naprawie lub uzupełnieniu) wykonanej na płytkach korytkowych (segment C). W segmencie B pokrycie dachu wykonać z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS układanej na styropapie  gr. 20 cm. Odwodnienie na zewnątrz rynnami DN 150 i rurami spustowymi DN 110 z twardego PCW.

Klapy oddymiające z owiewkami o wymiarach 1,40 x 1,40 m. o pow. czynnej oddymiania 1,47 m2. Podstawa klapy ocieplona wełna mineralną, wypełnienie skrzydła klapy z poliwęglanowej płyty komorowej ze sterowaniem. Dach ocieplony  - zasypka z wełny granulowanej  ( średnio ) 20 cm.

- Elewacje, kolorystyka.

Elewacje obiektu wykonaną metodą mokra lekką. Warstwa  izolacyjna ze stryropianu EPS 70 gr. 14 cm w części nadziemnej obiektu ( od poziomu – 0,10 W części podziemnej ( poniżej poziomu – 0,10 ) warstwa izolacyjna ze styropianu EPS 100 gr. 8 cm Tynki zewnętrzne strukturalne  mineralne malowane farbą elewacyjną silikonową. Ościeżyny otworów okiennych i drzwi zewnętrznych ocieplone styropianem EPS 70 gr. 4 cm. Szczeliny dylatacyjne wykończyć osłonami dylatacyjnymi z blachy cynkowo-tytanowej. Kolorystyka elewacji nawiązuje do już istniejącego koloru wykonanego na elewacji w części  A wyremontowanego już budynku.  Okna  PCV w kolorze brązowym ( segment C ) i białym 
(segment B) z szybą o współczynniku U ≤ 1,1 W/m2.K.  Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe 
(profil z przegrodą termiczna )  częściowo przeszklone.

- Parapety

Zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze szarym RAL 7035.  Parapety wewnętrzne – PCW.

8. Elementy zewnętrzne

Pochylnie i schody wejściowe wykonać z betonu (B25) wg projektu konstrukcji. Nowe schody zewnętrzne do budynku B żelbetowe, ażurowe z zadaszeniem z poliwęglanu na konstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji. Wykonanie nowego dźwigu osobowego zlokalizowanego w wewnętrznym narożniku budynków B i C, który będzie obsługiwał wszystkie poziomy użytkowe obiektu. W budynku wykonane będą również dwa dźwigi towarowe  o udźwigu 100 i 200 kg.

9. Instalacje

Wymianie podlegają wszystkie instalacje istniejące w budynku tj: instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja hydrantów p.poż ø 25,  instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja c.o. instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, Instalacje elektryczne i  oświetlenia terenu, Instalacje słaboprądowe w tym komputerowa i teletechniczna,  oddymiania klatek schodowych oraz  sygnalizacji pożaru.

10. Podstawa realizacji

Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami nr 1923/71; 1407/71; 1896/71; 1851/71) położonymi w Zabrzu przy ul. przy ul.3 Maja 91 na cele budowlane.

11. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:

      - ofertą złożoną w postępowaniu,

      - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

      - nw. dokumentacją projektową:

        - Decyzją nr. 95/ 2012 pozwolenia na budowę znak WB.II-SJ-7353-2-03/2009 (Nr. 329/756 i ID 649827) z dnia 11.02.2009r.

        - Decyzją nr. 768/2012 o zmianie pozwolenia na budowę znak WB.6740.6.57.2012.SJ (ID 2326106) z dnia 27.08.2012r.

        - Wnioskiem WB – 12 zgłoszenia o zamiarze budowy, wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 31.08.2012r na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie Zespołu 10 miejsc parkingowych, (milcząca zgoda organu).

        - Aktualizacją projektów wykonawczego na przebudowę  i zmianę sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków byłych internatów B i C na zespół Pracowni Gastronomicznych 
i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 dla potrzeb Centrum Kształcenia praktycznego 
i Ustawicznego w Zabrzu zlokalizowanego na działce nr 1923/71 położonej przy ul.3 Maja 91.

      - Projektem wykonawczy zamienny – architektura.

      - Projektem budowlanym zamiennym.

      - Projektem wykonawczy  – przyłącze kanalizacji sanitarnej.

      - Projektem wykonawczy– kotłowni gazowej.

      - Projektem Wykonawczym – instalacji elektrycznych 2012.

      - Projektem wykonawczym zamiennym - instalacji niskonapięciowej.

      - Projektem wykonawczym – technologii zaplecza gastronomicznego.

      - Projektem wykonawczego aranżacji i wyposażenia meblowego wnętrz aneks 2012.

      - Projektem wykonawczego konstrukcji – aneks wersja 2012.

      - Projektem wykonawczego zamiennego instalacji wod – kan wersja 2012.

      - Projektem wykonawczego zamiennego c.o. – wersja 2012.

      - Projektem wykonawczego przyłączy kanalizacji sanitarnej.

      - Projektem wykonawczego instalacji gazowej.

      - Projektu wykonawczego kotłowni gazowej.

      - Projektu wykonawczego zamiennego instalacji wentylacji i klimatyzacji – wersja 2012.

      - Projektu wykonawczego zamiennego instalacji niskonapięciowych – wersja 2012.

      - Projekt wykonawczy małej architektury.

      - Projekt wykonawczy montażu dźwigu osobowego i dźwigów towarowych.

      - Projektem Wykonawczym – projekt drogowy.

      - Projektem Wykonawczym – oświetlenie terenu, zabezpieczenie kabli oświetleniowych.

      - Projektem Wykonawczym – instalacja sygnalizacji pożaru

      - Projektem Wykonawczym – instalacja kontroli dostępu i sygnalizacji włamania.

      - Projektem Wykonawczym – instalacje teletechniczne i okablowanie strukturalne.

      - Projektem Wykonawczym – przyłącze informatyczne.

  - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego.

  - warunkami technicznymi i lokalizacyjnymi budowy lub przebudowy infrastruktury wydanymi przez właścicieli sieci załączonymi do dokumentacji projektowej.

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

  - Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

- Funkcje i przeznaczenie budynku.

W adaptowanym budynku zlokalizowane będą następujące funkcje:

- sale dydaktyczne,

- sala konferencyjna pracownia kosmetologii,

- pracownia fryzjerstwa,

- kuchnia z zapleczem i jadalnią,

- obiekty dydaktyczne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

- pracownie komputerowe,

- pomieszczenia dla wykładowców,

- pomieszczenia dla administracji,

- portiernia i szatnia,

10)pomieszczenia sanitarne,

11) komunikacja,

- pomieszczenia gospodarcze, techniczne, magazynowe i inne.

- Zakres zadania obejmuje  w szczególności wykonanie nw. robót:

      - zagospodarowanie terenu w  tym podzielone na dwa etapy realizację miejsc postojowych i ciągów pieszo jezdnych  znajdujących się między budynkami A, B i C,

      - roboty rozbiórkowe i demontażowe,

      - wykonanie nowych podziałów pomieszczeń dostosowanych do funkcji obiektu,

      - izolacje: przeciwwilgociowe i akustyczne,

      - stolarkę wewnętrzną,

      - roboty ślusarsko – kowalskie,

      - posadzki,

      - roboty wykończeniowe: tynki i okładziny wewnętrzne, obudowy pionów, roboty malarskie, sufity podwieszane,

      - instalacje wewnętrzne wraz z montażem urządzeń: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przyłączy i sieci sanitarnych,

      - instalacje słaboprądowe wraz z montażem urządzeń: SAP, system oddymiania, system okablowania komputerowego, telefoniczną, kontroli dostępu, itp.

      - inne roboty zgodnie z dokumentacja projektową,

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru i materiałów wykończeniowych o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.

      - Zabudowa urządzeń i materiałów zostanie zaakceptowana po zaaprobowaniu jej przez projektanta i Inwestora po otrzymaniu dokumentacji obliczeniowej przedstawiającej spełnienie warunków technicznych zawartych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Zakres zadania obejmuje również:

      - organizację placu i zaplecza budowy, opracowanie przez kierownika budowy Planu BIOZ, wywieszenie tablicy informacyjnej,

      - przejęcie istniejących mediów tj. wody, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz pozostałych mediów i sprawowanie pieczy nad nimi z możliwością korzystania z nich przez okres trwania inwestycji po podpisaniu porozumienia regulującego wzajemne zobowiązania,

Porozumienie stanowi załącznik do specyfikacji.

      - zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim,

      - uzyskanie wymaganych zezwoleń, przeprowadzenie wymaganych prób, badań i odbiorów, uzyskanie certyfikatów producenta wraz z gwarancjami,

      - opracowanie dokumentacji powykonawczej,

      - wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania lub utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat,

      - niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu informacji o pojawieniu się złomu,

      - wykonanie robót porządkowych polegających na wysprzątaniu pomieszczeń internatu i utylizacją materiałów,

      - wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwentaryzacyjnej obiektu przed rozpoczęciem robót, 
w trakcie prowadzenia robót i po ich ukończeniu,

wszystkie element wykonania robót mają za zadanie zrealizowania robót remontowych 
z zachowaniem funkcji podstawowej jaką są:

- część hotelowa

- cześć dydaktyczna

- część praktyczna tj.:

- cukiernicza

- fryzjerska (z zawodami pochodnymi)

- kucharska ( z pochodnymi)

- Zakres zadania nie obejmuje:

Wyposażenia meblowego nie ujętego w zestawieniu projektowym.

Wykonania przekładki instalacji co.

Wykonania przyłącza elektrycznego wraz ze stacja transformatorową.

Wykonania przyłącza wodociągowego.

Część V             Wzór umowy

U M O W A    ..........................

zawarta w dniu  ............................... w Zabrzu, pomiędzy

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (NIP 648 26 176 23, REGON 240 591 794) reprezentowaną przez:

Dyrektora ZKWK „GUIDO” – Bartłomiej Szewczyk

Główną Księgową ZKWK „GUIDO” – Mirosława Skurtys-Bayer - kontrasygnata

zwanym dalej Zamawiającym

a

................................................., NIP ......................., REGON ………………………..

reprezentowanym przez:

…………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

„Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć zespół inspektorów nadzoru Zamawiającego lub przez Zamawiającego wyznaczonych osób, posiadający stosowne uprawnienia i pełniący obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

„Projektancie” – „Profil” Biuro Usług Architektonicznych sp. z o.o., ul. Przyjemna 14, 41-506 Chorzów.

„Konsultantach”- należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne  zaangażowane przez Zamawiających do wykonania zleconych usług lub pełnienia innych funkcji w związku z Projektem.

„Projekcie” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową opracowaną przez Projektanta (projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

„Odbiorze Zasadniczym” – należy przez to  rozumieć odbiór wszystkich obiektów wchodzących w skład Zadania, polegający na ocenie kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zakończony podpisaniem  stosownego protokołu.

„Odbiór Końcowy” – należy przez to rozumieć odbiór po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

„Odbiór Ostateczny”- stwierdzony protokolarnie  moment wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań z tytułu rękojmi  Wykonawcy wykonanych robót budowlanych,

„Zadaniu” – rozumiane równoważnie jako przedmiot umowy

§ 2 Przedmiot i zakres umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiających i przekazania im kompletnego Zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków Gminy Zabrze – byłych internatów B i C na Zespół Pracowni Gastronomicznych i Hotelarskich w Zabrzu przy ul. 3 – go Maja 91 dz.nr 1923/71 dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu:

„Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze wraz z adaptacją na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe”  nr UDA-RPSL.06.02.01-00-083/10-00

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”. Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja– duże miasta” nr projektu – 1018.

2.	Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem zgodnie z zakresem Projektu, postanowieniami zawartymi w treści niniejszej umowy, SIWZ, ofertą Wykonawcy 
z dnia…………., decyzjami o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i normami wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych włącznie.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

1.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

2.	Zamawiający zastrzegają sobie prawo zmiany terminu przekazania terenu budowy ze względu na okoliczności, których nie mógł przewidzieć. Jeżeli w ten sposób zostanie zwiększony termin powyżej 14 dni to Wykonawcy przysługuje roszczenie o wydłużenie terminu trwania umowy o ilość dni powyżej 14-nastu.

3.	Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie 1 komplet projektów budowlanych i wykonawczych w wersji elektronicznej w formacie pdf i 1 komplet projektów budowlanych 
i wykonawczych w wersji papierowej dostępnej na budowie. Komplet projektów budowlanych i wykonawczych w wersji papierowej będzie przechowywany przez Wykonawcę na budowie i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego.

4.	Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

5.	Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Wykonawcę w porozumieniu 
z Projektantem za zgodą i wiedzą Zamawiającego. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski wpisem w dziennik budowy.

§ 4 Nadzór

- Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał, koordynował realizacją  Zadania oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w odrębnej umowie lub warunkach umów o pracę.

- Zamawiający ma prawo nie powoływać Nadzoru Inwestorskiego lub w każdym momencie zrezygnować z Nadzoru Inwestorskiego i wykonywać wszystkie czynności z tym związane samodzielnie. W takim przypadku jeżeli w umowie występuje Nadzór Inwestorski i uzależnione od niego działania, działania te wykonuje bezpośrednio Zamawiający.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

1.	W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania,

1.1.	Obowiązkowe elementy  harmonogramu to w szczególności:

-	kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót,

-	wartość poszczególnych asortymentów robót z podziałem na okresy miesięczne,

-	każdy etap robót każdego podwykonawcy,

-	harmonogram płatności.

1.2.	Harmonogram winien być podpisany przez Zamawiającego lub przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.

1.3.	W harmonogramie robót mogą zostać dokonane zmiany, po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim lub z  Zamawiającym, w formie protokołu konieczności wprowadzającego zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania umowy określony §7 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2 nie ulegnie zmianie.  Zmiana w harmonogramie rzeczowo finansowym nie jest traktowana jako zmiana umowy wprowadzana aneksem.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

3.	W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie terenu robót zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej w państwowych zasobach kartograficzno - geodezyjnych oraz przekazania Zamawiającemu 1 egz. w/w dokumentacji na nośniku  elektronicznym.

4.	Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

-	właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

-	zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami,

-	przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U Nr 39 z 2007r. poz. 251 
z późn. zm.), utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

-	przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

-	zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

-	strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

-      właściwej organizacji budowy uwzględniającej czasowy pobyt na dwóch kondygnacjach Muzeum   Miejskiego w Zabrzu oraz SITG.

5.	Na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem  robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić okolicznych mieszkańców o mogących wystąpić utrudnieniach w związku z trwającą przebudową, 
a także o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Zawiadomienia dokonane winny być w formie pisemnej w przypadku obiektów będących w strefie oddziaływania budowy poprzez zawiadomienie ich zarządców.

6.	Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablic informacyjnych oraz oznakowania na własny koszt, terenu inwestycji na okres realizacji prac.

7.	Wykonawca, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem terenu budowy, dostarczy Plan BIOZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w PINB.

8.	Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub 
w związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

9.	Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu powstałe w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie pokryje w pełni szkód to różnicę pomiędzy pokrytą szkodą pokrywa Wykonawca z  własnych źródeł.

10.	Wykonawca będzie organizował cotygodniowe  narady na budowie z udziałem Zamawiającego, Projektanta i innych osób procesu budowlanego uczestniczących w realizacji Zadania.

11.	 Wykonawca będzie dysponował odpowiednim zapleczem komputerowym umożliwiającym mu pracę w programach rysunkowych i kosztorysowych oraz możliwością ich przesyłu Zamawiającemu lub Inspektorom Nadzoru.

12. Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia w terminie refakturowanych mediów w formie stosownego porozumienia, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 6 Personel Wykonawcy

1.	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy: ………………………………………

2.	Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3.	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  propozycje zmian, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.  Dopuszcza się możliwość skrócenia tego terminu przez Zamawiającego  jedynie w sytuacji szczególnej.

4.	Osoba proponowana na zamianę uczestnika budowy winna posiadać uprawnienia zgodne 
z warunkami udziału w postepowaniu danej osoby wymienionej w SIWZ.

5.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu określonego w § 7 ust. 1

§ 7 Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie od dnia 1 marca 2013 r. do dnia   30.04.2014r.

- Zrealizowanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz zakończenia wszelkich prac.

- Wykonawca może zgłosić zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie wcześniejszym niż wynikający z ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000  zł (słownie: dwa miliony złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu.

- Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż 
w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy 
o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych  niż w polisie, o której mowa w ust. 1.

- W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i będzie przysługiwało Zamawiającemu odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust.3.

§ 9 Wynagrodzenie

1.	Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę, nie przekroczy kwoty: ...............zł netto (słownie: ............................... zł )  i kwoty podatku VAT ..........zł

(słownie: .............................. zł ) ogółem brutto   ................zł ( słownie: ..................... zł)

2.	Cena uwzględnia wszystkie wymagania dokumentacji projektowej oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym w szczególności koszty z ust 5).

3.	Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz, i Zysk określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

4.	Zamówienie będzie rozliczone obmiarowo. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego w książce obmiaru. Wynagrodzenie tak obliczane nie przekroczy kwoty z ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.	Każda cena jednostkowa, oprócz kosztów robót  objętych daną pozycją przedmiarową, zawierać powinna poniższe koszty:

1. koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem i użyciem   mediów, (w przypadku korzystania z istniejących w obiekcie instalacji, Wykonawca pokryje wszystkie koszty zużycia mediów na podstawie wskazań istniejących lub zainstalowanych przez siebie na czas realizacji zamówienia urządzeń pomiarowych),

- koszty oznakowania i ogrodzenia terenu budowy i terenu robót,

- koszty zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji  w trakcie trwania budowy, koszty utrzymania dróg dojazdowych do terenu budowy  i terenu robót oraz utrzymania w czystości dróg publicznych,

- koszty wykonania, utrzymania i likwidacji dróg tymczasowych na czas budowy wraz 
z przywróceniem terenu do poprawnego stanu technicznego,

- koszty organizacji ruchu drogowego w tym wykonanie niezbędnych projektów organizacji ruchu drogowego na czas budowy i docelowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym wraz z zatwierdzeniem projektów przez wykonawcę robót 
w organach zarządzających ruchem, wraz z wykonaniem oznakowania, kosztami jego utrzymania na czas trwania budowy,

- koszty przeglądu urządzeń infrastruktury technicznej przez eksploatatorów urządzeń 
i ewentualnego ich zabezpieczenia oraz koszty nadzoru władających terenem użytkowników urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz ich udziału w odbiorach technicznych,

- koszty przywrócenia terenów przyległych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót,

- koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej w tym pozyskanie reperów, wytyczenie przedmiotu umowy, wznowienie granic nieruchomości, na których zostaną wybudowane obiekty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z kartami studni, wniesienie zmian użytku gruntu, mapa zasadnicza z naniesieniem zmian na zasoby miejskie – 4 kpl. wraz z nośnikiem elektronicznym, dla każdego obiektu osobno,

- koszt ochrony i odtworzenia trwale uszkodzonych lub zniszczonych znaków geodezyjnych 
z uwagi na fakt, że na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót,

- koszty zajęcia pasa drogowego i uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego dla urządzeń nie związanych z ochroną drogi również koszt umieszczenia urządzenia obcego za każdy kolejny rok, 
z rokiem odbioru końcowego włącznie, zgodnie z art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U Nr 14 poz.6 z późn. zm.),

- koszty dokumentacji powykonawczej, z domiarami do punktów stałych oraz oświadczeniami kierownika budowy i projektanta o braku odstępstwa, a w przypadku znacznych odstępstw 
z załączonymi rysunkami zamiennymi - 4 kpl.

- koszty ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności,

- koszty planu BiOZ, Planu Zapewnienia Jakości,

- koszty próbnego rozruchu, rozruchu obiektów, koszty środków wymaganych do rozruchów, zakupu mediów i udziału uczestników rozruchu, koszty dozoru, eksploatacji i utrzymania obiektów do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

- koszty świadectw energetycznych budynków, wykonane przez osobę niezależną,

- koszt zapewnienia nadzoru geologicznego, hydrogeologicznego przy budowie w niezbędnym zakresie,

- koszty wszelkich badań, prób, pomiarów itp. niezbędnych do odbiorów robót ulegających zakryciu 
i odbioru końcowego robót, wraz z interpretacją wyników, koszt przygotowania kanalizacji 
i wykonania inspekcji TV kanałów z przekazaniem Zamawiającemu nośnika cyfrowego (płyta CD odczytywana w napędach CD-ROM lub DVD-ROM) z zapisem przeglądu kamerą, pomiarem spadków i wydruków z przeprowadzenia monitoringu kanału z udziałem przedstawiciela PWiK,

- koszt przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w PINB,

- koszt ewentualnych przeprojektowań, związanych ze zmianą zastosowanych materiałów 
i urządzeń, dokonanych na etapie składania ofert wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji, pozwoleń,

- koszty demonstracji obsługi urządzeń i systemów, dla przyszłych użytkowników,

- koszty rękojmi, gwarancji, przeglądów gwarancyjnych.

6.	Roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane z zastosowaniem cen jednostkowych  z  kosztorysu ofertowego.

7.	W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót dodatkowych, bez których nie można zakończyć wykonania przedmiotu umowy, w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zostanie udzielone w drodze odrębnego postępowania zamówienia dodatkowego na roboty nie mieszczące się w zakresie robót opisanych w SIWZ, załącznikach, umowie oraz dokumentacji projektowej (definicji tej nie odpowiada zwiększenie ilości robót mieszczących się w zakresie przedmiotu zamówienia).

8. 	Przejściowe świadectwa płatności wykonanych robót będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie stopnia zaawansowania robót proporcjonalnie do całej wartości każdej 
z części pozycji harmonogramowej.

9.  Każdorazowo w przypadku płatności częściowej należy przedłożyć odpowiednio:

- szkic geodezyjny powykonawczy dla robót zewnętrznych,

- protokoły badań

- protokoły robót ulegających zakryciu podpisanych przez eksploatatorów urządzeń podziemnych, inspektorów nadzoru

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

9.1 Wykonawca uzyskuje zgodę na zatwierdzenie materiałów przed przystąpieniem do wykonania robót, dostarczeniem próbki i pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego 
o możliwości jego zastosowania.

10. Przedmiotem częściowego fakturowania może być każda wykonana część zadania w okresach miesięcznych, odpowiednio do wartości całej części (pozycji harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji. Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Załączniki stanowiące podstawę wystawienia faktury muszą być sporządzone w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego i finansowego zadania.

11. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Nadzór Inwestorski protokół częściowego wykonania robót oraz częściowe świadectwo płatności, a faktury końcowej końcowe świadectwo płatności, protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez Nadzór Inwestorski 
i Komisję odbiorową.

12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie podwykonawcy.

13. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 90 % wartości umowy. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego, Odbiorze końcowym i po dokonaniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót  obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

14. W przypadku płatności faktury na wartość wynikającą z ust. 13 niniejszego paragrafu Zamawiający otrzyma bezwzględnie od Wykonawcy potwierdzenie uregulowania wszystkich płatności na rzecz podwykonawców wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w formie oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności od Wykonawcy. Wykonawca uwzględni treść niniejszego ustępu przy zawieraniu umów z podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem terminów rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

§ 10 Termin płatności

1.	 Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, ul. 3-go Maja 93, NIP: 648-26-176-23, 41-800 Zabrze.

2.	Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy przez Zamawiającego  oraz Nadzór Inwestorski.

3.	 Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

4.	 W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem dokumentacji przetargowej, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11 Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12 Odbiory

1.	Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów technicznych, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do Odbioru Zasadniczego robót. Po Odbiorze Zasadniczym i skutecznym dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu gotowość do Odbioru Końcowego.

2.	 O zgłoszeniu gotowości zakończenia robót, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski w formie pisemnej załączając po 4 komplety dokumentów odbiorowych do Odbioru Zasadniczego robót zgodnie z ust 4.

3.	Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości zakończenia robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób technicznych i uzyskania stosowanych zezwoleń właściwych organów

4.	Do Odbioru Zasadniczego należy przygotować:

4.1.Dokumenty podstawowe:

a)	Decyzje o  pozwoleniu na budowę,

b)	Dzienniki budowy,

c)	Książki obmiarów,

d)	 Operat geodezyjny powykonawczy w ilości: 1 egzemplarz + wersja elektroniczna  wraz 
z potwierdzeniem zgłoszenia do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych

e)	Protokół (Protokoły) przekazania placu budowy,

f) 	Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

g) dokumentacja powykonawcza obiektu sporządzona przez Kierownika Budowy po       wprowadzeniu zmian istotnych i nieistotnych.

4.2.   Dokumenty Instytucjonalne:

a)	Protokół Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

b)	Protokół Państwowej Inspekcji Pracy,

c)	Protokół Państwowej Straży Pożarnej,

d)	Protokół Urzędu Dozoru Technicznego w odniesieniu do urządzeń i instalacji odbiorowych

e)	Protokoły odbioru przyłączy mediów sporządzone przy udziale operatorów (administratorów) sieci,

4.3.	Dokumenty materiałowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.

4.4.	Wyniki badań:

a)	Protokoły prób szczelności rurociągów,

b)	Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania,

c)	Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

d)	Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń,

e)	Protokoły odbioru instalacji odgromowej,

f)	Protokoły badań próbek wody,

g)	Protokoły sprawności klimatyzacji,

h) inne wymagane przepisami i zasadami wiedzy technicznej

4.5.	Protokoły odbiorów częściowych,

4.6.	Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

4.7.	Protokoły z instruktarzu obsługi urządzeń,

4.8.	Dokumentacja powykonawcza ma być przygotowana w formie elektronicznej w programach edytowalnych z rozszerzeniem dwg. i pdf.

5.	Dokumentacja powykonawcza należy przygotować w następującej formie:

5.1 Tytułowe strony każdego z rozdziałów powinny być podpisane przez Kierownika Budowy,

5.2.	Dokumentacja powykonawcza powinna być w  polskiej  wersji językowej,

5.3.	Po zwrocie przez Zamawiającego otrzymanego egzemplarza powykonawczego dokumentacja powinna być poprawiona i uzupełniona zgodnie z otrzymanymi komentarzami w ciągu 1 tygodnia,

5.4.	 Poprawiona dokumentacja powykonawcza powinna być przedkładana do Zamawiającego aż do ostatecznego zatwierdzenia,

5.5.	 Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jednego kompletnego papierowego egzemplarza dokumentacji powykonawczej do wstępnej aprobaty przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu dokumentacja powykonawcza powinna być przedłożona w ilości kopii:

a)  4 komplety - wersja papierowa,

b)  2 komplety - na nośniku elektronicznym,

5.6. Wersja na CD powinna zawierać całą dokumentację zeskanowaną do plików pdf i dodatkowo wersję edytowalną w rozszerzeniu dwg. z możliwością edytowania np. w programie CAD załączonych rysunków zamiennych. Wymagana jest rozdzielczość skanowania min 400 dpi (dokumenty muszą być bezwzględnie czytelne). Każdy rozdział powinien tworzyć oddzielny katalog zawierający wspomniane pliki (np. plik o nazwie Rozdział_6 zawiera rysunki w wersji pdf i CAD). Używamy polskiej wersji nazw plików nie stosując polskich liter i zamiast spacji podkreślnik (np. Rozdzial_1). Nazwa plików z rysunkami pdf i CAD powinna wskazywać numer rysunku (np. SL_100_100.pdf),

5.7. Wszystkie kopie, podpisy, pieczątki i daty powinny być czytelne za wyjątkiem parafek opatrzonych pieczęcią.

Część rysunkowa   ma zamieszczone  rysunki (z ostatnią rewizją) muszą być ostemplowane 
i podpisane przez Kierownika Budowy i Kierownika Robót odpowiedzialnego za dany zakres prac. Ponadto każdy Rysunek musi być ostemplowany specjalną pieczątką: „DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA”. Nie można wykorzystać dokumentacji istniejącej poprzez wprowadzenie klauzuli „Dokumentacja powykonawcza”

5.8. Wszystkie dokumenty (również rysunki) powinny być przedłożone w segregatorach  A4 na dwie dziurki lub w zależności od objętości materiałów w skoroszycie plastikowym. Rysunki powinny być wpięte do segregatora i posiadać naklejane wzmocnienia na brzeg rysunku. Dokumenty dotyczące systemów pożarowych (tryskacze, hydranty, klapy dymowe itp.) – w segregatorach koloru czerwonego

5.9. Przekładki:

a) każdy rozdział powinien być oddzielony za pomocą plastikowych przekładek numerycznych  wielkości A4

b) poszczególne podrozdziały np. (1.1) powinny być oddzielone przez wąskie długie przekładki 
z nadrukiem podpunktu

c) w przypadku bardziej szczegółowego podziału (np. 1.1.1, 1.1.1.1….) należy użyć przekładek w postaci kartek A4 z nadrukiem podpunktu w prawym dolnym narożniku strony.

6.	W ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający lub Nadzór Inwestorski potwierdza ten fakt w Dzienniku budowy.

7.	W ciągu 7 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia do Odbioru Zasadniczego, (potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy faktu gotowości do odbioru)  Zamawiający  powoła Komisję odbioru wykonania robót.

8.	Czynności odbiorowe będą trwały przez czas nieoznaczony i będą wykonywane bez zbędnej zwłoki.

9.	Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia na  usuwanie odpadów komunalnych albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem i dowody składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację (składowanie) Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251), tj. z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1243).

10.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

10.1. jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego, wyłącznie 
z ważnych przyczyn.

10.2. w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiającemu,  przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b)	jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad  lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

10.3 przyjąć przedmiot umowy jeżeli wady/usterki nie kolidują z normalnym przeznaczeniem budynku i zgłosić je w formie rękojmi lub gwarancji.

11.  Komisja odbiorowa sporządza protokół Odbioru Zasadniczego robót budowlanych. Protokół podpisują strony umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie oraz potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

12.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysów powykonawczych wykonanych na podstawie zatwierdzonych książek obmiaru w terminie 7 dni roboczych od daty Odbioru Zasadniczego robót budowlanych.

13.	Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentów (potwierdzona książka obmiarów i kosztorys powykonawczy) przez Wykonawcę.

14.	Odbiór Końcowy będzie miał miejsce po dokonaniu skutecznego lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana zgłoszenia zakończenia robót obiektu budowlanego i prawidłowo zakończonym Odbiorze Zasadniczym robót.

15.	Odbioru Końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Powołanie komisji do odbioru Końcowego następuje w terminie do 5 dni roboczych po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Komisja dokonuje Odbioru Końcowego niezwłocznie, zamieszczając ustalenia komisji w protokole Odbioru Końcowego.

16. Faktura końcowa zostanie wystawiona nie później niż w terminie 7 dni do daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

§ 13 Kary umowne

1.	Zamawiającemu  przysługują uprawnienie do naliczenia  kar umownych:

1.1.	za opóźnienie w oddaniu  całości przedmiotu umowy określonego w § 2, karę umowną w wysokości 0, 25 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 umowy, odpowiednio za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1.

1.2.	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze przewidzianym 
w umowie w związku z terminami wynikającymi z czynności odbiorowych lub w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po wyznaczonym na ich usunięcie przez Zamawiającego. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy Odbiorze Zasadniczym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie do 14 dni kalendarzowych chyba, że w trakcie odbioru Zamawiający  postanowi inaczej. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

1.3.	za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji  powykonawczej  umożliwiającej dokonanie odbioru zasadniczego w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego,

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień  w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu. W czasie usuwania usterek przez osoby trzecie Wykonawcy jest naliczana kara umowna za nieusunięcie wad.

3.	Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust 1 umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

4. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust 1 umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

5.	Kary umowne podlegają sumowaniu i mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy po wezwaniu Wykonawcy do zapłaty kary umownej.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14 Odstąpienie od umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

2.	Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić.

3.	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

3.1.	zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

3.2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3.3. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

4.1.	sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

4.2.	ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

4.3.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty odbiorowe jak w §12 w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy tj. książki obmiaru robót, kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót- kosztorysów powykonawczych.

5.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4.1, 4.2, 4.3 Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

6.	W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

7. 	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust.1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie ....................

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady oraz gwarancję i zostanie zwolnione w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady  i gwarancji tj. po upływie minimum 3 lat.

- Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelanie pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiających wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

- W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej do 14 dni przed planowanym, a zmienionym terminem wykonania przedmiotu umowy dostarczyć przedłużenie zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy o ile nie było złożone w pieniądzu.

- Niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy i będzie przysługiwało Zamawiającemu odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust.3.

§ 16 Podwykonawcy

1.	Wykonawca za pomocą podwykonawców:

a)  .……………………………..……………,

b)  ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres: 
a) ...................................................................................................................... ,

b) …………………………………………………………………………………… .

2.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………………………………………………….. .

3.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego  pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia im przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4.	Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5.	W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 17 Gwarancja i rękojmia

1.	Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu Odbioru Zasadniczego.

2.	W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń i sprzętu min 2 razy w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową, ewentualnie warunkami gwarancji producenta.

3.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru Ostatecznego Zadania.

4.	Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt  Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu Odbioru Zasadniczego.

5.	Uprawnienia Zamawiających wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez  Zamawiającego  terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

7.	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym 
o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie  Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających 
z udzielonych gwarancji, zgodnie z § 17 ust.1.

8. Po dokonaniu naprawy gwarancyjnej okres gwarancji na naprawiony przedmiot umowy zaczyna biec od nowa jeżeli został w całości wymieniony.

9. Potwierdzeniem zakończenia usunięcia wady lub usterki na podstawie gwarancji lub rękojmi będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru gwarancyjnego.

§ 18 Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy  
w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

a.	zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa we wzorze umowy, 
w następujących przypadkach:

- wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie 
z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe 
w klimacie polskim,

- konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku 
z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych,

- opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałych 
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu np. budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej,

- zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.

- wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych.

b.  W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień równoważnych.

- zmiany podwykonawców, wprowadzenie nowego podwykonawcy, gdy Wykonawca deklarował wykonanie danego zakresu samodzielnie.

- zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

- zmiany stawki podatku VAT:

a/ w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT- ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie 
w okresie obowiązywania umowy,

b/ w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT –ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

- ograniczenia zleconych robót.

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyno obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia  warunków 
w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ nie wymaga aneksu do umowy, a musi być jedynie stwierdzone w formie pisemnej i zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego,  
a także ewentualnie podwykonawcę.

- poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich zaistnieniu.

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

Załącznik:

- Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Porozumienie o refakturowaniu

porozumienie na korzystanie z istniejących mediów (przyłączy)

Uwaga: w ramach porozumienia należy przyjąć następujące wartości :
- zużycie energii energetycznej:50Mwh/rok

- zużycie gazu: 34500m/rok

- zużycie wody (kanalizacji sanitarnej) 450m3

- wykorzystanie cwu. i co 200 kw

WZÓR POROZUMIENIA NR …….. / 2012  /

zawarte w dniu ………….2013r. w Zabrzu pomiędzy:

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze (NIP 648 26 176 23, REGON 240591794) reprezentowaną przez:

Bartłomieja Szewczyka      – Dyrektora ZKWK „GUIDO” w Zabrzu

Mirosławę Skurtys-Bayer  – Główną Księgową ZKWK „GUIDO” w Zabrzu - kontraasygnata

zwaną dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………. z siedzibą w …………….. przy ul……………….. , ………………….., o kapitale zakładowym w wysokości…………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………..,……………… Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………, NIP: ………………, REGON: …………………..

reprezentowanym przez:

- …………………..…  -  ………………………..

- …………………..…  -  ………………………..

# zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia poboru energii elektrycznej, c.o, gazu i wody(ścieków)  przez …………………….. na potrzeby przeprowadzenia remontu, rozruchu, eksploatacji oraz utrzymania budynków „B” i „C” zlokalizowanego przy ul.3 maja 91 w Zabrzu do dnia  wykonania zamówienia w terminie do dnia 30.04.2014r zgodnie z decyzją o pozwoleniu na jego użytkowanie, i  § 9 ust. 5 pkt 5.13 umowy nr CRU/2047/2011 z dnia 08.07.2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie energii elektrycznej, gazu c.o i wody(ścieków)  na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

- Faktury  VAT na Wykonawcę zostaną wystawione niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT przez Zamawiającego od poszczególnych dostawców mediów za korzystanie z mediów   w budynkach  „B” i „C” zlokalizowanym przy ul.3 maja 91 w Zabrzu.

- W przypadku ujawnienia kosztów dotyczących zużycia mediów po zakończeniu realizacji umowy,                            a dotyczących okresu w którym umowa była realizowana Zamawiający wystawi faktury VAT
niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT od poszczególnych dostawców mediów za korzystanie z mediów w  w budynkach  „B” i „C” zlokalizowanym przy ul.3 maja 91 w Zabrzu i przekaże je Wykonawcy robót.

§ 3

- Faktury VAT będą wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia faktur VAT przez Zamawiającego.

- Wpłaty będą dokonywane na rachunek Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „GUIDO” na konto 
w Alior Bank nr konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075.

§ 4

W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	   			                WYKONAWCA

- Zamontowanie podliczników na istniejących instalacjach dla istniejących firm na terenie budowy do czasu niewydzielenia ich docelowymi podlicznikami dla wszystkich mediów,

- realizacja remontu z zapewnieniem pracy muzeum,

- przedstawienie harmonogramu uwzględniającego prace muzeum i jego przeniesienie do września 2013

- zachowaniu podliczników wody zimnej, gazu i pomiaru ciepła dla wszystkich istniejących podmiotów zaprojektowanych w dokumentacji projektowej.

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

VI.1 – Oferta

VI.2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

VI.3 – Status prawny Wykonawcy

VI.4 – Wykaz wykonanych robót budowlanych

VI.5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

VI.6 – Wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy Podwykonawcom

VI.7 - Zobowiązanie podmiotów do oddania Zamawiającemu do dyspozycji zasobów  niezbędnych do korzystania przy wykonywaniu zamówienia

Formularz VI.1

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego

„GUIDO” w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: (032) 630 30 91

Faks: (032)  277 11 25

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty:  …………….………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| Załącznik | Dokument | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |
| W | Kopia wniesionego wadium |  |
| V | Kopia dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej |  |
| A | OFERTA |  |
| B | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy |  |
| 1 | Status prawny Wykonawcy |  |
| 1.1 | Aktualny odpis z właściwego rejestru Dokument ten należy dostarczyć także dla innego podmiotu gdy Wykonawca korzysta z jego zasobów w zakresie potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wiedzy, doświadczenia lub zdolności finansowych, który jednocześnie bierze udział w realizacji zamówienia |  |
| 1.2 | Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 1.3 | Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia |  |
| 2a | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 2.b | Informacja banku/ spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej |  |
| 2.c | Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności |  |
| 3 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |  |
| 3 (1-n) | Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone |  |
| 4 | Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |  |
| 5.P | Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom |  |
| 7 | Zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego |  |
| 8 | Zaświadczenie ZUS/KRUS |  |
| 9.(1-n) | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu |  |
| 10 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego |  |
| C | KOSZTORYS OFERTOWY |  |
| G | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |  |

…………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy:

A. OFERTA

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Zamawiającego |  |
| Siedziba Zamawiającego |  |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawarte w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. Deklaruję, wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem rozliczanym kosztorysem powykonawczym, który nie przekroczył kwoty: netto dla robót objętych stawką podatku VAT 23% :................................................zł słownie:........................................................................................................................................................................ plus podatek VAT 23%, tj.: ..................................................................................... zł, słownie:........................................................................................................................................................................ brutto dla robót objętych stawką podatku VAT 23% :................................................zł słownie:........................................................................................................................................................................ 3. Oświadczam, że kosztorysy ofertowe wykonałem przyjmując poniższe dane wyjściowe do kosztorysowania: - stawki robocizny kosztorysowej Rg = ................................................... zł / r-g - wskaźnik narzutów kosztów pośrednich Kp = .............................................. % od R+S - wskaźnik narzutów zysków Zysk = .......................... % liczony od R+S+Kp - wskaźnika narzutów kosztów zakupu materiałów Kz = ................................. % liczonych od M. 4.Oświadczam, że w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu robót zamiennych zostaną one rozliczone na podstawie cen jednostkowych z oferty. 6. W cenie ofertowej został ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 7. Zadanie wykonam nie później niż do ……………………….. r. 8.1. Dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu udzielam 3 lata gwarancji jakości od daty podpisania protokołu końcowego odbioru. Jeżeli producent urządzeń lub sprzętu udziela gwarancji na dłuższy okres, obowiązuje gwarancja producenta. W okresie gwarancji urządzeń i sprzętu wykonam przeglądy urządzeń i sprzętu min 2 razy w roku lub zgodnie z zaleceniem producenta. 8.2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 8.3. Na przedmiot niniejszego zamówienia udzielam rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 9. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 10. W przypadku wybrania moje/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ………………10% ceny brutto podanej w ofercie. 11. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. 12. Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu …………… w formie ……………. 13. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ……………. zł w okresie realizacji zamówienia. 14. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 15. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 16. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, SIWZ, umową oraz załącznikami, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy, wykonam(-my) je, po wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia podstawowego. 17. W przypadku wystąpienia konieczność wykonania robót dodatkowych, bez których nie można zakończyć wykonania przedmiotu umowy, w okolicznościach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, zostanie udzielone w drodze odrębnego postępowania zamówienia dodatkowego na roboty nie mieszczące się w zakresie robót opisanych w SIWZ, załącznikach, umowie oraz dokumentacji projektowej (definicji tej nie odpowiada zwiększenie ilości robót mieszczących się w zakresie przedmiotu zamówienia). 19 Zamówienia dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie. 20. Zamówienia dodatkowe rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez właściwe osoby ze strony Zamawiającego książki raportowej oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania zadeklarowanych w ofercie. 21. Jeżeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgłosił lub nie wnosił o wyjaśnienie rozbieżności między załączonymi do przetargu materiałami tj. dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami umowy lub SIWZ a przedmiarami, a wykonanie robót wprost wynikało z któregokolwiek z ww. dokumentów, oraz objęte jest zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę, to zgłoszenie konieczności wykonania takich robót na etapie realizacji nie będzie uznane za podstawę zlecenia zamówienia dodatkowego. : … …………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.2

B. OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że: Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz wiedzy i doświadczenia; Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |
| Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. |
| ………………dnia, …………… | ……………………………………… Podpis i pieczątka Wykonawcy/członka konsorcjum – Lider |
| ………………dnia, …………… | ……………………………………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum |
| ………………dnia, …………… | ……………………………………… Podpis i pieczątka członka konsorcjum |

Formularz VI.3		Załącznik nr 1

STATUS PRAWNY WYKONAWCY

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Powiat |  |
| telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON |  |
| Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.4

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w pkt 5.1.2.SIWZ.

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| L.p. | Rodzaj | Data wykonania: dd/mm/rrrr | Miejsce wykonania | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ……………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.5											 Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Imię i nazwisko osoby | Nazwa (firma) podmiotu | kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| ……………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Formularz VI.6

Załącznik nr 5.P

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

| Nazwa zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

…………………dnia, ……………			          ………………………………………
								    podpis i pieczątka Wykonawcy

Formularz VI.7

Załącznik nr 7.

UWAGA!

ZAŁĄCZNIK WYPEŁNIAJĄ WYKONAWCY, KTÓRZY W CELU WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU POLEGAJĄ NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.

Dotyczy:	postępowania Nr:…………………. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   na zadanie pod nazwą:

………………………………………………………………………………………………….

| Zamawiający | Wykonawca, któremu udostępnia się zasoby(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy wymienić wszystkich jego członków) |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………..., zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

| Lp. | Określenie zasobu: |
| --- | --- |
| 1 | Wiedza i doświadczenie: ) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |
| 2 | Osoby zdolne do wykonania zamówienia:2) ………………………………………………………………………………………….. |
| 3 | Potencjał techniczny: 2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. |
| 4 | Zdolność finansowa:2) ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. |

Oświadczam, iż będę brał udział/nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.
………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………............................................................

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci

imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)

# Footnotes

Tym samym zachodzi to wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot trzeci jest jednocześnie podwykonawcą.

Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

Niepotrzebne skreślić

Jeżeli podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia do oferty winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale ……………… do SIWZ.