|  |  |
| --- | --- |
| logo_OK.JPG | **Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”** 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 93 tel/fax +48 32 271 40 77 tel/fax +48 32 271 48 59 email: biuro@kopalniaguido.pl  Zabrze, dnia 01.03.2013r. |

**Nr postępowania: ZP/32/2012**

**Wykonawcy ubiegający   
się o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH**

**DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 7**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn:**

**„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poprzemysłowych budynków   
„B” i „C” zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 91 na cele gastronomiczne i hotelarskie   
w Zabrzu.**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Pytania Wykonawcy:**

Czy w związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia? Pkt. 4.1. SIWZ : od 01.03.2013 do 30.04.2014.

Prosimy o informację jaki termin należy uwzględnić w załączniku A. Oferta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W treści SIWZ znajdują się zapisy:

* 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie: **od 01.03.2013r do dnia** **30.04.2014r**.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia   
w przypadkach wcześniejszego lub późniejszego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia określona została   
w części III SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA  SIWZ, pkt 3. tj:

**3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne**

3.1. Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej  umowy  w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

3.1.1. **zmiany terminów wykonania zamówienia**, **o których mowa we wzorze umowy,   
w następujących przypadkach:**

1. wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć; wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim,
2. konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, i/lub konieczność wykonania robót zamiennych,
3. opóźnień w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskich przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
4. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
5. konieczności wykonania robót związanych ze zmianą infrastruktury otoczenia obiektu np. budowa kanalizacji sanitarnej lub sieci gazowej,
6. zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów,
7. niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających oddanie przedmiotu zamówienia do użytkowania.
8. wystąpienie warunków geologicznych i innych utrudnień natury technicznej skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy zgodnie z technologią ich wykonania przy dotychczasowych założeniach technologicznych.

**Powyższe zapisy nie dają możliwości przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia z uwagi na przedłużenie terminu składania ofert.**

U**WAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM JEST DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ   
W TREŚCI OFERTY.**

**Powyższe odpowiedzi obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego:** [**www.kopalniaguido.pl**](http://www.kopalniaguido.pl) **.**

**POZOSTAŁE ZAPISY SIWZ NIE ULEGAJĄ ZMIANIE**

|  |
| --- |
| **ZATWIERDZAM:**  **ZKWK GUIDO w ZABRZU Dyrektor**  **01.03.2013r. Bartłomiej Szewczyk**  ........................................................................  (data i podpis Kierownika Zamawiającego) |
|  |