|  | Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” 41-800 Zabrze ul. 3 Maja 93 tel: 32 630 30 91 fax: 32 277 11 25 email: biuro@kopalniaguido.pl Zabrze, dnia 14.03.2013r. …….01.2013r. |
| --- | --- |

Nr postępowania: ZP/06/2013

Wykonawcy ubiegający   
się o udzielenie zamówienia

INFORMACJA O ZMIANIE UMOWY

Dotyczy:	postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości   zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – 
ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43.

Etap I – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu 
– ul. Wolności 410 – kontynuacja; realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, informuje o zmianie  
wzoru Umowy – „Część V” wg spisu zawartości SIWZ.

Poniżej został zamieszczony „Wzór Umowy” po dokonanych zmianach. Wprowadzone zmiany nie są zmianami istotnymi, a tym samym nie zachodzi konieczności zastosowania przesłanki z art. 12a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Wszystkie naniesione zmiany, w celu szybkiej identyfikacji przez Wykonawców, zostały wytłuszczone i podkreślone. Zamawiający informuje, że „Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie” zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.03.2013 r.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zmieniony „Wzór Umowy” obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

ZKWK GUIDO w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu 14.03.2013 r. Anna Wieczorek ……................................................................. (data, podpis i pieczątka kierownika REOK) ZATWIERDZAM: ZKWK GUIDO w Zabrzu Dyrektor 14.03.2013 r. Bartłomiej Szewczyk ………….................................................................................... (data i podpis Kierownika Zamawiającego

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

U M O W A    ..........................

zawarta w dniu  ............................... w Zabrzu, pomiędzy

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod nr 11/2007 (NIP 648 26 176 23, REGON 240 591 794) reprezentowaną przez:

- Dyrektora ZKWK „GUIDO” – Bartłomieja Szewczyka

- Główną Księgową ZKWK „GUIDO” – Mirosławę Skurtys – Bayer – kontrasygnata,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

………..................................................., NIP ......................., REGON ………………………..

reprezentowanym przez:

- …………,……….……….

- …………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:

1.	„Nadzorze Inwestorskim” - należy przez to rozumieć zespół inspektorów nadzoru Zamawiającego lub przez Zamawiającego wyznaczonych osób, posiadający stosowne uprawnienia i pełniący obowiązki zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

2.	„Konsultantach” - należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne zaangażowane przez Zamawiających do wykonania zleconych usług lub pełnienia innych funkcji w związku z Projektem.

3.	„Część zadania” - należy przez to rozumieć część Projektu realizowaną w oparciu o prawo budowlane, dotyczącą lokalizacji przy ul. Wolności 410 (z uwzględnieniem podziału na obiekty zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1.1.1. i 1.1.2. oraz §7 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy)  stanowiącą  przedmiot postępowania przetargowego.

4.	„Wykonawcy” - należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający podpisze umowę o wykonanie robót  zgodnie z „Projektem”.

5.	„Odbiorze Zasadniczym” - należy przez to  rozumieć odbiór wszystkich prac i robót wchodzących w skład Części I, polegający na ocenie kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, zakończony podpisaniem stosownego protokołu.

6.	„Odbiór Końcowy” - odrębny dla Części I i Części II, należy przez to rozumieć odbiór po „skutecznym” zgłoszeniu zakończenia robót lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

7. 	„Odbiór Ostateczny” - stwierdzony protokolarnie moment wygaśnięcia zobowiązań gwarancyjnych oraz zobowiązań z tytułu rękojmi  Wykonawcy wykonanych robót budowlanych.

8.  „Projekt” – należy przez to rozumieć dokumentację projektową opracowaną na potrzeby realizacji przedmiotu umowy i inne niezbędne do realizacji dokumenty.

§ 2 Przedmiot i zakres umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego i przekazania mu kompletnego Zadania inwestycyjnego pn.: „Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43”

Etap I – Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu 
– ul. Wolności 410 – kontynuacja,

realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej

i Turystyki Przemysłowej”

Część nr I

Kontynuacja robót budowlanych  i rewitalizacyjnych na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy Wolności 410, obejmujące przebudowę nadszybia szybu „CARNALL”, zabudowę przyziemia budynku nadszybia szybu „CARNALL” na potrzebę obsługi ruchu turystycznego, przebudowę części budynku stacji sprężarek i rozdzielni oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Część nr II

Restauracja i konserwacja  zabytkowych elementów oryginalnego wyposażenia budynku nadszybia szybu „Carnall”

– zadanie planowane do współfinansowania ze środków krajowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

2.	Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich zgodnie z Projektem, postanowieniami zawartymi w treści niniejszej umowy, SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, decyzją 
o pozwoleniu na budowę wraz z jego cesją, obowiązującymi przepisami i normami wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych włącznie  lub uzyskaniem decyzji administracyjnej 
o zezwoleniu na użytkowanie o ile taka decyzja w stosunku do danego obiektu jest wymagana prawem.

- Przedmiot umowy będzie realizowany na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ul. Wolności 410 i obejmuje dwie części:

3.1. Część I - Wykonanie robót budowlanych i rewitalizacyjnych budynków przy ulicy Wolności 410 i obejmujące swoim zakresem przebudowę nadszybia szybu „CARNALL”, zabudowę przyziemia budynku nadszybia szybu „CARNALL” na potrzebę obsługi ruchu turystycznego oraz przebudowę części budynku stacji sprężarek i rozdzielni wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej  i uwzględnia:

-	wykonanie robót budowlanych,

-	wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą,

-	wykonanie robót związanych z instalacją wodno – kanalizacyjną,

-	wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

-	wykonanie robót instalacyjnych związanych z wentylacją i klimatyzacją,

-	wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

-    wykonanie instalacji SAP,

-	wykonanie robót związanych z węzłem cieplnym – część instalacyjna i AKPiA,

-    wykonanie instalacji grzewczej szybu.

  - Część II - Wykonanie prac  restauratorskich i konserwatorskich zabytkowych elementów oryginalnego  wyposażenia budynku nadszybia szybu „Carnall”.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

  - Przy przekazaniu placu budowy zostanie sporządzony oddzielny protokół z przekazania dóbr kultury będących w posiadaniu Zamawiającego i będących przedmiotem umowy lub znajdujących się na terenie placu budowy.

2.	Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie 1 komplet projektów wykonawczych oraz pozwolenia na budowę wraz z jego cesją, komplet projektów będzie przechowywany przez Wykonawcę na budowie i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego 
i Nadzoru Inwestorskiego.

3.	Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

4.	Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowane są przez Wykonawcę w porozumieniu z Projektantem i Nadzorem Inwestorskim za zgodą i wiedzą Zamawiającego. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski wpisem w dziennik budowy.

§ 4 Nadzór

Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego będzie zarządzał, koordynował realizacją  Zadania oraz przeprowadzał rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego określonymi w odrębnej umowie.

§ 5 Obowiązki Wykonawcy

1.	W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Zadania stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy i uwzględniający podział Zadania na części.

1.1.	Obowiązkowe elementy  harmonogramu to w szczególności:

-	  kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót,

-	wartość poszczególnych asortymentów robót z podziałem na okresy miesięczne,

-	każdy etap robót każdego podwykonawcy,

-	harmonogram płatności.

1.2.	Harmonogram winien być podpisany przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego przedłożenia. Jeżeli 
w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.

1.3.	W harmonogramie robót mogą zostać dokonane zmiany, po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim oraz z Zamawiającym, w formie protokołu konieczności wprowadzającego zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy z zastrzeżeniem, że terminy wykonania umowy określony § 7 ust. 1 pkt 1.1.1 i 1.1.2 niniejszej umowy nie ulegną zmianie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującym prawem.

  - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U Nr 39 z 2007r. poz. 251 z późn. zm.).

- W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie terenu robót zgodnie z projektem budowlanym, a po ich zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem jej w państwowych zasobach kartograficzno - geodezyjnych oraz przekazania Zamawiającemu 2 egz. w/w dokumentacji na nośniku elektronicznym.

4.	Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

-	właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

-	zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami,

-	przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

-	zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

-   utrzymania przejezdności drogi dojazdowej do Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy 
ul. Wolności 410,

-  zapewnienia możliwości równoległego prowadzenia prac górniczych, w obrębie budynku nadszybia szybu „CARNALL” wraz z zapewnieniem utrzymania drogi odstawy urobku wydobywanego 
z przedmiotowego szybu dla firmy wyłonionej przez Zamawiającego w osobnym przetargu,

-    zapewnienia możliwości równoległego prowadzenia prac restauratorskich i konserwatorskich 
w obrębie budynku sprężarek i dawnej rozdzielni elektrycznej 6kV  oraz innych czynności 
i robót umożliwiających pracę firmom górniczym wyłonionym przez Zamawiającego 
w osobnym przetargu,

-	strzec mienia znajdującego się na terenie budowy w tym właściwego zabezpieczenia 
i ochrony istniejących eksponatów.

5.	Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić Nadzorowi Inwestorskiemu pomieszczenie biurowe na terenie budowy oraz miejsce do umieszczenia jego tablicy informacyjnej.

6.	Wykonawca, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym przekazaniem terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu  Plan BIOZ oraz wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, celem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w PINB.

7.	Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku lub w związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

8.	W przypadku gdy kwota ubezpieczenia nie pokryje w pełni szkód to różnicę pomiędzy pokrytą szkodą pokrywa Wykonawca z  własnych źródeł.

9.	Wykonawca będzie organizował cotygodniowe  narady na budowie z udziałem Zamawiającego Projektanta i innych osób uczestniczących w realizacji Zadania.

10.	Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z innymi wykonawcami Zamawiającego, 
w szczególności prowadzącymi równolegle prace w oparciu o prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane, prawo ochrony zabytków

11. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności podczas prowadzonych prac 
z uwagi na zabytkową tablicę sterowniczą rozdzielni 6kV oraz inne elementy zabytkowej rozdzielni 6kV.

12.	Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia uzgodnień z firmą o profilu górniczym w tematach mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia opłat  za wezwanie projektanta w celu korzystania 
z usługi nadzoru autorskiego w przypadku odpowiedniej kwalifikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku korzystania z mediów na zasadach innych niż bezpośrednie rozliczenie z dystrybutorem Wykonawca będzie się rozliczał z gestorem mediów na podstawie stosownych porozumień przygotowanych wg wzoru stanowiącego zał. nr 4  do umowy.

§ 6 Personel Wykonawcy

1.	Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:

...................................................

2.	Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3.	Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

4.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu określonego w § 7 ust. 1 pkt 1.1 i 1.2 niniejszej umowy.

§ 7 Termin wykonania Umowy

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy ustala na okres do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
tj do dnia:………………………………….:

  - Zakres robót

1.1.1.  Część nr I  – zostanie wykonany do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
                  tj do  dnia:…………… i jest tożsamy z okresem wykonania przedmiotu umowy.

1.1.2.  Część nr II – do 30.11.2013r.

1.2. W zakresie ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.1. ustala się termin na wykonanie rozdzielni głównej budynku 400/230 V-RG-B oraz instalacji tablicy licznikowej do pomiaru energii elektrycznej wraz z odbiorem instalacji włączanej do sieci - do 31.07.2013r.

2.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dzień,  w którym Zamawiający zaakceptuje bez uwag protokół Odbioru Końcowego odrębnie dla każdej części zamówienia i po dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla Części I jeśli jest ona wymagana.

§ 8 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1.	Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 
2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

2.	Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych  niż w polisie, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.	W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

4.	Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający ma prawo żądać w takiej sytuacji zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 13 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 9 Wynagrodzenie

1.	Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym, sporządzonym przez Wykonawcę, nie przekroczy kwoty: ...............zł netto (słownie: ................... zł )  i kwoty podatku VAT ..........zł ( słownie: ................. zł )

Ogółem brutto   ................zł ( słownie: ............................................... zł)

1.1. W tym wynagrodzenie za  Część I nie przekroczy  ……………zł .netto ( słownie …………. ) 
i kwoty podatku VAT …….… ( słownie …………. ), ogółem brutto   ...............zł ( słownie: .......... zł)

1.2. W tym wynagrodzenie za Część II nie przekroczy ……………………zł netto (słownie ………….) i kwoty podatku VAT …….……… ( słownie …………. ), ogółem brutto   .................. zł ( słownie: .............. zł).

1.3. Suma wynagrodzeń z punktów 1.1. i 1.2.  stanowi wartość wymienioną w ustępie 
1 niniejszego paragrafu.

2.	Cena uwzględnia wszystkie pozycje kosztowe ujęte w przedmiarach opisujących wymagania Projektu oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy (w tym w szczególności koszty z ust 5).

3.	Wszystkie ceny jednostkowe, stawka R-g, Kp, Kz i Zysk określone przez Wykonawcę pozostaną stałe, na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

4.	Umowa będzie rozliczona obmiarowo. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczone jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę i obmiaru  faktycznie  wykonanych robót  potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski  w książce obmiaru z zastrzeżeniem braku możliwości przekroczenia kwoty wartości umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

5.	Każda cena jednostkowa, oprócz kosztów robót  objętych daną pozycją przedmiarową, zawierać musi koszty wyszczególnione w SIWZ.

6.	Roboty zamienne, zaakceptowane przez Zamawiającego, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

7. W przypadku robót, dla których brak jest cen jednostkowych w ofercie, rozliczone będą kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie potwierdzonej przez Nadzór Inwestorski  książki obmiaru robót oraz wg danych wyjściowych do kosztorysowania jak w ofercie tj.:

Rg= ..,..PLN

Kz od M=..%

Kp od R+S=..%

Zysk od R+S+Kp=.. %

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście jeżeli taka na fakturze istnieje) + Kz j.w.

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonanych robót + % Kp i % Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu.

Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne  narzuty (ani Kp ani zysk).

Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne.

8.	W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót nie ujętych 
w przedmiarach robót, a których wykonanie wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jest objęte zakresem zamówienia i decyzją pozwolenia na budowę,  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego, Nadzór Inwestorski i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności. 
W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych można je będzie wykonać po zawarciu oddzielnej umowy na zamówienie dodatkowe po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.

9. Przejściowe świadectwa płatności wykonanych robót będą sporządzane przez Wykonawcę narastająco na podstawie stopnia zaawansowania robót proporcjonalnie do całej wartości każdej 
z części pozycji harmonogramowej.

10.  Każdorazowo w przypadku płatności częściowej należy przedłożyć odpowiednio:

- operat lub szkic geodezyjny powykonawczy z domiarami do punktów stałych,

- protokoły badań,

- protokoły robót ulegających zakryciu podpisanych przez eksploatatorów urządzeń podziemnych,

- aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

11. Przedmiotem częściowego fakturowania może być etap wykonania Części I i Części II nie częściej niż raz na miesiąc, odpowiednio do wartości całej części (pozycji harmonogramowej) i stopnia zaawansowania jej realizacji. Faktury częściowe mogą być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu dla każdej z Części osobno. Załączniki stanowiące podstawę wystawienia faktury muszą być sporządzone w układzie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego i finansowego zadania dla każdej Części zadania oddzielnie.

12. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Nadzór Inwestorski protokół częściowego wykonania robót oraz częściowe świadectwo płatności, a faktury końcowej końcowe świadectwo płatności, protokół Odbioru Końcowego, podpisany przez Nadzór Inwestorski i Komisję odbiorową.

13. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury oświadczenie podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. W razie nieprzedłożenia takiego oświadczenia Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia, a Zamawiający uprawniony jest do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawców.

14. Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy wynikający z Części I z ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu nie przekroczy 90% wartości umowy. Zapłata pozostałej kwoty dla Części I części wynagrodzenia nastąpi po zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego, odbiorze końcowym (zgodnie z zapisami § 12 ust. 15), i po dokonaniu skutecznego zgłoszenia zakończenia robót  obiektów budowlanych lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana.

15. Przed złożeniem faktury końcowej w sposób opisany w ust. 14 niniejszego paragrafu Zamawiający otrzyma od Wykonawcy potwierdzenie uregulowania wszystkich płatności na rzecz podwykonawców wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w formie oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wszelkich należności od Wykonawcy. Zapis § 13 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Wykonawca uwzględni treść niniejszego ustępu przy zawieraniu umów 
z podwykonawcami ze szczególnym uwzględnieniem terminów rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

16. Regulowanie należności z Części II następować będzie zgodnie z harmonogramem do 100 % wartości wykonanych prac.

17. Dla Części II przewidziany jest tylko Odbiór końcowy i Odbiory częściowe. Zapisy ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 10 Termin płatności

1.	Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego Guido 
w Zabrzu, ul. 3-go Maja 93, NIP: 648-26-176-23, 41-800 Zabrze.

2.	Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru części przedmiotu umowy przez Zamawiającego  oraz Nadzór Inwestorski.

3.	Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

4.	W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Za prace dodatkowe, wykonane wbrew zapisom niniejszego ustępu, wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 11 Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 12 Odbiory

- Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów technicznych, a także po skutecznym dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest ona wymagana Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru zasadniczego dla Części I i odbioru końcowego dla Części II.

- O zgłoszeniu gotowości zakończenia robót lub usług w zależności czy dotyczą Części I lub Części II, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski w formie pisemnej załączając po 4 komplety dokumentów odbiorowych do Odbioru Zasadniczego robót zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości zakończenia robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób technicznych i uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów

- Do Odbioru Zasadniczego dla Części I należy przygotować:

4.1.	Dokumenty podstawowe:

- Decyzja o pozwoleniu na budowę,

- Dzienniki budowy,

- Książki obmiarów,

- Operat geodezyjny powykonawczy w ilości: 1 egzemplarz + wersja elektroniczna  wraz 
        z potwierdzeniem zgłoszenia do państwowych zasobów geodezyjno-kartograficznych
        tylko dla Części I. Szkice geodezyjne sporządzone w trakcie prowadzenia w/w inwestycji
        wskazane do wykonania przez zamawiającego,

- Protokół (Protokoły) przekazania placu budowy,

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
        z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi
        przepisami i Polskimi Normami.

4.2.  Dostarczenie pozostałej dokumentacji umożliwiającej użytkowanie obiektu.

4.3.	Dokumenty materiałowe: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.

4.4.	Wyniki badań:

a)	Protokoły prób szczelności rurociągów,

b)	Protokoły odbioru prób na gorąco instalacji centralnego ogrzewania,

c)	Protokoły pomiaru wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

d)	Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń,

e)	Protokoły odbioru instalacji odgromowej,

f)	Protokoły badań próbek wody,

g)	Protokoły sprawności klimatyzacji.

4.5.	Protokoły odbiorów częściowych.

4.6.	Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa.

4.7.	Protokoły szkolenia obsługi.

  - Dokumentacja powykonawcza.

  - Dokumentacja płatności za nadzory autorskie zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru na rzecz Wykonawcy oraz Biura Projektowego (projektanta).

5.	Dokumentacja powykonawcza w następującej formie:

5.1  Tytułowe strony każdego z rozdziałów powinny być podpisane przez Kierownika Budowy.

5.2.	Dokumentacja powykonawcza powinna być w polskiej wersji językowej.

5.3.	Po zwrocie przez Zamawiającego otrzymanego egzemplarza powykonawczego dokumentacja powinna być poprawiona i uzupełniona zgodnie z otrzymanymi komentarzami w ciągu 
1 tygodnia

5.4.	 Poprawiona dokumentacja powykonawcza powinna być przedkładana do Zamawiającego aż do ostatecznego zatwierdzenia.

5.5.	Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia jednego kompletnego papierowego egzemplarza dokumentacji powykonawczej do wstępnej aprobaty przez Zamawiającego. Po zatwierdzeniu dokumentacja powykonawcza powinna być przedłożona w ilości kopii:

a)  4 komplety - wersja papierowa,

b)  2 komplety - na nośniku elektronicznym z rozszerzeniem dwg i ath.

5.6. Wersja na CD powinna zawierać całą dokumentację zeskanowaną do plików pdf i dodatkowo wersję edytowalną w formacie CAD załączonych rysunków zamiennych. Wymagana jest rozdzielczość skanowania min 400 dpi (dokumenty muszą być bezwzględnie czytelne). Każdy rozdział powinien tworzyć oddzielny katalog zawierający wspomniane pliki (np. plik o nazwie Rozdział_6 zawiera rysunki w wersji pdf i CAD). Używamy polskiej wersji nazw plików nie stosując polskich liter i zamiast spacji podkreślnik (np. Rozdzial_1). Nazwa plików z rysunkami pdf i CAD powinna wskazywać numer rysunku (np. SL_100_100.pdf).

5.7. Wszystkie kopie, podpisy, pieczątki i daty powinny być czytelne za wyjątkiem parafek opatrzonych pieczęcią.

Jeśli chodzi o część rysunkową - to zamieszczone  rysunki (z ostatnią rewizją) muszą być ostemplowane i podpisane przez Kierownika Budowy i Kierownika Robót odpowiedzialnego za dany zakres prac. Ponadto każdy Rysunek musi być ostemplowany specjalną pieczątką: „DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA”.

5.8. Wszystkie dokumenty (również rysunki) powinny być przedłożone w segregatorach A4 na dwie dziurki lub w zależności od objętości materiałów w skoroszycie plastikowym do wpinania 
w kolorze czarnym. Rysunki powinny być wpięte do segregatora i posiadać naklejane wzmocnienia na brzeg rysunku.

Dokumenty dotyczące zabezpieczenia budynków i przedstawieniem  systemów pożarowych  dostarczonych  w segregatorach koloru czerwonego.

5.9. Przekładki:

a) każdy rozdział powinien być oddzielony za pomocą plastikowych przekładek numerycznych wielkości A4,

b) poszczególne podrozdziały np. (1.1) powinny być oddzielone przez wąskie długie przekładki z nadrukiem podpunktu,

c) w przypadku bardziej szczegółowego podziału (np. 1.1.1, 1.1.1.1….) należy użyć przekładek w postaci kartek A4 z nadrukiem podpunktu w prawym dolnym narożniku strony.

6. Do odbioru końcowego dla części II należy przygotować:

6.1. Dziennik prac konserwatorskich.

6.2. Książki obmiarów.

6.3. Kosztorys powykonawczy.

6.4. Protokół przekazania dóbr kultury.

6.5. Oświadczenie kierownika prac konserwatorskich o zgodności wykonania prac z programami prac konserwatorskich, warunkami pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz obowiązującymi przepisami.

- Przy odbiorze końcowym Części II przedmiotu zamówienia wymagane jest powiadomienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o planowanym Odbiorze końcowym.

- Warunkiem skutecznego Odbioru Końcowego Części II przedmiotu zamówienia jest zaakceptowanie przez przedstawiciela Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sposobu i zakresu wykonanych prac.

9.	W ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru Nadzór Inwestorski potwierdza ten fakt w Dzienniku budowy lub Dzienniku prac konserwatorskich.

10.	W ciągu 7 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia do Odbioru, (potwierdzonego przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy faktu gotowości do odbioru)  Zamawiający  powoła Komisję odbioru wykonania robót.

11.	Czynności odbiorowe będą wykonywane bezzwłocznie. Czynności mogą być przedłużone 
w momencie stwierdzenia przez Komisję odbioru, że przyznany czas będzie niewystarczający.

12.	Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251).

13.	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

13.1. jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego.

13.2. w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

a)	jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b)	jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad  lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią,

c)  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiającemu,  przysługuje prawo odbioru przedmiotu zamówienia z ewentualnym uwzględnieniem ppkt a), niniejszego punktu.

- Komisja odbiorowa sporządza protokół Odbioru Zasadniczego robót budowlanych. Protokół podpisują Strony umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad/usterek. Usunięcie wad/usterek powinno być stwierdzone protokolarnie na piśmie oraz potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

15. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysów powykonawczych (łącznie z opcją przedstawienia kosztorysów powykonawczych z rozszerzeniem ath. i Excel wykonanych na podstawie zatwierdzonych książek obmiaru w terminie 7 dni roboczych od daty Odbioru Zasadniczego robót budowlanych.

16.	Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentów (potwierdzona książka obmiarów i kosztorys powykonawczy) przez Wykonawcę.

17.	Odbiór Końcowy dla Części I będzie miał miejsce po dokonaniu skutecznego Odbioru Zasadniczego lub uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest ona wymagana, zgłoszenia zakończenia robót obiektu budowlanego i prawidłowo zakończonym Odbiorze Zasadniczym robót.

18.	Odbioru Końcowego Części I lub Części II dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Powołanie komisji do odbioru Końcowego następuje w terminie do 5 dni roboczych po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Komisja dokonuje Odbioru Końcowego Części I lub Części II niezwłocznie, zamieszczając ustalenia komisji w protokole Odbioru Końcowego. Odbiór końcowy dla obu Części może się odbyć równocześnie.

19. Faktura końcowa zostanie wystawiona dla każdej Części oddzielnie, nie później niż w terminie 
7 dni do daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

§ 13 Kary umowne

1.	Zamawiającemu  przysługują uprawnienie do naliczenia  kar umownych:

1.1.	za opóźnienie w oddaniu  całości przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, karę umowną w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiednio za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

1.2.	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze przewidzianym 
w umowie w związku z terminami wynikającymi § 7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.1. lub 1.1.2 i pkt 1.2 niniejszej umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po wyznaczonym na ich usunięcie przez Zamawiającego. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy Odbiorze Zasadniczym, 
w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie do 14 dni kalendarzowych chyba, że w trakcie odbioru Zamawiający postanowi inaczej. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie,

  - za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy przekraczające jeden miesiąc karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad jeden miesiąc 
w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 1 umowy,

1.4.	za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy jakimkolwiek odbiorze przewidzianym 
w umowie lub w okresie rękojmi i gwarancji przekraczające jeden miesiąc, karę umowną 
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1  niniejszej umowy, zgodnie z terminami z pkt 1.1 i terminem pkt 1.2 za każdy dzień opóźnienia ponad jeden miesiąc,

1.5.	za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji  powykonawczej  w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na rozpoczęcie Odbioru Zasadniczego,

1.6.	za opóźnienie w oddaniu  części przedmiotu umowy w postaci Części II określonego w § 2 niniejszej umowy, karę umowną w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy, odpowiednio za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1 pkt 1.1. ppkt 1.1.2 niniejszej umowy,

1.7.	za opóźnienie w oddaniu  części przedmiotu umowy w postaci Części I określonej terminowo w § 7 ust. 1 pkt. 1.2 niniejszej umowy, karę umowną w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy, odpowiednio za każdy dzień opóźnienia względem terminu z § 7 ust. 1 pkt 1.2. niniejszej umowy.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami Wykonawcę w przypadku opóźnień  w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu. W czasie usuwania usterek przez osoby trzecie, wykonawcy jest naliczana kara umowna za nieusunięcie wad.

3.	Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust 1 niniejszej umowy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.	Kary umowne podlegają sumowaniu.

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

6. Kary umowne mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 14 Odstąpienie od umowy

1.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.	Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić.

3.	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

3.1. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy;

3.2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

3.3  Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową pomimo pisemnego wezwania do należytego wykonywania umowy.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

4.1.	sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

4.2.	ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

4.3.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty odbiorowe jak w § 12 niniejszej umowy w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy tj. książki obmiaru robót, kosztorysy powykonawcze, zbiorcze zestawienie wartości robót- kosztorysów powykonawczych.

5.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4.1., 4.2., 4.3. niniejszej umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

6.	W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

7. 	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych

może zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w formie ..................................

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag Protokołu Końcowego Odbioru robót, 
tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Zasadniczego.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione 
w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi za wady tj. po upływie 3 lat.

- Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelanie pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6.	Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. 		Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 16 Podwykonawcy

1.	Wykonawca za pomocą podwykonawców:

a)  .……………………………..……………,

b)  ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres: 
a) ...................................................................................................................... ,

2.	Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona następujący zakres: ……………………………………………………………………………………….. .

3.	Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego  pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia im przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5.	W przypadku podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca za wykonany przedmiot zamówienia przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§ 17 Gwarancja i rękojmia

1.	Na przedmiot niniejszej umowy z Części I i Części II, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych, prac konserwatorskich oraz dla urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu Odbioru Końcowego.

2.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn 
i zastosowanych  materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i dokumentami.

3.	Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne, konserwatorskie oraz urządzenia i sprzęt  Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

4.	Uprawnienia Zamawiających wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez  Zamawiającego  terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

6.	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie  Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu.

7.  W przypadku usunięcia usterki lub wady w okresie gwarancyjnym na dokonaną czynność zostaje udzielona ponowna gwarancja.

§ 18 Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany  treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w oparciu o art.144 Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przewidywane zmiany zostały wyszczególnione w SIWZ.

3.	Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

5.	Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

Załącznik:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Kopia Oferty Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Porozumienie w sprawie rozliczania zużycia mediów