SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/27/MGW/2016

znak sprawy

## Zamawiający:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

## ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

| Dział realizujący zamówienie: | Dział ds. Realizacji Projektów EOKTITP REOK |
| --- | --- |

Postępowanie w trybie:

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 p.z.p.

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania

wód kopalnianych”

Rodzaj:

ROBOTA BUDOWLANA

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu EOKTiTP Anna Wieczorek …………………………….…… podpis i pieczątka

ZATWIERDZAM: Bartłomiej Szewczyk ……………………………………… podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ

CZĘŚĆ I- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆ III- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

CZĘŚĆIV- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I - OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1.  Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167

Telefon: (32) 630 30 91

Faks: (32)  277 11 25

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530

2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie art. 39 i następne ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 z poźn. zm.), zwaną dalej „p.z.p.”.

3.  Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z „Projektem odprowadzenia wód kopalnianych”, będącym załącznikiem do niemniejszego zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące zadania:

Zadanie 1 - Wyposażenie pompowni oraz stacji podczyszczania wraz z niezbędną infrastrukturą,

Zadanie 2 -  Zabudowa rurociągu i wyposażenie Kopalni „Królowa Luiza” - wyrobiska przy ul. Sienkiewicza 43.

Wymagany okres gwarancji – min. 2 lata.

3.2. Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach, jest mowa 
o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem 
na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, (dokumentacji projektowej, PFU) i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów.

W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone 
w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu 
i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych 
w dokumentacji przez projektanta.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych 
w SIWZ wraz z załącznikami.

- Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- czynności dozoru średniego w zakresie prac elektrycznych i mechanicznych. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót oraz co miesiąc przez cały okres ich realizacji składał Zamawiającemu oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 wraz z wykazem tych osób.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów 
o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w projekcie umowy. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi czynności,  o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę oraz skutkować będzie  zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.5 Kod CPV:

Główny przedmiot zamówienia:

45232452-5 	Roboty odwadniające

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

31681200-5 	Pompy elektryczne

42122100-1 	Pompy cieczowe

45254100-3  Roboty budowlane dla górnictwa

44160000-9  Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

45317000-2	Inne instalacje elektryczne

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45234160-5 Roboty budowlane w zakresie zawieszeń łańcuchowych

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45317100-3 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4. Termin wykonania zamówienia

Całkowite zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 180 dni od wezwania zamawiającego do rozpoczęcia robót – (planowany termin rozpoczęcia robót październik 2016r.)

Zadanie 1: Wyposażenie pompowni oraz stacji podczyszczania wraz z niezbędną infrastrukturą: Wyposażenie pompowni i zabezpieczenie spągu

- Część 1 –  nie później niż 30.12.2016r.

- Część 2– do 180 dni od wezwania (nie później niż 30.04.2017r.)

Zadanie 2: Zabudowa rurociągu i wyposażenie Kopalni „Królowa Luiza” – wyrobiska przy ul. Sienkiewicza 43 – do 90 dni od wezwania  (przewidywany termin realizacji I kwartał 2017r.)

- Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp 
(pkt 5.5.SIWZ);

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 
o zamówieniu i SIWZ.

  - Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

  - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

- 25) Art. 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz.U.09.206.1591) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2009 r.

    - Określenie warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2. lit. a) SIWZ.

- Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion zł)

- Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę  polegającą na wykonaniu montażu i/lub demontażu, i/lub przebudowie i/lub budowie układu odwadniającego w podziemnym zakładzie górniczym. Wartość roboty nie może być mniejsza niż 400.000,00 zł brutto,

- dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami:

- Kierownik działu górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – z doświadczeniem 3 letnim   
– 1 os.

- Osoby dozoru średniego o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 3 os.

- Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Kierownik działu energomechanicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności mechanicznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru średniego o specjalności mechanicznej – maszyn 
i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.

- Osoba dozoru średniego o specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – 1 os.,

- osoba średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn 
i urządzeń dołowych w podziemnym zakładzie górniczym – 1 osoba,

- elektromonter dołowy posiadający uprawnienia do 1kV.

Osoby dozoru wyższego i kierownictw z powyższego zestawienia, zobowiązane są sprawować nadzór i kontrolę na robotami w terminach:

- Kierownik działu górniczego – min. 1 raz w miesiąc,

- Osoba dozoru wyższego w podziemnych zakładach górniczych, posiadająca kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny – min. 1 raz w miesiącu lub wg. potrzeb,

- Osoba dozoru wyższego – min. 2 razy w tygodniu,

- Osoba dozoru średniego – stała obecność na miejscu wykonywania prac.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców zagranicznych, Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 
09 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. nr 84, poz. 755, z 2004 r. Nr 101, poz. 1035 oraz z 2007 r., Nr 204, poz. 1474), z uwzględnieniem postanowień Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 18 marca 2008 r., Nr 63, poz. 394). Szczegółowe zasady postępowania znajdują się na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego:

„Uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych”,

(http://www.wug.bip.info.pl/plik.php?id=3749&wer=1).

d)   Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia warunku w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej, o której mowa w pkt. 5.3.2.a) oraz zdolności technicznej i zawodowej, o której mowa w pkt. 5.3.3.a) wymagane jest, aby wymóg w zakresie posiadania polisy OC oraz wiedzy i doświadczenia spełnił 
w całości co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

e) 	Jeżeli zakres robót budowlanych przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty zostały wykonane, jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie podać wartość robót budowlanych, odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia, przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału 
w postępowaniu.

  - Poleganie na zasobach innych podmiotów

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.4.1. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.4.1.SIWZ.

    - W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

  - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1)  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2)	zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)	zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) 	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;

6)	oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) 	oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8)	oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) 	oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

5.4.9.  Wykonawca zagraniczny

1.  	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4.8:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) pkt 2–4 3– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

  - Przesłanki wykluczenia wykonawcy.

    - Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

    - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

    - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

    - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca       1997 r. - Kodeks karny,

    - skarbowe,

    - o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

    - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 SIWZ;

    - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

    - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

    - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

    - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

    - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

    - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się 
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia odbędzie się według zasady spełnia / nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.b) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) - składane do oferty,

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1.000.000,00 PLN. składane na wezwanie Zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.c) SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) – składane do oferty,

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;  (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ)  – składane na wezwanie Zamawiającego,

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, wzór - załącznik nr 5 do SIWZ) - składane na wezwanie Zamawiającego.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

    - Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) – składane do oferty,

    - Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ww. ustawy składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, 
o których mowa w pkt. 5.4.8. SIWZ,

    - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. – składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,

- Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

  - Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 
z 2016 r. poz. 352).

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, 
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.9 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu 
o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 120.000,00 PLN, (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł).

  - Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy  Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02).

  - Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium 
w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji / ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

  - Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe / poręczenia innej instytucji (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej / poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r.poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240 ze zm.).

- zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą 
     ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank / inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie      powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  została wybrana:

  - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   określonych w ofercie,

  - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

  - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami.

  - W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, odbywa się zgodnie 
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Adam Mozdzen, Agnieszka Grabarz  – sprawy techniczne

- Katarzyna Poprawa – sprawy proceduralne

- e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl,

- numer faxu: 32-277-11-25

  - Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.

- .

- Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany Formularz oferty – (wzór załącznik nr 1 do SIWZ)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do  wykluczenia z postępowania – (wzór załącznik nr 2 do SIWZ)

- dowód wniesienia wadium - fakultatywnie;

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy upoważnienie nie wynika 
z dokumentów rejestrowych,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – 
w przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie,

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu wykonawca określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu
i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy.

- Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.

  - Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

      - Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

  - Oferta musi być złożona w języku polskim.

  - Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  wariantowej.

  - Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, tj:

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy załączyć w ofercie.

12.8.  Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

-   nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

-   nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie            ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

12.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.), informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

-   nazwę i adres :

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

-   nazwę zamówienia,

-   nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

-  „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

-  „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 P.z.p. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Sekretariacie Muzeum. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

12.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

12.11.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1.  Oferta musi być złożona w

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02

najpóźniej do dnia 10.10.2016r, 12.10.2016r. do godz. 10.00

13.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2016r. 12.10.2016r. w o godz. 10:30.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

13.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 
z  tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

13.5.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

13.6. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

14.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915).

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
  z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

15.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % |
| 2. | Okres gwarancji jakości | 40 % |
|  | Razem | 100 % |

Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

- Kryterium nr 1 – CENA:

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

- W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów  wynikającą z działania:

|  |  | najniższa oferowana cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena” (z uwzględnieniem wagi) | = | ------------------------------------ | x 100 pkt x 60% |
|  |  | cena badanej oferty brutto |  |

- Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

- Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą 
wg. punktacji   podanej poniżej:

| Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [lata] | Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „okres gwarancji” (z uwzględnieniem wagi) |
| --- | --- |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 i więcej | 5 |
| UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 2 lata. |

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

Maksymalna ilość punktów – 100.

15.2. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a potem bada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

15.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.4. 	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 P.z.p.

16. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

16.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 P.z.p, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

16.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

16.3.	Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 
w poprzednim zdaniu, o braku zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.

17. 	Wykluczenie Wykonawcy.

17.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 P.z.p. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

17.2. 	Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

17.3. 	Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

18. Odrzucenie oferty.

18.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 P.z.p.

18.2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

19. Unieważnienie postępowania.

19.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 P.z.p.

19.2.	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie- w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących  po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

20. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

20.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

20.2.	Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie wraz z opisem powierzonego zakresu i wysokością wynagrodzenia podwykonawcy za powierzony zakres.

20.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do wglądu umowy 
o pracę dla osób, które w swojej ofercie zadeklarował się zatrudnić w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

21.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

21.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z  tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 359).

21.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:. Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490.

21.4.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

21.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie, w wyznaczonym terminie do godz. 1500.

21.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

21.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

21.8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się 
na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Przepis art. 149 p.z.p. stosuje się.

22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część 
V SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

    - Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) 	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2)	 określenia warunków udziału w postępowaniu,

3)	 opisu przedmiotu zamówienia,

4) 	wyboru najkorzystniejszej oferty,

5) 	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

6) 	odrzucenia oferty odwołującego.

23.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

23.5.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

23.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pz.p..

23.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

23.8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 P.z.p.

23.9. Odwołanie wnosi się:

1) 	w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

2) 	w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – 
w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p..

23.10 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;

2) 	5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

23.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) 	w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) 	w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.– w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

23.12 	Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 	nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia; albo

b) 	opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 	nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) 	zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

23.13. 	W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

23.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

23.15. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

23.16. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 P.z.p..

23.17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

CZĘŚĆ II	DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych  zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielanie o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp do wysokości 50 %  zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia w obszarze dotyczącym powtórzenia podobnych robót w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia zwłaszcza w zakresie.

Procedura udzielania zamówienia może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres robót i uzasadnienie potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

- Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

- Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

- Wysokość zwrotu kosztów postępowania.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III	SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone Podwykonawcom.

3. Określenie warunków zmian postanowień zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie na zasadzie przewidzianej w treści SIWZ (wzór umowy) oraz zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 144 Ustawy Pzp.

CZĘŚĆ IV	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych

- Roboty prowadzone w oparciu o Prawo geologiczne i górnicze.

- Opis przedmiotu zamówienia

Zakres umowy stanowi część realizacji zadania pn. „Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych”

Zadanie nr 1 – Zadanie finansowane ze środków NFOŚiGW w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze – Etap I”

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z „Projektem odprowadzenia wód kopalnianych” opracowanym przez firmę Elpro-7, będącym załącznikiem do niemniejszego zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

Zadanie 1. Wyposażenie pompowni oraz stacji podczyszczania wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury

Część -1

- Wyposażenie pompowni P1, P2 i P3 oraz stacji podczyszczania wraz z  niezbędną infrastrukturą tj. (Zał. nr 1 i 2):

  - Wyposażenie stacji podczyszczania S1 oraz poszczególne pompownie P1, P2 i P3 w pompy zgodnie z projektem.

  - Pokrycie kratami rząpia stacji podczyszczania i pompowni P2, P3,

  - Wykonanie w pompowniach P2, P3 zamknięcia kratowego z możliwością zabezpieczenia przed wejściem osób niepowołanych, zabezpieczenie antykorozyjne krat.

  - Podłączenie pomp w wymienionych powyżej pompowniach do istniejącego w sztolni południowej rurociągu odwadniającego Ø125 wraz z zabudową armatury zgodnie z projektem.

  - Zabudowa armatury służącej do utrzymania stałego poziomu wody i spuszczania wody 
z kanału w pompowni P1.

  - Zabudowa i podłączenie instalacji elektrycznej tj.:

- zabudowa zestawów zasilająco sterowniczych ZZSP przepompowni P1,  P2, P3 wraz 
z oczujnikowaniem i okablowaniem,

- zabudowa zestawu zasilająco sterowniczego ZZSP na stacji podczyszczania S1 wraz 
z oczujnikowaniem i okablowaniem,

- zabudowa tablicy sterowania przepustnic TSP1 wraz z oczujnikowaniem i okablowaniem,

- wykonanie instalacji zasilającej w/w zestawy ZZSP i tablicę TSP z rozdzielnic R1-500V, R2-500V, R3-500V, R4-500V oraz R4D 500V,

- wykonanie instalacji światłowodowej komunikacji wraz z przełącznicami, łączącą ze sobą w/w zestawy ZZSP, tablicę TSP oraz serwer danych w pompowniach P

- wykonanie instalacji oświetleniowej pompowni P1 i P3.

Część - 2

- Wyposażenie pompowni P2a i P4 wraz z  niezbędną infrastrukturą tj. (Zał. nr 1 i 2):

  - Wyposażenie pompowni   P2a, P4   w  pompy zgodnie z projektem.

  - Pokrycie kratami rząpia stacji podczyszczania i pompowni   P2a i P4.

  - Wykonanie w pompowniach P2a i P4 wykonać zamknięcia kratowego z możliwością zabezpieczenia przed wejściem osób niepowołanych, zabezpieczenie antykorozyjne krat.

  - Podłączenie pomp w wymienionych powyżej pompowniach do istniejącego w sztolni południowej rurociągu odwadniającego Ø125 wraz z zabudową armatury zgodnie z projektem oraz podłączenie do rurociągu awaryjnego w szybie „Carnall”.

  - Uzbrojenie rurociągu awaryjnego znajdującego się w pompowni P2 w armaturę potrzebną do odpompowania awaryjnego.

  - Podłączenie pomp, będących w posiadaniu zamawiającego, wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury, do układu odwodnienia z rząpia szybu „Carnall” i stacji podczyszczania.

  - Zabudowa i podłączenie instalacji elektrycznej tj.:

- zabudowę zestawu zasilająco sterowniczego ZZSP w układzie odwodnienia rząpia szybu Carnall  wraz z oczujnikowaniem i okablowaniem,

- zabudowę zestawów zasilająco sterowniczych ZZSP przepompowni P2a oraz P4, wraz 
z oczujnikowaniem i okablowaniem,

- dokończenie budowy instalacji światłowodowej komunikacji wraz z przełącznicami, łączącą ze sobą w/w zestawy ZZSP, tablicę TSP oraz serwer danych,

- instalacji oświetleniowej poszczególnych pompowni P2a i P4.  .

  - Wykonanie niezbędnej infrastruktury - Zabezpieczenie spągu polegające na zabudowie pomostów kratowych

Podesty przewidziane są do wykonania na  całej długości w nitce północnej sztolni oraz od rozwidlenia zachodniego do stacji podczyszczania S1. Wykonać je należy nad spągiem sztolni jako metalowe podesty ażurowe. Konstrukcja i zabudowa ma zapewnić, że woda płynąca po spągu wyrobiska sztolni zawsze będzie poniżej ich górnej powierzchni.

Podesty należy wykonać na następujących odcinkach i w takiej kolejności montażu jak poniżej: (Zał. nr 2):

- odcinek pochyły (o nachyleniu 70) od punktu PP3 do Przepompowni P4 o   długości ~82,2m, rzędna podestu: +230,25m na jego początku i +231,30m na końcu.

- odcinek poziomy od punktu PP2 do punktu PP3 o długości 122,50m, rzędna podestu: +230,25m,

- odcinek pochyły (o nachyleniu 50) od punktu PP1 do punktu PP2 o długości ~117,3m, rzędna podestu: +231,30m na jego początku i +230,25m na końcu

- odcinek poziomy od rozwidlenia zachodniego do punktu PP1 o długości 541,20m, rzędna podestu: +231,30m,

- krótki odcinek pochyły (o nachyleniu 30) od Przepompowni P2 do rozwidlenia zachodniego długości ~12,0m, rzędna podestu: +231,40m na jego początku i +231,30m na końcu,

- odcinek poziomy od Stacji podczyszczania S1 do Przepompowni P2 o długości 141,50m, rzędna podestu: +231,40m,

- Na odcinku szerokości przecinki 6 i 7 należy zrównać poziom pomostów ze spągiem przecinki. Różnicę poziomów pomiędzy spągiem sztolni północnej a przecinek należy zniwelować po obu stronach pochylniami o nachyleniu nie większym jak 8% na odcinkach nie dłuższych niż 9m.

W przypadku gdy nie można uzyskać nachylenia pomostu poniżej 6% należy dodatkowo wykonać w tych miejscach obustronne poręcze.

Ostateczne miejsca zabudowy pomostów i ich ilość zostanie wyznaczona po uregulowaniu stosunków wodnych w rejonie sztolni północnej.

Zadanie 2

Zabudowa rurociągu i wyposażenie Skansenu „Królowa Luiza” obejmująca:

  - Zabudowę rurociągu odwadniającego w chodniku podstawowym w pokł. 510 łączącym rurociąg odwadniający w szybie „Wyzwolenie” z ruro ciągiem w sztolni południowej (rury zostaną dostarczone przez zamawiającego, kształtki wykonawca wykona we własnym zakresie).

  - Zabudowę instalacji elektrycznej tj.:

- zabudowę zestawu zasilająco sterowniczego ZZSP w szybie „Wyzwolenie”   wraz z  oczujnikowaniem i okablowaniem,

- zabudowę zestawów zasilająco sterowniczych ZZSP w pompowni Skansenu Królowa Luiza wraz z  oczujnikowaniem i okablowaniem.

  - Podłączenie w pompowni P3 i dostawa pompy dozująca środek chemiczny do rurociągu tłocznego o następujących parametrach: wydajność- 6-10l/h; przeciwssawna – 6 bar; zasilanie-230V; zabezpieczenie przed suchobiegiem, regulacja dawki od 0-100%, wyposażona w zawór odpowietrzających, wykonanie chemoodporne, z wanną ochronną.

W skład układu pompowego zabudowanego w wyrobiskach i przekazanego Zamawiającemu powinna wejść cała infrastruktura i urządzenia niezbędne do normalnego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

    - Podstawowe warunki realizacji zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia jest zobowiązany uwzględnić poniższe wymagania i zapisy:

- Opracować samodzielnie niezbędne instrukcje i/lub technologie robót wykonywanych w ramach zamówienia oraz uzyskać ich zatwierdzenie przez KRZ ZKWK „Guido”

- Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

- przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne, instrukcje i/lub technologie ich wykonania muszą zostać zatwierdzone przez KRZ ZKWK „Guido” lub jeśli jest to wymagane przez stosowny organ nadzoru górniczego,

- technologia nie może zakładać ingerencji w stopniu większym niż przewidziany projektem, w sposób negatywny i nieodwracalny w wyrobisko.

- w przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu  wówczas służby techniczne Inwestora mogą zatrzymać roboty i nakazać jej zmianę.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i stosowania, że przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze, wraz 
z przepisami pochodnymi i właściwymi normami.

- Wykonawca zorganizuje i będzie prowadzić dla własnych celów transport materiałów i narzędzi do miejsca prowadzenia robót (transport na odcinku diagonali transportowej leży w gestii zamawiającego, załadunek i rozładunek Wykonawca wykonuje we własnym zakresie).

- Zamawiający informuje, iż wnęki dla poszczególnych pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi (rząpiami pompowymi), które będą poniżej poziomu spągu zostaną wykonane w ramach innego zamówienia.

- Przebudowę rurociągów prowadzoną w ramach zamówienia należy wykonać tak by w jak najmniejszym stopniu zawężały przejścia dla ludzi.

- Elementy rurociągu oraz konstrukcje pomocnicze należy zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie ich powłokami cynkowymi. Stalowe elementy podstawowe zaleca się cynkować metodą ogniową, natomiast elementy złączne metodą galwaniczną. Powierzchnie przeznaczone do cynkowania powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia Sa3 wg PN-EN ISO 8501-1:2007. Grubość warstwy cynkowej nie powinna być mniejsza niż 120 µm w przypadku cynkowania metodą ogniową i 20 µm w przypadku cynkowania metodą galwaniczną.

Elementów ocynkowanych nie należy ciąć palnikiem ani spawać. Dopuszcza się stosowanie innych metod cynkowania. Wytwórca wraz z elementami rurociągów dostarczy kartę pomiarową 
z wynikami pomiarów grubości powłok cynkowych.

W przypadku uszkodzenia cynkowej warstwy ochronnej uszkodzone miejsce należy oczyścić, osuszyć i zabezpieczyć przed korozją podkładem malarskim cynkowym i co najmniej dwoma warstwami powierzchniowego zestawu chemoodpornego o łącznej grubości warstw wraz 
z podkładem nie mniejszej niż 200 µm.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności, a  Wykonawca dostarczy niezbędne dla nich dokumenty tj. (jeśli dotyczy):

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności (jeżeli wymagane)

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty.

- Karty Gwarancyjne

- protokoły badań i paszporty (jeżeli wymagane)

- Wykonawca zdeponuje złom  pochodzący z robót w miejscach ( wyrobiskach ) wskazanych przez zamawiającego, gdzie odległość wyznaczonych miejsc składowania od miejsc wykonywania prac nie będzie większa niż 1000 metrów,

- Wykonawca zorganizuje niezbędne zaplecze na powierzchni terenu oraz w wyrobiskach. 
Wykonawca w szczególności powinien zorganizować miejsce składowania opuszczonych szybem materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- Wykonawca zakupi  i dostarczy niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia.

- Wykonawca zabezpieczy zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.

- Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom lampy nachełmne oraz możliwość ich składowania obsługi i ładowania.

- Wykonawca zabezpieczy  wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP oraz niezbędne aparaty ucieczkowe, urządzenia pomiarowe dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce obsługi i składowania.

- W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do  wykonania danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.

- Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji i 5 lat rękojmi

- Ponadto wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty administracyjne związane        
z prowadzeniem robót.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zdemontuje  i usunie z wyrobisk wszelkie urządzenia, co do których nie uzgodniono z Zamawiającym, iż  pozostaną one w obiekcie.

- W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację techniczną powykonawczą, uwzględniającą wszelki wprowadzone zmiany wykonane w ramach zamówienia - i dostarczyć zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej: edytowalnej (*.doc, *.dwg) – 1 egz. i nieedytowalnej (*.pdf) – 1 egz.

- W przypadku ujawnienia – na etapie wykonywania zamówienia - rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji - podstawą realizacji robót jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie prace w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej należy prowadzić zgodnie z Decyzją nr 393/2014 z dnia 15.04.2015r.Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach.

III.	Dodatkowe warunki realizacji zamówienia.

- W trakcie realizacji zadań Wykonawca powinien opierać się na dokumentacjach stanowiących załączniki do niniejszego SIWZ, wykonanych projektach, a w przypadku stwierdzenia konieczności uszczegółowienia lub uzupełnienia części dokumentacji dopracować je we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Na terenie GKSD trwają lub będą trwały roboty budowlane i górnicze w zakresie:

- docelowego zabezpieczenia wyrobisk w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej polegające na ich remoncie lub przebudowie,

- kompleksowej obsługi podwieszonej kolejki spalinowej polegającej na transporcie kontenera urobkowego i materiałów na platformach, stanowiących wyposażenie tej kolejki

- dostosowanie kolejki spalinowej do nowej funkcji tj. przewozu ludzi,

- Biorąc pod uwagę zapisy w pkt. 2 - wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań dla zapewnienia współpracy z innymi podmiotami – wykonawcami wyżej wymienionych prac budowlanych, transportowych i górniczych pracujących w tym samym czasie w rejonie GKSD, głównie do bezwzględnego przestrzegania z Zamawiającym ustalonego harmonogramu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu w rejony prowadzonych prac osobom reprezentującym Zamawiającego na zasadach obowiązujących przepisów.

- Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów do pokrycia kratowego pompowni, zabezpieczania wejścia do pompowni oraz elementów armatury przyłączeniowej należy wymiary projektowe zweryfikować z wymiarami rzeczywistymi.

- W przypadku gdy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisano sposób wykonania poszczególnych elementów zamówienia w sposób inny niż w załącznikach do specyfikacji, przedmiot zamówienia należy wykonywać w sposób zgodny z zapisami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Powyższe dotyczy również terminów realizacji, warunków gwarancji oraz innych zasad i reguł opisanych w poszczególnych załącznikach.

- Wykonawca uwzględni w kosztach i będzie realizował serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjne wszystkich urządzeń, których adaptację lub zakup wykonał w ramach niniejszego zamówienia. Serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjny będą realizowane na następujących zasadach:

- naprawy gwarancyjne bezpłatne (również bezpłatne części i podzespoły, których wymiana po przeprowadzonej naprawie jest niezbędna);

- naprawy które nie zostaną zakwalifikowane jako gwarancyjne, realizowane odpłatnie (jednak na pozostałych zasadach i w terminach jak naprawy gwarancyjne);

- wszelkie inne czynności serwisowe, konserwacyjnych i przeglądowe wynikające 
z instrukcji/dokumentacji zastosowanych urządzeń – bezpłatnie.

Realizacja napraw gwarancyjnych zostanie rozpoczęta w terminie 24 godzin od zgłoszenia – maksymalny czas naprawy będzie wynosił 14 dni od czasu wezwania.

- Wykonawca prowadzić będzie dokumentację wymaganą przepisami ustawy PGiG oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie bezpieczeństwa, higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy będą dokonywały wpisów dotyczących wszystkich istotnych faktów i okoliczności związanych z realizacją zamówienia w książce raportowej prowadzonej przez Wykonawcę i stanowiącą jego własność. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo dokonywać odpowiednich wpisów w książce raportowej.

- Wykonawca zapewni za i wyładunek materiałów z urządzeń transportowych jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów długich 
i niebezpiecznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego, 
w zakresie obsługi, konserwacji i serwisu zabudowanych urządzeń i instalacji.

- Prowadzenie transportu sprzętu maszyn narzędzi i materiałów nastąpi w terminach uzgodnionych  z ZKWK „Guido” w Zabrzu.

- Prace montażowe w sztolni należy wykonywać w dni robocze, istnieje możliwość prowadzenia prac w dni wolne, po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

- Prace należy wykonywać zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę, a zatwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentacjami, regulaminami, instrukcjami oraz technologiami bezpiecznego wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wprowadzanie jakichkolwiek zmian uwzględniających jego uwarunkowania techniczno-organizacyjne dla prowadzonych robót. Wprowadzane zmiany należy przedstawić do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu.

Załączniki:

- Projekt techniczny, branża: Elektryczna; Układ zasilania i sterowania systemu odwadniania wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nr EP7-15-03/E.

- Projekt techniczny, branża: Mechaniczna; Odprowadzanie wód kopalnianych z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nr EP7-15-03/M.

- Projekt techniczny, branża:  Budowlano-Górnicza; Odprowadzanie wód kopalnianych z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nr EP7-15-03/BG1.

- Decyzja nr 393/2014 z dnia 15.04.2014r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji zgodnie z ofertą jednak nie mniej niż 24 miesiące, od daty uzyskania pozwolenie na użytkowanie

Termin wykonania zamówienia

Całkowite zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 180 dni od wezwania zamawiającego do rozpoczęcia robót – (planowany termin rozpoczęcia robót październik 2016r.)

  - Zadanie 1: Wyposażenie pompowni oraz stacji podczyszczania wraz z niezbędną infrastrukturą:

- Część 1– nie później niż 30.12.2016r.

- Część 2– do 180 dni od wezwania (nie później niż 30.04.2017r.)

  - Zadanie 2: Zabudowa rurociągu i wyposażenie Kopalni „Królowa Luiza” – wyrobiska przy ul. Sienkiewicza 43 – do 90 dni od wezwania  (przewidywany termin realizacji I kwartał 2017r.)

CZĘŚĆ V	 WZÓR UMOWY

Umowa ............/ 2016

Zawarta w dniu …………… pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym NIP: 6482768167, REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

- Dyrektor - Bartłomiej Szewczyk

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………….. z siedzibą …………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………….........

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

§ 1

Definicje

- Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład umowy jak i w samej umowie.

  - Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie zamówienia publicznego.

  - Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie części zadania objętego umową.

  - Książka raportowa – rozumie się przez to dokument, który Wykonawca prowadzić będzie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

  - Teren wykonywania robót jest to teren, niezbędny do realizacji prac, określony zakresem wymaganym do zrealizowania przez Zamawiającego w SIWZ, niniejszej umowie 
i załącznikach.

  - Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę 
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

  - SKL – Sztolnia Królowa Luiza (Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna)

  - MGW – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  - KRZG – Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

§2

Przedmiot i zakres umowy

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pismo Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

- Przedmiotem umowy jest: Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych.

- Zakres umowy obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1. Wyposażenie pompowni oraz stacji podczyszczania wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury

Część 1  Wyposażenie pompowni P1, P2 i P3 oraz stacji podczyszczania wraz z  niezbędną infrastrukturą

Część 2 Wyposażenie pompowni P2a i P4 wraz z  niezbędną infrastrukturą

Zadanie 2 Zabudowa rurociągu i wyposażenie Skansenu „Królowa Luiza” - wyrobiska przy ul. Sienkiewicza 43

- Szczegółowy zakres poszczególnych zadań opisany został w części IV SIWZ

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z:

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - zapisami niniejszej umowy,

  - dokumentacją techniczną oraz rysunkami i opisami udostępnionymi przez Zamawiającego na etapie przetargu,

  - ofertą Wykonawcy,

  - harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - warunkami i wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w szczególności określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami).

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający celem wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy wyrobisk i urządzeń objętych przedmiotem umowy w terminach ustalonych przez strony umowy. Terminy zejścia do wyrobisk objętych zamówieniem muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym.

§ 4

Nadzór nad wykonawstwem

- Funkcję koordynatora ze strony Zamawiającego pełni:

  - ……………………-…………………………………….

Przedstawicielem Zamawiającego na terenie wykonywania robót jest:

  - ……………………-…………………………………….

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Zamawiającego 
w odniesieniu do prac, włącznie z zawieszeniem wszystkich lub części tych prac.

§5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla prac będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie 
z obowiązującym prawem.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,  a wynikające z  właściwych przepisów prawa, zasad sztuki, norm, wydanego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatora.

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia BHP swoich pracowników zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi przy prowadzeniu prac w podziemnych zakładach górniczych. Szkolenie będzie potwierdzone w dostarczonych dokumentach.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić dla własnych celów transport materiałów, urządzeń i narzędzi na odcinku do stacji załadowczo-rozładowczej SO-1 zlokalizowanej na powierzchni i od stacji załadowczo – rozładowczej SO-2 zlokalizowanej 
w rejonie rozwidlenia wschodniego w sztolni południowej do miejsca prowadzenia robót. Transport diagonalą transportową (pomiędzy stacjami SO-1 i SO-2) zabezpieczony będzie przez Zamawiającego kontenerem uniwersalnym lub wozem platformowym (o ładowności do 30 kN każdy) – po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni za i wyładunek materiałów z urządzeń transportowych jak również wykona wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportów przedmiotów długich 
i niebezpiecznych.

- Inwestor nie narzuca Wykonawcy technologii wykonywania robót, jednak każdorazowo musi ona spełniać niżej wymienione, podstawowe warunki:

- przed przystąpieniem do robót, projekty techniczne, instrukcje i/lub technologie ich wykonania (opracowane przez Wykonawcę) muszą zostać zatwierdzone przez KRZ ZKWK „Guido” lub jeśli jest to wymagane przez stosowny organ nadzoru,

- technologia nie może zakładać ingerencji w stopniu większym niż przewidziany projektem, w sposób negatywny i nieodwracalny w wyrobisko.

- w przypadku, kiedy stosowanie zatwierdzonej technologii okaże się szkodliwe dla obiektu  wówczas służby techniczne Inwestora mogą zatrzymać roboty i nakazać jej zmianę

- Z chwilą rozpoczęcia robót w wyrobiskach SKL Wykonawca zobowiązuje się do:

  - właściwej organizacji prac oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

  - zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami,

  - wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym organizacji robót mogących powodować zakłócenia w pracy innych podmiotów pracujących na terenie SKL.

  - przestrzegania przepisów ustawy o odpadach, utrzymywania terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

  - przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie prac i w jego otoczeniu,

  - zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie prowadzonych prac,

  - ochrony mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac.

- Wykonawca co najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w wyrobiskach SKL przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia celem zgłoszenia rozpoczęcia prac w odpowiedniej jednostce nadzoru górniczego.

- Wykonawca zorganizuje niezbędne zaplecze na powierzchni terenu.

- Wykonawca zakupi i dostarczy niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia.

- Wykonawca zabezpieczy zaplecze socjalne dla zatrudnionych pracowników.

- Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom lampy nahełmne z możliwością ich składowania i ładowania oraz wyposaży osoby pracujące w wyrobiskach podziemnych 
w izolacyjne aparaty ucieczkowe– dotyczy prac prowadzonych w wyrobiskach dołowych.

- Wykonawca zabezpieczy wszelkie wymagane prawem środki ochrony osobistej, elementy BHP dla zatrudnionych pracowników oraz zapewnić ich miejsce obsługi i składowania.

- W ramach poszczególnych robót Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu dostawy i montażu wszystkich elementów, materiałów, urządzeń i dokumentacji niezbędnych do  wykonania danej roboty, chyba że w niniejszej specyfikacji kwestie te dla danej roboty lub pozycji uregulowano w sposób odmienny.

- Wykonawca z chwilą podpisania umowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca uporządkuje teren wykonywania robót wraz z zapleczem po ich zakończeniu, oraz wywiezie odpady jeżeli takie powstaną. Każdorazowo na żądanie zamawiającego należy dostarczyć dokumenty wywozu i utylizacji odpadów z terenu SKL.

- Wykonawca na Wniosek Zamawiającego będzie organizował narady w siedzibie Zamawiającego z udziałem wykonawcy, projektanta i innych osób uczestniczących w realizacji zamówienia lub wskazanych we Wniosku.

- Wykonawca prowadzić będzie dokumentację wymaganą przepisami ustawy PGiG oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy będą dokonywały wpisów dotyczących wszystkich istotnych faktów i okoliczności związanych z realizacją zamówienia w książce raportowej prowadzonej przez Wykonawcę i stanowiącą jego własność. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo dokonywać odpowiednich wpisów w książce raportowej.

§ 6

Termin wykonania Umowy

- Za termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się dzień podpisania niniejszej umowy.

- Całkowite zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 180 dni od wezwania zamawiającego do rozpoczęcia robót – (planowany termin rozpoczęcia robót październik 2016r.)

2.1 Termin wykonania dla Zadania 1: Wyposażenie pompowni oraz stacji podczyszczania wraz z niezbędną infrastrukturą:

Część 1 –nie później niż 30.12.2016r.

Część 2 – do 180 dni od wezwania do rozpoczęcia robót (nie później niż 30.04.2017r.)

2.2 Termin wykonania dla Zadania 2: Zabudowa rurociągu i wyposażenie Kopalni „Królowa Luiza” – wyrobiska przy ul. Sienkiewicza 43 – do 90 dni od wezwania do rozpoczęcia wykonywania zadania 2 (przewidywany termin realizacji I kwartał 2017r.)

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram określać będzie terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz wynagrodzenie należne z tytułu ich wykonania, z podziałem na dwa zadania oraz z podziałem obydwu zadań na etapy.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu  w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego naniesienia poprawek do przedłożonego harmonogramu. Brak uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu w terminie 5 dni roboczych  jest równoznaczny z jego zatwierdzeniem.

- Wykonawca będzie przedkładać Zamawiającemu skorygowany Harmonogram rzeczowo – finansowy, każdorazowo w przypadku, gdy poprzedni stanie się nieaktualny z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w celu uzyskania akceptacji lub odrzucenia przez Zamawiającego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Akceptacja lub odrzucenie winny być dokonane przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego skorygowanego Harmonogramu rzeczowo – finansowego strony obowiązuje ostatni zatwierdzony.

§ 7

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy

      - Wysokość wynagrodzenia o charakterze mieszanym, przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi szacunkową kwotę:

cena brutto ………………PLN

słownie: …………………

cena netto ………………PLN

słownie…………………..

VAT ………………………PLN, tj. ………%

w tym:

a) 	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu wynikającego z zakresu zadania 1 z wyłączeniem zakresu wskazanego w  § 8 ust.1b) wynosi:

cena brutto ………………PLN

słownie: …………………

cena netto ………………PLN

słownie…………………..

VAT ………………………PLN, tj. ………%

b) 	Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zabezpieczenie spągu polegające na zabudowie pomostów kratowych  (1 016,70 m) wynosi szacunkową kwotę:

cena brutto ………………PLN

słownie: …………………

cena netto ………………PLN

słownie…………………..

VAT ………………………PLN, tj. ………%

c) 	Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu wynikającego z zakresu zadania 2

cena brutto ………………PLN

słownie: …………………

cena netto ………………PLN

słownie…………………..

VAT ………………………PLN, tj. ………%

  - Koszt jednostkowy 1 mb pomostu kratowego tj. kraty pomostowej, konstrukcji wsporczej 
i montażu o którym mowa w § 8 ust.1.b) wynosi:

cena brutto ………………PLN

słownie: …………………

cena netto ………………PLN

słownie…………………..

VAT ………………………PLN, tj. ………%

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowiły będą protokoły częściowego odbioru robót zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Zakres dotyczący zabezpieczenia spągu polegającego na zabudowie pomostów kratowych

będzie rozliczany obmiarowo jako iloczyn ilości faktycznie wykonanych elementów (jednostka rozliczeniowa metr bieżący) oraz ceny jednostkowej wskazanej w ust. 2. niniejszego paragrafu.

- Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót bez uwag. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje o usterkach lub brakach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek lub braków stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

- Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami odbywać się będzie nie częściej niż raz na miesiąc z zastrzeżeniem, że  suma faktur częściowych nie przekroczy 80% wartości umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego bez wad i usterek

§ 9

Termin płatności

- Faktury VAT należy wystawić w 2 egz. na Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. ul. Jodłowa 59, NIP: 6482768167, 41-800 Zabrze.

- Każda zapłata następować będzie przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

§ 10

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 11

Prawa autorskie

- Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji przedmiotu zamówienia na Zamawiającego przechodzą bez odrębnego wynagrodzenia wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazywanej dokumentacji, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

- utrwalanie bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką,

- zwielokrotnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej,

- wykorzystanie do opracowania innych dokumentów i materiałów koniecznych do zrealizowania projektu,

- wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, bez żadnych ograniczeń ilościowych,

- rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej, w czasopismach, w ramach produktów elektronicznych,

- wypożyczanie, najem, użyczanie, dzierżawę lub wymianę nośników, na których  utrwalony zostanie przedmiot umowy,

- publiczne odtwarzanie i wystawianie,

- wykorzystanie utworu, jego fragmentów oraz opracowań utworu w celach informacyjnych, promocyjnych, budowlanych, inwestycyjnych i marketingowych,

- udzielanie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych,

- zlecanie podmiotom trzecim wszelkich przeróbek, adaptacji projektu,

- wykorzystania opracowania do realizacji innej inwestycji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie i nieodwołanego upoważnienia do wykonywania autorskich praw osobistych i zrzeka się ich wykonywania.

- Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja nie będzie naruszać praw osób trzecich,  
a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.

§ 12

Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić obecność innych firm aniżeli Wykonawca na terenie wykonywania robót.

- W czasie przebudowy układu transportu należy utrzymywać możliwość wykorzystywania dotychczasowego układu do transportu materiałów do i z sztolni, z uwagi na przebiegające 
w wyrobiskach SKL inne prace remontowe.

§ 13

Odbiór robót

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

a)  odbiór częściowy, którego przedmiotem są części zakresu robót stanowiących przedmiot  umowy – zgodnie z harmonogramem.

b)	odbiór techniczny, którego przedmiotem będzie układ ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych –   po   wykonaniu robót zakończony stwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie 
z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach i Polskich Normach, który będzie  podstawą do złożenia wniosku na oddanie do ruchu w/w obiektów.

- odbiór końcowy, którego przedmiotem jest pełen zakres robót przewidzianych umową,

- Z każdego rodzaju odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych niezwłocznie po zgłoszeniu faktu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, osoby wyznaczone przez Zamawiającego dokonają weryfikacji wykonanych robót i przedłożonej dokumentacji.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

5.1. w przypadku odbioru częściowego:

- kserokopię książki raportowej obejmującej okres prowadzenia prac podlegający   odbiorowi

- dokumenty zakupionych urządzeń

5.2. w przypadku odbioru końcowego:

- wymagane aktualnym prawodawstwem – dokumentacje, deklaracje, warunki gwarancji

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich wykryciu.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania określone 
w przepisach dotyczących wyrobów podlegających ocenie zgodności, a  Wykonawca dostarczy niezbędne dla nich dokumenty tj. (jeśli dotyczy):

- Dokumentacje techniczno-ruchowe,

- Karty katalogowe,

- Deklaracje Zgodności,

- Protokoły badań i prób fabrycznych,

- Atesty i Certyfikaty.

- Karty Gwarancyjne

- protokoły badań i paszporty (jeżeli wymagane)

- W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów w terminach określonych w niniejszym paragrafie o przeprowadzeniu odbioru lub o braku takiej możliwości zadecyduje przedstawiciel Zamawiającego.

- W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację techniczną powykonawczą, uwzględniającą wszelki wprowadzone zmiany wykonane w ramach zamówienia - i dostarczyć zamawiającemu 
w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej: edytowalnej (*.doc, *.dwg) – 2 egz. i nieedytowalnej (*.pdf) – 2 egz.

- W razie stwierdzenia wad przy którymkolwiek z odbiorów, Zamawiający uprawniony będzie do:

- odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli te wady nadają się do usunięcia; wady zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczania kar umownych w przypadkach przewidzianych w umowie;

- odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - jeśli wady te nie nadają się do usunięcia

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 20 %  łącznej szacunkowej kwoty brutto, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

  - w wysokości 0,2 %  łącznej szacunkowej kwoty brutto wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie któregokolwiek terminu określonego § 6 ust. 2   za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,2 %  łącznej szacunkowej kwoty brutto wynagrodzenia brutto za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany albo nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność umowy z podwykonawcą lub jej zmiany – 
w wysokości 5 000,00 zł;

  - za brak zmiany umowy podwykonawczej w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 5 000,00 zł;

  - za nieuiszczenie na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia w terminie wynikającym 
z umowy – w wysokości 5 000,00 zł.

- Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20 % łącznej szacunkowej kwoty brutto wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów ich wymagalności.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiających
i Wykonawcy prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kara umowna może być potrącona z wierzytelności przysługującej Wykonawcy.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu …………………… w formie ……………………………………………………..

4.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

5.	Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione 
w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 16

Podwykonawcy

- Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane oraz inne roboty, wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić  na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Niezłożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy 
z podwykonawcą.

- Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):

  - .……………………………..……………,

  - ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

- .……………………………..……………,

- ……………………………………………,

- Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 5 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: …………………………………………………….

- Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez niezaakceptowanego przez niego zgodnie z ust. 5 podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego 
do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.

- W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.

- Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu 
się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 11. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną  na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców.

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Obowiązkiem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i jej zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne 
z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.

- Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonania umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może od umowy odstąpić, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca jeżeli:

- Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem przekraczającym 15 dni w stosunku do 
terminów wynikających z harmonogramu.

- jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

a) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od  umowy;

b) ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej  za odstąpienie od umowy;

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

4.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 3a), 3b), 3c) Zamawiający zleci wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

§ 18

Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszego zamówienia ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi ……….. lata od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (zgodnie z ofertą).

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zdania.

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 5 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego zadania.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

- Wykonawca będzie realizował serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjne wszystkich urządzeń, których adaptację lub zakup wykonał w ramach niniejszego zamówienia. Serwis urządzeń oraz naprawy gwarancyjny będą realizowane na następujących zasadach:

- naprawy gwarancyjne bezpłatne (również bezpłatne części i podzespoły, których wymiana jest niezbędna);

- naprawy które nie zostaną zakwalifikowane jako gwarancyjne, realizowane odpłatnie na podstawie odrębnych zleceń (jednak na pozostałych zasadach i w terminach jak naprawy gwarancyjne);

- wszelkie inne czynności serwisowe i przeglądowe wynikające z instrukcji/dokumentacji zastosowanych urządzeń – bezpłatnie.

Realizacja napraw gwarancyjnych zostanie rozpoczęta w terminie 24 godzin od zgłoszenia – maksymalny czas naprawy będzie wynosił 14 dni od czasu wezwania.

- W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy instalacji, urządzeń i sprzętu jeden raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

.

§ 19

Postanowienia końcowe

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu  o art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:

  - zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

c)  aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na:

-	postęp technologiczny,

-	zmiany obowiązujących przepisów,

-	warunki uniemożliwiające prowadzenie robót,

-	bezpieczeństwo pracy,

-	możliwą poprawę parametrów technicznych i trwałości przedmiotu projektu,

-	zalecenia wydane przez organy nadzoru,

-  	zmiany wynikające z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których    wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego;

d)    wystąpienia prac zamiennych;

e)   wydłużenia terminu w związku z faktem wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają   wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

f) 		wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

g) 		kolizji z robotami wykonywanymi przez podmioty trzecie lub Zamawiającego w stopniu - który pomimo podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia postępu robót – uniemożliwia ich zakończenie w terminie wskazanym w umowie;

h) 		wystąpienia warunków geologiczno-górniczych w sposób istotny odbiegających od spodziewanych;

i) 		konieczności zmiany technologii na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej;

j) 		z niezawinionego przez strony okresowego braku możliwości transportu z/na powierzchnię terenu urobku i/lub materiałów.

  - w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a)		zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) 		wprowadzenie podwykonawcy, w tym również dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  		zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) 		zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska.  Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

e) 		wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

g) 		wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

h) 	ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

i) 	ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

j) 		poprawa jakości, walorów użytkowych lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia uwarunkowań technicznych odmiennych od opisanych w dokumentacji technicznej,

k) 	wystąpienia robót zamiennych wynikających z rzeczywistych uwarunkowań technicznych wynikających z ujawnionych na etapie realizacji robót,

l)   	zmiana wartości umowy - w przypadku, gdy zakres prac opisany w SIWZ ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego albo ulegnie zwiększeniu.

- W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 
strona wnioskująca zmianę zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

- Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.

- Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa geologicznego i górniczego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA

Załączniki:

- SIWZ

- Oferta Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Uzgodnienia Szczegółowych Warunków Współpracy Pomiędzy Stronami

- Porozumienie Techniczne

Załącznik nr ….. do umowy

Zabrze … 2016…………..

UZGODNIENIA

SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI ORAZ

PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW MIĘDZY OSOBAMI KIEROWNICTWA I DOZORU RUCH MGW  A WYKONAWCĄ

Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych.

Wstęp

1. „Uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy pomiędzy stronami” określają szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego i Wykonawcy przy pracach związanych z wykonanie systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót przyjętych do realizacji przez Wykonawcę w ruchu zakładu górniczego, zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) z późniejszymi zmianami.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest przed Zamawiającym, organami nadzoru górniczego oraz innymi organami kontrolnymi za całokształt prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

3. Przekazania frontu robót, przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót odbywać się będzie na podstawie: „Protokołu przekazania terenu” oraz na warunkach określonych w umowie.

4. Strony, w „Protokole przekazania terenu” ustalą miejsce wykonywania prac, za które Wykonawca jest odpowiedzialny na czas prowadzenia robót u Zamawiającego.

5. Odbiór wykonanych robót w ramach umowy będzie się odbywał komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego. Zapoznanie pracowników 
z powyższymi uregulowaniami należy do obowiązków dozoru Zamawiającego oraz. Wykonawcy.

§1

Przy realizacji robót będących przedmiotem w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień ujętych w następujących aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz.981)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) 
z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz   specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629) w  sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w   sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

5. Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie   szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

7.  Wymagania określone w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.

§2

Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację stanowiącą podstawę realizacji robót będących przedmiotem umowy.

§3

Zamawiający zobowiązany jest:

- Przeprowadzić szkolenie wstępne pracowników Wykonawcy w zakresie wymaganym przepisami, w tym dotyczące znajomości zakładu górniczego, a w szczególności rejonów prowadzonych robót, zasad łączności i alarmowania, występujących zagrożeń oraz uregulowań wewnątrzzakładowych dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminu i dyscypliny pracy, bezpieczeństwa pożarowego itp. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

- Przeprowadzić weryfikację przydatności pracowników Wykonawcy przewidzianych do prac związanych z realizacją zakresu umowy.

- Zapoznać pracowników Wykonawcy z rejonem wykonywania prac, drogami ewakuacyjnymi,  rozmieszczeniem sprzętu p.	poż., urządzeń łączności a także z zasadami i warunkami dostarczania i składowania materiałów, urządzeń i sprzętu.

- Po zabudowaniu przez Wykonawcę odrębnych układów pomiarowych zagwarantować możliwość odbioru energii elektrycznej.

- Utrzymać system wentylacji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

- Utrzymać systemu łączności i alarmowania.

- Udostępnić Wykonawcy drogi transportu (bez urządzeń transportowych) dla wszystkich dostarczonych urządzeń, transport na odcinku diagonali transportowej wykonywany jest przez Zamawiającego

§4

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Realizacji robót przyjętych do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przepisami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981),

  - Opracowania dla wykonywanych robót, wymaganych przepisami górniczymi niezbędnych dokumentacji, technologii i przedstawienie ich do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu ZKWK „Guido",

  - Zapewnienia do realizacji robót osób kierownictwa oraz osób dozoru ruchu posiadających  odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981), rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z 2002 roku) oraz spełniających wymagania określone dla osób dozoru zatrudnionych na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 15 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 275 poz. 1629),

  - Pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o osobach sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór nad robotami prowadzonymi przez Wykonawcę 
u Zamawiającego z podaniem:

- nazwiska i rodzaju sprawowanej funkcji,

- kserokopii stwierdzenia kwalifikacji przez organ nadzoru górniczego,

- zakresów obowiązków i odpowiedzialności, które zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia KRZG,

- aktualnych zaświadczeń z badań lekarskich, psychologicznych (przy pracach na wysokości - badania wysokościowe),

  - Przedstawienia schematu organizacyjnego określającego wzajemną podległość osób sprawujących kierownictwo, nadzór i dozór ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zamawiającego,

  - Zapewnienia w zależności od charakteru i zakresu prowadzonych robót, niezbędnej ilości osób dozoru oraz imiennego wyznaczenia swoich pracowników do sprawowania poszczególnych funkcji, tak aby było zapewnione bezpieczeństwo ludzi i ruchu.

  - Dopuszczania do pracy w ruchu zakładu górniczego wyłącznie pracowników spełniających wymagania określone dla osób wykonujących danego rodzaju roboty i czynności, w tym posiadających:

- wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania pracy,

- aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dostateczną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pozytywne wyniki badań lekarskich oraz innych wymaganych badań, w wyniku  których zostały uznane za zdolne do wykonywania określonej pracy

    - Kserokopie zaświadczeń kwalifikacyjnych i wymaganych badań lekarskich dostarczone zostaną Zamawiającemu.

8.	Zatrudniania pracownika z kwalifikacjami sanitariusza na każdej obłożonej zmianie.

9.	Zatrudnienia pracownika z uprawnieniami instruktora pracowników nowoprzyjętych 
w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

10.	Zapoznania pracowników z technologią prowadzenia robót.

11.	Znajomość treści technologii osoby dozoru oraz pracownicy Wykonawcy powinni potwierdzić własnoręcznym podpisem na oryginale technologii i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania jej postanowień.

12.	Prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych, stosując odpowiedni sposób ewidencjonowania pozwalający w szczególności na ustalenie liczby osób znajdujących się w wyrobiskach oraz umożliwiających ich identyfikację. Zgłaszania i rejestrowania czasu przebywania swych pracowników na terenie zakładu górniczego zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

13.	Zapewnienia sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania robót będących przedmiotem realizowanego zlecenia oraz odzieży roboczej i ochronnej dla swych pracowników.

14.		Zapewnienia swoim pracownikom korzystania z łaźni, lampowni i markowni.

15.		Zapewnienia pracownikom przebywającym w wyrobiskach, sprzętu izolującego układ oddechowy oraz spełnienia wymogów ich użytkowania określonych przepisami.

16.		Zapewnienia zatrudnionym pracownikom lamp nahełmnych z możliwością ich składowania i ładowania.

17.		Wyposażenia pracowników przebywających w wyrobiskach w przyrząd wielogazowy do ciągłego pomiaru parametrów powietrza ( O2, CO2, CO )

18.		Stosowania przy realizacji robót w ruchu zakładu maszyn, urządzeń i materiałów, które odpowiadają	wymaganiom określonym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1064 z 1003) w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych.

19.		Dostarczenia Zamawiającemu wymaganych atestów, dopuszczeń oraz deklaracji, dla używanych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz materiałów przy wykonywaniu robót.

20.		Zabezpieczenia i dostawy mediów na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach dostosowanych do wybranej technologii.

21.		Zorganizowania i ochrony punktów składowania i magazynowania materiałów.

22.		Zorganizowania punktów załadunku i rozładunku materiałów, dróg transportu oraz środków transportu na powierzchni i w wyrobiskach.

23.		Zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na czas prowadzenia robót. Wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy użytkowanych obiektów i urządzeń i rozmieszczenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami.

24. 		Ścisłego przestrzegania zaleceń wydanych przez osoby dozoru Zamawiającego wyznaczonych do nadzorowania robót prowadzonych przez Wykonawcę.

25.			Zabezpieczenia niezbędnych materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji zamówienia,

§5

1.    	W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:

- stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego Zamawiający zobowiązany jest zapewnić zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie 
z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami,

- stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa ruchu, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

2. 		W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, zobowiązany jest on o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na zasadach określonych 
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

3.        Przez powiadomienie Zamawiającego o wypadku lub niebezpiecznym zdarzeniu, o którym mowa w punkcie 2 należy rozumieć powiadomienie dyspozytora Zamawiającego (ZKWK „GUIDO") oraz osoby dozoru sprawującej nadzór nad robotami Wykonawcy lub najbliższej osoby dozoru ruchu Zamawiającego (ZKWK „GUIDO").

4. 		Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej zobowiązana jest dokonać służba BHP Wykonawcy stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 160).

5.    do czasu przejęcia dochodzenia przyczyn wypadku przez służby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pomocy w niezwłocznym zorganizowaniu pierwszej pomocy dla poszkodowanego,

6.        udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.

§6

1.	Zamawiający wyznacza osoby do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Wykonawcą 
w osobach:

1. ……………………… –…………………………………………

2. 		Wykonawca ustanawia kierownika oddziału w osobie:

Pan …………………………. .

oraz osoby wyższego dozoru ruchu do pełnienia funkcji nadzoru i współpracy z Zamawiającym w osobach:

1. …………………………

2. ………………………… .

3.	Kierownikiem oddziału jest osoba o kwalifikacjach nie mniejszych niż osoba  średniego dozoru ruchu, organizująca i nadzorująca prace, codziennie bezpośrednio na terenie budowy.

Osoby nadzorujące, o których mowa zobowiązane są zapisywać uwagi i zalecenia na bieżąco w Książce Raportowej.

4. 	Służby specjalistyczne Wykonawcy, określone w Schemacie Organizacyjnym zobowiązane są do współdziałania przy opracowaniu dokumentacji technologicznych oraz prowadzenia nadzoru i kontroli robót z odpowiednimi służbami Zamawiającego. Szczegółowe zasady współdziałania w odniesieniu do zleconych robót uzgodnione będą każdorazowo w notatkach służbowych spisanych pomiędzy odpowiednimi służbami Wykonawcy i Zamawiającego.

§7

Używanie maszyn i innych urządzeń będących własnością Muzeum przez Wykonawcę przy realizacji robót będących przedmiotem wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, 
w uzasadnionych przypadkach będzie podlegało odrębnym ustaleniom między stronami.

§8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za straty oraz skutki wynikłe 
z niewłaściwego użytkowania przez jego pracowników obiektów, urządzeń, maszyn i sprzętu będącego własnością Zamawiającego.

§9

1. 		Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami (Zamawiającym i Wykonawcą), nie uwzględnione w niniejszych „Uzgodnieniach” będą regulowane za pomocą odrębnych notatek służbowych.

2. 		Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych „Uzgodnień Szczegółowych Warunków Współpracy pomiędzy stronami" strony przyjmują do wiadomości i stosowania.

3.		Niniejsze uzgodnienia wiążą strony przez okres prowadzenia robót.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA

WZÓR POROZUMIENIA

Porozumienie nr  ..................

W dniu   …………............ r. w Zabrzu pomiędzy:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu (kod pocztowy 41-800), przy ulicy Jodłowej 59, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora Muzeum – Bartłomieja Szewczyka

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………..

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez

1.	.............................................................................

2.	………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad rozliczenia mediów poboru energii elektrycznej i wody (ścieków) przez Wykonawcę na potrzeby realizacji inwestycji pn.:

„  Ujmowanie i uzdatnianie wód kopalnianych.”

Zakres inwestycji wynikającej z Umowy nr.........… wiąże się z obciążeniem Wykonawcy kosztami rozliczenia poboru mediów (w tym: energii elektrycznej i wody (ścieków)  w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji, rozruchu i eksploatacji obiektów objętych inwestycją.

- Obciążenie Wykonawcy z tytułu rozliczeń za media obowiązywać będzie w okresie od daty przekazania obiektów  protokołem zdawczo-odbiorczym do dnia wynikającego z § 3 ust 4 Umowy nr….

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że będzie regulował terminowo i w całości faktyczne zużycie energii elektrycznej 
i wody (ścieków) na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zamawiającego na zasadzie refakturowania.

- Faktury VAT na Wykonawcę zostaną wystawione niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT przez Zamawiającego od poszczególnych dostawców za korzystanie z mediów w obiektach objętych przedmiotową inwestycją określoną w § 1 ust 1.

- W przypadku ujawnienia kosztów dotyczących zużycia mediów po zakończeniu realizacji umowy, 
a dotyczących okresu w którym umowa była realizowana Zamawiający wystawi faktury VAT niezwłocznie po otrzymaniu faktur VAT od poszczególnych dostawców mediów za korzystanie z mediów w obiektach objętych realizacją projektu i przekaże je Wykonawcy robót.

§ 3

- Faktury VAT będą wystawiana na Wykonawcę, z terminem płatności do 14 dni od daty otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego.

- Wpłaty będą dokonywane na rachunek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na konto Zamawiającego 
w Alior Bank Nr konta 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075.

§ 4

- W sprawach spornych zastosowanie zostaną przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5

- Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

- Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej                         ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	   			                WYKONAWCA

- W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca zamontuje na własny koszt podliczniki energii elektrycznej            i wody/ścieków).

CZĘŚĆ VI	 WZORY FORMULARZY

| Załącznik 1 | – | Oferta |
| --- | --- | --- |
| Załącznik 2 | – | Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Załącznik 3 | - | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania |
| Załącznik 4 | - | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik 5 | – | Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego |
| Załącznik 6 | – | Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych / lista podmiotów powiązanych kapitałowo |

Załącznik nr 1do SIWZ

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………………………………………

data sporządzenia oferty

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania

wód kopalnianych”

ZP/27/MGW/2016

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

| OFERTA |
| --- |
| Nazwa Zamawiającego | Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu |
| Siedziba Zamawiającego | ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania” wód kopalnianych” |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Telefon |  |
| faks |  |
| e-mail |  |
| REGON / NIP |  |
| Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy w przypadku wpłaty wadium przelewem |  |
| Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji, załącznikach i umowie. Wysokość wynagrodzenia o charakterze mieszanym, przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: cena brutto ………………PLN słownie: ………………… cena netto ………………PLN słownie………………….. VAT ………………………PLN, tj. ………% w tym: a) Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynikającego z zakresu zadania 1 z wyłączeniem zakresu wskazanego w § 8 ust.1b) wynosi: cena brutto ………………PLN słownie: ………………… cena netto ………………PLN słownie………………….. VAT ………………………PLN, tj. ………% b) Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zabezpieczenie spągu polegające na zabudowie pomostów kratowych (1 016,70 m) wynosi: cena brutto ………………PLN słownie: ………………… cena netto ………………PLN słownie………………….. VAT ………………………PLN, tj. ………% c) Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu wynikającego z zakresu zadania 2 cena brutto ………………PLN słownie: ………………… cena netto ………………PLN słownie………………….. VAT ………………………PLN, tj. ………% Koszt jednostkowy 1 mb pomostu kratowego tj. kraty pomostowej, konstrukcji wsporczej i montażu o którym mowa w § 8 ust.1.b) wynosi: cena brutto ………………PLN słownie: ………………… cena netto ………………PLN słownie………………….. VAT ………………………PLN, tj. ………% Oświadczam, że wybór oferty nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z tym, że wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, podaję: L.p. Nazwa towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wartość towaru bez kwoty podatku 1. (…) Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ od daty zawarcia umowy. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji …….…… (okres gwarancji nie krótszy niż 2 Iata ) i rękojmi na okres 5 lat licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy. Oświadczam, że: zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń; jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia; uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany w SIWZ . Wadium w kwocie ………….. zł zostało wniesione zostało w dniu …….………………… w formie: ………………………………… . W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. Oświadczam, że: wykonam zadanie siłami własnymi albo* przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *: L.p. Nazwa i adres Podwykonawcy Zakres zlecany Podwykonawcy W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać: Zakres zlecany Podwykonawcy. Nazwa i adres Podwykonawcy * Niepotrzebne skreślić ………………dnia, …………… ……………………………………… podpis i pieczątka Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………….………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………….………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania

wód kopalnianych”   ZP/27/MGW/2016

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ na zadanie pn.: 
„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania

wód kopalnianych”  ZP/27/MGW/2016,

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………………………,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: ……………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:………………

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: …………………………………………………

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą ………………………………..……………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

ul. Jodłowa 59,

41-800 Zabrze

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych”

ZP/27/MGW/2016

prowadzonego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki  naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w postępowaniu

pn.: Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania

wód kopalnianych” ZP/27/MGW/2016

tj.: …………………………………………………………………….………………………………………..………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

.......................................................                                                         .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania

wód kopalnianych”

ZP/27/MGW/2016

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH  WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

| Lp. | Rodzaj | Wartość | Data i miejsce wykonania | Podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje 
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.......................................................                                                         .............................................................

(pieczątka wykonawcy)                                                                                                     (miejscowość i data)

Zadanie pn.:

„Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania

wód kopalnianych”

ZP/27/MGW/2016

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia – nr i zakres) | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

.................................................................

(pieczęć i podpis wykonawcy)

Załącznik nr  6 do SIWZ

| OŚWIADCZENIE o braku powiązań kapitałowych / lista podmiotów powiązanych kapitałowo |
| --- |
| Nazwa zamówienia | „Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych” ZP/27/MGW/2016 |
| Nazwa Wykonawcy |  |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam, że(: Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.), z żadnym z wykonawców składających oferty w niniejszym postępowaniu. Albo* Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) z następującymi wykonawcami składający oferty w niniejszym postępowaniu: ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z ww. wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. ………………………………………………………..………………………………………………… ..…..………………………………………………………………………………………………………. UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”: grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę; przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik) – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ………………dnia, …………… ……………………………………… data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej wykonawcy |

# Footnotes

( Niepotrzebne skreślić.