Umowa ............/ 2011

zawarta w dniu …………………………w Zabrzu, pomiędzy:

Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego „Guido” z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 (NIP 648 26 176 23, REGON 240 591 794) reprezentowaną przez:

………………………………………….  – ……………………...

…………………………………………   – ………………………

zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………

z siedzibą w................................................................................................

(NIP......................, REGON ……………………..)

reprezentowanym przez.............................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.), zwaną dalej „pzp”.

§ 1

Definicje

- Strony przyjmują, że poniżej zdefiniowane terminy używane w niniejszej umowie będą mieć następujące znaczenie:

  - Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót górniczych 
w zamówieniu publicznym.

  - Cena umowna jest to podane w umowie ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie   
  przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 
  gwarancji jakości.

  - Roboty budowlane – roboty realizowane w oparciu o Prawo Geologiczne i Górnicze w zakresie podanym w umowie (zwane dalej robotami górniczymi).

  - Teren budowy jest to teren, na powierzchni ziemi i przestrzeń górotworu, niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej.

  - Oferta rozumie się przez to ofertę jaką złożył Wykonawca.

  - „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” - rozumie się przez to zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram realizacji umowy z podanym planem płatności częściowych złożony przez Wykonawcę. Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi Załącznik nr 3 do umowy.

  - Projektancie należy przez to rozumieć: firmę Zabrzańskie Towarzystwo Techniczne sp. z o.o. 
ul Hagera 41 41-800 Zabrze,

w części dotyczącej wykonania otworu w obmurzu szybu firma „Brus , Lachowicz- Architekci” Marcin Brus, Paweł Lachowicz 41-800 Zabrze ul. Wolności 345a.

  - Wykonawcy rozumie się przez to przedsiębiorcę lub przedsiębiorców wyłonionych w wyniku udzielonego zamówienia publicznego zobowiązanych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Podwykonawcy rozumie się przez to przedsiębiorcę, któremu za zgodą Zamawiającego Wykonawca powierzył na swoje ryzyko, wykonanie części Zadania inwestycyjnego lub prac.

§ 2

Przedmiot i zakres umowy

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach                wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pismo ……….……………. z dnia ……………………... Zamawiający zleca a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

Wykonanie robót zabezpieczających i adaptacyjnych w szybie „Carnall” wraz z robotami udrożnieniowymi i adaptacyjnymi w wyrobiskach przyszybowych w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu” – ETAP I.

„Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych.

- Szczegółowy zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia określa:

  - dokumentacja projektowa

  - SIWZ wraz z załącznikami

  - umowa

- Wykonawca oświadcza, że dokumenty, o których mowa wyżej, są łącznie kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki górniczej, dla uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem umowy.

- Jeżeli dla wykonania przedmiotu umowy, będzie konieczne wykonanie innych niezbędnych robót lub czynności w tym konieczność wykonania projektów warsztatowych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, uzgodnień, to Wykonawca wykona te czynności 
i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia, uzgodnienia, własnym kosztem i staraniem.

- Przedmiot umowy, zgodnie z zapisem ust. 3, został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- „Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy stronami” stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§3 
Podstawa realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z opisem zawartym w Umowie oraz zgodnie z:

  - warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej  załącznik nr 1 do niniejszej umowy

  - ofertą Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy;

  - dokumentacją projektową

  - warunkami wynikającymi ze wszystkich obowiązujących przepisów technicznych w tym w szczególności Prawa Geologicznego i Górniczego   (Dz. U. z 2005r nr 228 poz. 1947 z późn. zmianami)

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§4

Podwykonawcy

- Wykonawca za pomocą podwykonawców:

1. .……………………………..……………,

2. ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wykona odpowiednio następujący zakres: 
a. ................................................................................................................................................................... ,

b. ……………………………………………………………………………………………………………………… .

- Za pomocą podwykonawców innych niż w pkt. 1 Wykonawca wykona następujący zakres: ………………………………………………………….……………………………………………………………….. .

- Wykonawca za wykonany przedmiot umowy przez podwykonawcę będzie odpowiadał jak za własny.

§5

Warunki realizacji

- Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 11 poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem przedmiotu umowy, uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych umową.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z przedmiotowymi nieruchomościami i ich sąsiedztwem, warunkami technicznymi i trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykami i zakresem odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia dla Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami administracji oraz wszelkimi podmiotami w celu wykonania przedmiotu umowy, na pisemne żądanie Wykonawcy i po akceptacji żądania przez Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomościami na cele realizacji projektu                           
pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” na podstawie:

- umowa dzierżawy CRU/3536/2010 z dn.28.10.2010

- umowa przeniesienia użytkowania górniczego nr CRU/2535/2010 z dn. 24.08.2010

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

- W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże bezpłatnie po 2 komplety dokumentacji projektowej, z tym, że jeden komplet dokumentacji projektowej będzie przechowywany przez Wykonawcę na terenie budowy i będzie dostępny do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je we własnym zakresie i na własny koszt.

- Decyzje o zmianach w dokumentacji projektowej podejmowana jest przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. Wykonawca będzie o tym fakcie informował niezwłocznie Zamawiającego wpisem w książkę raportową.

- Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody wyrażonej na piśmie.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- W ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy jako Załącznik Nr 3 do Umowy.

  - Obowiązkowe elementy harmonogramu to w szczególności:

- kolejność wykonania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót lub elementów,

- wartość poszczególnych etapów i robót z podziałem na okresy miesięczne,

- każdy etap roboty każdego podwykonawcy,

- harmonogram płatności .

Harmonogram należy wykonać w formie wykresu Geanta.

  - Harmonogram winien być  zatwierdzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia. Jeżeli w tym czasie Zamawiający nie przekaże Wykonawcy 
w formie pisemnej zastrzeżeń do harmonogramu podającego zakres w jakim harmonogram ten nie jest zgodny z umową to Wykonawca będzie postępował zgodnie z tym harmonogramem.

  - Harmonogram będzie aktualizowany, o ile to konieczne, przez Wykonawcę i zatwierdzany przez Zamawiającego nie częściej niż w okresach miesięcznych ze skutkiem na koniec miesiąca.

1.4. Zmiany w harmonogramie mogą powstać z winy Wykonawcy, Zamawiającego lub przyczyn niezależnych od wymienionych. Za przyczyny niezależne należy uznać wszystkie czynniki o charakterze obiektywnym, które powodują opóźnienie w wykonywanym przedmiocie umowy, a w szczególności siłę wyższą, wystąpienie odmiennych warunków geologicznych od przyjętych w dokumentacji projektowej, działanie podmiotów trzecich rzutujące na termin wykonania umowy. Ewentualna aktualizacja harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy nie skutkuje wprowadzeniem zmian w umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo dla robót będących przedmiotem niniejszej umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym prawem.

- Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

- zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia. W szczególności Wykonawca będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku 
z wykonaniem umowy, a także podjętymi przez Wykonawcę działaniami,

- przestrzegania przepisów ustawy o odpadach górniczych, utrzymywania terenu budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- przestrzegania zasad ochrony środowiska, podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego otoczeniu,

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

- strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,

- przestrzegania prawa ochrony zabytków i zaleceń konserwatora zabytków lub osoby przez niego upoważnionej.

- Organizacja placu budowy musi zapewniać utrzymanie przejezdności drogi dojazdowej do budynku nadszybia szybu „Carnall” i budynków przyległych, w szczególności wykonawcy robót budowlanych i rewitalizacyjnych budynków przy ulicy Wolności 410 prowadzonych w ramach zadania: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu – ul. Wolności 410, ul. Sienkiewicza 43 realizowane w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Zamawiający wymaga by Wykonawca zorganizował załadunek i wyładunki materiałów w taki sposób by możliwy był  dojazd do parkingu zlokalizowanego na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul Wolności 410 w Zabrzu.

- Przed rozpoczęciem robót, w ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tablic informacyjnych oraz oznakowania na własny koszt terenu robót na okres realizacji prac jeśli obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

- Wykonawca co najmniej w dniu przekazania terenu budowy, dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty i oświadczenia celem zgłoszenia rozpoczęcia robót górniczych w OUG.

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku 
z prowadzonymi pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby nieumyślnie zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu
       powstałe w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się podjąć współpracę z innymi wykonawcami Zamawiającego, wykonującymi zlecenia w obrębie szybu i budynku nadszybia.

- Wykonawca uporządkuje teren zaplecza i teren budowy po zakończeniu wszystkich prac.

§ 8

Nadzór nad Wykonawstwem

  - Ze strony Zamawiającego funkcję koordynatora pełni:

- …………

- Wykonawca ustanawia:

- Kierownik działu robót górniczych (kierownik punktu)					min.1 osoba

- Osoba dozoru wyższego o specjalności górniczej					min.1 osoba

- Osoby dozoru średniego o  specjalności górniczej					min.3 osoby

- Kierownik działu energomechanicznego						min.1 osoba

- Osoby dozoru wyższego w specjalności mechanicznej wyciągów szybowych        	min.1 osoba

- Osoba dozoru wyższego o specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych	min.1 osoba

- Osoby dozoru średniego o specjalności elektrycznej  maszyn i urządzeń dołowych	min.3 osoba

- Osoba średniego dozoru w specjalności mechanicznej wyciągów szybowych		min.3 osoba

- Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie doboru obudowy szybów i wlotów do szybu			                                                                                                    min.1 osoba

- Zmiana ww. osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

Dla osób dozoru specjalności górniczej i energomechanicznej Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

- Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może być przyczyną zmiany terminu zakończenia robót.

§ 9

Termin wykonania Umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 270 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy czyli do dnia…………………………….

- Za termin rozpoczęcia wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania niniejszej umowy.

- Za zakończnie umowy strony uznają dzień dokonania odbioru końcowego bez wad i usterek w przedmiocie umowy.

§ 10

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą 
niż 2 000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

- W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

- Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 20 dni od dnia w którym kolejna polisa winna być dostarczona zgodnie z ust. 3.

§ 11

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu z wynosi:

cena brutto …………………………………………….………………………….……………………………PLN

słownie: …………………………………………………………….…………………………………………………

cena netto …………………………………………………..………………………………………………..…PLN

VAT ……………………………………..…………PLN, tj. ………………………..…………………….………%

- Kwota, o której mowa w ust.1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Przedmiotem częściowego fakturowania mogą być:

- faktycznie wykonane części zadania zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- Faktura częściowa może być wystawiona nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowić będzie:

- podpisany przez Zamawiającego protokół częściowy wykonania robót bez uwag w układzie
       zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego, protokół końcowego odbioru robót bez usterek. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawiera informacje 
o usterkach robót stwierdzonych podczas odbioru, podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół końcowy potwierdzający usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego podpisany jak wyżej.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczej ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawcy. Jeżeli w poprzednim okresie rozliczeniowym Podwykonawca nie wykonywał żadnej pracy, Wykonawca składa takie oświadczenie podpisane przez Podwykonawcę.

- Strony uzgadniają, że regulowanie należności za przedmiot umowy częściami nie przekroczy 80% wartości umowy, o której mowa w § 11 ust 1.  Zapłata pozostałej części  wynagrodzenia nastąpi po oddaniu szybu do użytkowania wraz z wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi w szybie, poprzedzonym otrzymaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych prawem, które pozwalają użytkować przedmiotowy szyb dla ruchu turystycznego oraz po dokonaniu odbioru końcowego bez wad i usterek w przedmiocie umowy.

- W przypadku  zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zakresem oferty Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy

§ 12

Termin płatności

- Fakturę VAT należy wystawić w 2 egz. na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego GUIDO z Zabrzu, 
ul. 3 Maja 93, 41-800 Zabrze, NIP: 648-26-176-23,

- Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu bankowego w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem wykonanych robót, a także oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości płatniczych ze strony Wykonawcy, jeżeli prace w poprzednim okresie rozliczeniowym były wykonywane przez Podwykonawcę lub oświadczenie Wykonawcy podpisane przez Podwykonawcę, że nie wykonywał żadnej pracy.

§ 13

Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 14

Odbiór robót

1.    Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- Odbiór częściowy

- Odbiór końcowy

2.  Z każdego rodzaju odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia, a także terminy 
        wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad.

- O terminach przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego, Wykonawca zawiadamia pismami dostarczonymi bezpośrednio do Zamawiającego, nie później niż na siedem dni roboczych, przez co należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, przed terminem odbioru.

4.  Do obowiązków Wykonawcy, przed przystąpieniem do danego odbioru, należy skompletowanie 
         i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania
         przedmiotu odbioru, a w szczególności odpowiednio:

-  niezbędnych świadectw kontroli jakości, atestów

-  dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

-  kopii zezwolenia na  usuwanie odpadów górniczych albo kopii umowy podpisanej z uprawnionym

podmiotem i dotyczącej wywozu i utylizacji odpadów wytworzonych podczas robót,

- przygotowanie protokołu odbioru.

5.   Warunkiem przystąpienia do odbioru jest przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, 
       sprawdzeń i rozruchów oraz jeżeli to wymagane odpowiednimi przepisami prawa sporządzenie
       kompletnej dokumentacji powykonawczej.

6.  Przedmiotem odbiorów częściowych są części zakresu robot stanowiących przedmiot umowy zgodnie 
       z harmonogramem rzeczowo finansowym.

7.  Przedmiotem odbioru końcowego jest pełny zakres robót przewidzianych zamówieniem oraz komplet 
       systemów, maszyn i urządzeń wykonanych oraz zainstalowanych w ramach zamówienia, posiadających 
       wszelkie dopuszczenia i zezwolenia na użytkowanie.

8. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki przystąpienia do odbioru i okoliczności wykażą, że
       przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia
       wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

9. Po potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym albo w razie braku takich wad
       rozpoczyna się bieg okresu rękojmi i gwarancji.

10.  Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia   
 wad/usterek, wyznaczając termin miesięczny na usunięcie wad/usterek,

b)  w przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy

- jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

§ 15

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu:

  - w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiających z winy Wykonawcy;

  - w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za niedotrzymanie terminu określonego § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

  - w wysokości 0,3 % wartości przedmiotu umowy za opóźnienie w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający, zapłaci karę:

  - w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji określonej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Kary umowne będą naliczane począwszy z pierwszym dniem po upływie terminów od 
          których są wymagalne.

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego                         
            i Wykonawcy prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
            ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary 
           umownej.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenia kosztami  
     Wykonawcę w przypadku opóźnień w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonego terminu.

§ 16

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu
      umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
      Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
      stanowiących podstawę odstąpienia, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
      osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy  w terminie 30 dni od dnia
      spełnienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w niniejszym ustępie, to jest gdy:

1. 	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

2. 	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je 	z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  na piśmie.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia oraz zabezpieczenie przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy.

5.	W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 4a), 4b), 4c) Zamawiający zleci wykonanie tych
      czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę .

6. 	W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez
      Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

7. 	Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może
      zmniejszyć zakres robót, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
      z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy
        zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, z zaokrągleniem w górę do pełnych
        złotych, ustalonego w (  11 ust 1.

2.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
         wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi …………………………….… PLN
 (słownie: …………………………………………………)

4.  Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego  w dniu ………… w formie           ………………………………………………………..

5.	Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 	Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego	 za należycie
         wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru robót.

6.	Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie 
         na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione ciągu 15
         dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7.	Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

8.     Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności

na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 18

Gwarancja i rękojmia

1.	Na przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości, który wynosi dla robót 	górniczych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu  3  lata od daty podpisania bez uwag protokołu 	odbioru końcowego. Jeżeli gwarancja producenta sprzętu jest dłuższa niż 3 lata zostaje uznana
             gwarancja producenta.

2.	W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszej umowy przeglądy urządzeń 	i sprzętu z częstotliwością wynikającą z dokumentów gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno 
               ruchowych, ale minimum raz do roku.

3.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 	Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie 	bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez 	obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.

4. 	Na wykonane roboty górnicze i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela 	rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego z uwzględnienie ust.1.

5. 	Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień 	wynikających z gwarancji.

6. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wyznaczonym na 	piśmie
          przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich
          usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

7. 	W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym 
              o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot
              zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających 
             z udzielonych gwarancji, zgodnie z § 20.

§ 19

Postanowienia końcowe

1.  Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem   
        nieważności.

2.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu  
   o art.144 Prawa zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  
    Wykonawcy, w zakresie:

2.1. zmiany terminu wykonania zamówienia oraz  terminów pośrednich, o których mowa we wzorze 
                umowy, w następujących przypadkach:

- wystąpienie „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nagłe i nieprzewidywalne, pozostające poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- konieczność wykonania  zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5
Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia  
podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 
występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

- zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,

- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń,
uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych   
pozwoleń,

- wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót górniczych, lub prowadzenie ich
zgodnie z technologią ich wykonania jest znacznie utrudnione,

- zaistnienie  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych

skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych,

- wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych,

- wydłużenia w związku z faktem wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które   
uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

2.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

- zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń 
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy może nastąpić wyłącznie 
pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych,

- zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie   warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

- wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem
spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ,

- zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy,

- ustawowa zmiana stawki podatku  VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą    
wartości brutto umowy,

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych  dla danego elementu robót górniczych lub związanej z tym zmiany technologii.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, 
       o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie  
       Zamawiającego i  wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany.

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, 
        który zostanie podpisany przez strony umowy.

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez
       Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego
       oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.  Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest 
       dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.  Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu   
       właściwego dla siedziby Zamawiającego.

8.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa   
       budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, oraz pozostałe.

9.    Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 
       egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					                       WYKONAWCA